## Export opatření
Plán udržitelné mobility P+.
Červeně označená opatření: shoda s opatřeními dle Akčního plánu PZKO, II. Část-podpůrná opatření, která probíhají nebo byla zrušena
Zeleně označená opatření: shoda s opatřeními dle Akčního plánu PZKO, II. Část-podpůrná opatření, která jsou splněna
ID | Autor | Editoři karty | Celkové skóre | Stav opatření | Opatření dle Akčního plánu PZKO, II. část, podpůrná opatření | Název opatření | Charakteristika | Oblast Návrhu | Kapitola Návrhu | Kapitola Strategie aktivní mobility | Nástroj dopravní politiky | Strategické cíle | Indikátory | Pozitivní dopady | Negativní dopady | Rizika | Alternativy | Nekompatibilita | Souvislosti | Rozsah | Rozsah - Program | Investiční náklady celkem | Investiční náklady celkem - částka | Investiční náklady celkem - MHMP | Investiční náklady celkem - Dotace | Investiční náklady celkem - SČK | Investiční náklady celkem - ŘSD | Investiční náklady celkem - SŽDC | Provozní náklady celkem | Provozní náklady celkem - částka | Provozní náklady celkem - MHMP | Provozní náklady celkem - Dotace | Provozní náklady celkem - SČK | Provozní náklady celkem - ŘSD | Provozní náklady celkem - SŽDC | Provozní příjmy celkem | Provozní příjmy celkem - částka | Provozní příjmy celkem - MHMP | Provozní příjmy celkem - Dotace | Provozní příjmy celkem - SČK | Provozní příjmy celkem - ŘSD | Provozní příjmy celkem - SŽDC | Rok zahájení přípravy | Délka přípravy (v měs.) | Rok zahájení realizace | Délka realizace (v měs.) | Nositel | Aktéři | Poznámka | Grafická dokumentace | Odkaz na web | Odkaz
6 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 47.5 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2).Tramvajová trať Divoká Šárka-Dědinská. | Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská | Prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Divoká Šárka ulicí Vlastina a Drnovská do smyčky Dědinská. Nová tramvajová trať napojí oblast Dědiny na tramvajovou síť. Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II). Provozní náklady budou částečně kompenzovány úsporou provozních nákladů v autobusové dopravě. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - Kolejové napojení sídlištní zástavby v oblasti Dědiny. - Náhrada autobusové dopravy ekologicky příznivější a kapacitnější tramvajovou dopravou. - Zvýšení komfortu cestování a kapacity jednotlivých spojů - Nabídka spojení nejen ke stanici metra Nádraží Veleslavín, ale bez přestupu na Červený Vrch, do Dejvic (centrum MČ Praha 6) a dále směr Letná/centrum. - Efektivní zhodnocení infrastruktury (blízkost vozovny), - zajištění dostatečné kapacity veřejné dopravy i pro případný budoucí rozvoj lokality | - stavební činnost během výstavby | Komplikace při řešení majetkoprávních vztahů v území, odpor veřejnosti, změna umístění parkovacích ploch v lokalitě. |  |  | Následník - Tramvajová trať Dědinská - Terminál 3 Současník - Parkovací dům v ulici Vlastina, P6 | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 1050000000 MHMP: 15% dotace: 85% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1050000000 | 157500000 | 892500000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 25200000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 26 | 2022 | 20 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Odbor Investic Hl. m. Prahy |  |  | http://strategickeprojekty.dpp.cz/tramvajove-trate/vystavba-trate-divoka-sarka-dedinska-2020 | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=6
21 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 45 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2).Tramvajová trať Sídliště Barrandov-Holyně -Slivenec. | Tramvajová trať Sídl. Barrandov - Holyně - Slivenec | Výstavba tramvajové tratě novým rozvojovým územím ze smyčky Sídliště Barrandov jihozápadním směrem k městské části Praha-Slivenec. Tramvajová trať bude zřízena v předstihu před novou zástavbou. Realizace stavby bude v souvislosti s majetkoprávními komplikacemi rozdělena do dvou etap. V první etapě nebude realizován koncový úsek se s tramvajovým obratištěm. Dočasně bude realizován kolejový přejezd a nasazeny budou obousměrné tramvaje. V druhé etapě bude dobudován koncový úsek vč. tramvajové smyčky. Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - obsluha nové rezidenční zástavby komfortní a ekologickou tramvajovou dopravou s přímou vazbou do centra města a k důležitým přestupním bodům (Smíchovské nádraží, Anděl) - zajištění dopravní infrastruktury v koordinaci se zastavěním území |  | Komplikace při řešení majetkoprávních vztahů v území |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 520370000 MHMP: 20% dotace: 80% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 520370000 | 104074000 | 416296000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 16700000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 16700000 | 16700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 30 | 2021 | 36 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  |  | http://strategickeprojekty.dpp.cz/tramvajove-trate/vystavba-trate-barrandov-holyne-slivenec-2020/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=21
22 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 47.4 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2).Tramvajová trať Sídliště Modřany-Libuš. | Tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš | Prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Levského/Sídliště Modřany na Libuš. Výhledově napojení ke stanici metra D. V první fázi se počítá se vznikem úvraťové konečné v ul. Novodvorské, z čehož plyne potřeba nasazení obousměrných tramvajových vozidel. S výstavbou metra D bude dobudována plnohodnotná tramvajová smyčka na přilehlém pozemku na východní straně Novodvorské ulice. Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zlepšení obsluhy území (napojení Sídliště Libuš na tramvajovou síť) - podpora tangenciálních vazeb - nabídka alternativního spojení do centra města (alternativa k metru C) |  | Komplikace při řešení majetkoprávních vztahů v území |  |  | Následník - Metro D: úsek Pankrác - Depo Písnice | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 400000000 MHMP: 20% dotace: 80% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 400000000 | 80000000 | 320000000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 9500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 20 | 2022 | 15 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  |  | http://strategickeprojekty.dpp.cz/tramvajove-trate/vystavba-trate-modrany-libus-2020 | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=22
23 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 52.4 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2).Tramvajová trať Kobylisy-Sídliště Bohnice. | Tramvajová trať Kobylisy - Sídliště Bohnice | Nová TT Kobylisy - Sídliště Bohnice napojí jeden z největších sídlištních celků v Praze na tramvajovou dopravu. Velmi intenzivní autobusová doprava bude nahrazena ekologickou, kapacitnější a komfortnější tramvajovou dopravou. Tramvajová doprava navíc nabídne nejen spojení k metru, ale také nová přímá spojení do dalších oblastí Prahy (např. Palmovka, Želivského, Holešovice, nábřeží atd.) Tramvajová trať je zároveň důležitou součástí budoucího tangenciálního propojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 (tzv. severní tramvajová tangenta). Provozní náklady tramvajové dopravy budou kompenzovány úsporou provozních nákladů z intenzivní autobusové dopravy. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - náhrada intenzivní autobusové dopravy komfortnější, kapacitnější a ekologičtější tramvajovou dopravou - nová přímá spojení (nejen k metru, ale i do dalších oblastí Prahy - mimo jiné do centra MČ Praha 8) - základ budoucího systémového propojení Prahy 6 a Prahy 8 (tzv. severní tangenta) - podpora tangenciálních spojení (směr Praha 8, Praha 3, Praha 10) - zklidnění 4-proudých sídlištních komunikací - více zeleně (zatravněné těleso) - městotvorná funkce tramvajové dopravy | - stavební činnost v průběhu realizace - prodloužení nabízeného intervalu (z 1-2 minuty na 2-4 minuty ve špičce PD), avšak nikoliv s dopadem do nabízené kapacity (tramvaj nabízí vyšší kapacitu a komfort jízdy) | TT projektována v roce 1998, tehdy odmítnuta občany, přetrvávají obavy z negativního vnímání veřejností, - zahušťování zástavby znesnadňující budoucí stavbu tramvajové trati. |  |  | Předchůdce - Severní tramvajová tangenta - územní stabilizace a příprava | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 1200000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1200000000 | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 62000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 62000000 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 40 | 2026 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Aktuálně se připravuje pouze jižní větev pod sídlištěm Bohnice v ul. K Pazderkám, nikoliv severní větev v ul. Lodžská. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=23
26 | Václav Brejška | Viktor Beneš | 32.1 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Intermodální plánovač trasy. . | MaaS APP – jednotná registrace a platba pro služby mobility | Hlavním cílem projektu je vytvoření nového systému jednotné registrace a platby primárně pro služby mobility v Praze a její spádové oblasti. Inovativní řešení bude spočívat v rozšíření funkcí aplikace PID Lítačka o funkce jednotné registrace uživatelů v rámci ekosystému nabízených forem dopravy (bikesharing, carsharing, taxi apod.) a umožnění platby za využité služby z jednoho místa. Navrhované řešení podporuje koncepčně tvorbu Mobility jako služby (MaaS) v hlavním městě. | Multimodální cestování | Čeká na aktualizaci Návrhu |  | (41) Integrované služby „mobility as a service“ | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | Efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města Zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků Práce s daty pro optimalizaci veřejného prostoru - Využívání udržitelných způsobů mobility | - vyvolá náklady na pořízení a provoz aplikace | Problematika sdílení dat mezi jednotlivými organizacemi a dopravci, neochota občanů využívat služby mobility skrze mobilní aplikaci PID Lítačka. |  |  | Předchůdce - Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID - Jednotný systém odbavení cestujících v PID - MOS - Aplikace PID lítačka | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 13861152 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 13861152 | 13861152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 7957740 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 7957740 | 7957740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 16 |  |  | Operátor ICT | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  | https://smartprague.eu/projekty/maas-app-jednotna-registrace-a-platba-z-jednoho-mista-za-sluzby-mobility | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=26
28 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 29.1 | Hotovo | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Pořízení 14 kusů standardních elektrobusů (12 m). | Pořízení 14 ks standardních elektrobusů (12 m) | Nákup 14 standardních elektrobusů (délka 12 m) se statickým nabíjením pro plnou elektrifikaci vybrané autobusové linky. Nová nízkopodlažní a komfortní vozidla s nulovými emisemi a tišším provozem. Nabíjení elektrobusů bude kombinací nočního nabíjení v garáži a průběžného nabíjení během provozních přestávek na jedné z konečných zastávek, v obou případech prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového trolejového vedení. Elektrická energie bude odebírána z napájecí sítě tramvají, což umožní dosahovat optimální ceny za kWh. Investiční náklady zahrnují pořízení vozidel, výstavbu nabíjecí infrastruktury (nabíjecí stopa v obratišti + nabíjení garáž Vršovice). Pro posuzování investičních nákladů je nutné upřesnit, že pořízení elektrobusů nebude probíhat v režimu navyšování celkového početního stavu vozového parku, ale v konečném důsledku jako náhrada za naftové autobusy. Provozní náklady jsou vyjádřeny v absolutní hodnotě. Jelikož se nejedná o zřízení nové linky, ale o nahrazení naftových autobusů elektrobusy na stávající plnohodnotné lince, dochází v rámci provozních nákladů k celkové úspoře. | Provoz veřejné dopravy | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (26) Elektrobusy | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet autobusů s elektromotorem v provozu veřejné dopravy se zvýší ze 2 na 30. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. | - snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz) - zvýšení komfortu vozového parku - nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz - nižší hluková zátěž z provozu vozidla - v případě dobrých výsledků a dalšího rozšíření potenciál snížení provozních nákladů | - vyšší investiční náklady | - navýšení provozních nákladů vlivem provozních omezení nové technologie - nedodržení výrobci slibovaných provozních a technických parametrů v praxi |  |  | Současník - Koncepce využití alt. paliv autobusových linek v Praze - Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa) | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 196400000 MHMP: 50% dotace: 50% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 196400000 | 98200000 | 98200000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 40195200 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 40195200 | 40195200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2021 | 6 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/28/tiskov_zprva__dopravn_podnik_a_elektrobus_spolen_doshly_sta_tisce_kilometr_16.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=28
30 |  | David Janovský | 46.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Plán integrace VHD Středočeského kraje. | Plná integrace VHD Středočeského kraje | Společný integrovaný dopravní systém (IDS) Prahy a Středočeského kraje si klade za svůj hlavní cíl zlepšení systému veřejné hromadné dopravy. Přinese užitek především všem cestujícím z obou krajů (možnost přestupu na jakýkoliv dopravní prostředek veřejné dopravy na 1 jízdenku, návaznosti spojů, atd.), ale i objednavatelům (odstranění financování duplicit, koordinace linek) a dopravcům (stabilita závazku, možnost rovnoměrného obnovování vozového parku). K naplnění cíle je třeba dokončit integraci VHD na celém území Středočeského kraje a dokončení napojení dosud nezaintegrovaných železničních a autobusových linek. Provozní náklady na pokrytí protarifovací ztráty budou rozděleny mezi Prahu a Středočeský kraj na základě počtu km ujetých na příslušném území města/kraje. | Procesy v mobilitě | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (1) Jednotný integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - rozvoj tangenciálních vazeb (Praha), regionálních vazeb (Středočeský kraj); - zajištění rychlé dopravy pro vzdálenější významné lokality - zvyšování efektivity provozu (zlepšování koordinace linek); - zvyšování atraktivity pro cestujícího s cílem získávat nové cestující dosud využívající individuální automobilovou dopravu (důraz na rychlost, jednoduchost a přehlednost sítě a jejího používání); - kvalitní a rychlé přestupní vazby (terminály) mezi jednotlivými druhy dopravy (minimalizace časových ztrát pro cestujícího, pro efektivní oběh vozidel i z pohledu potřebné kapacity, atraktivní zázemí pro cestujícího); - u terminálů, stanic a významnějších zastávek kolejové dopravy vytvářet podmínky umožňující přestupy z aut (systém K+R), zaparkování aut (systém P+R) a jízdních kol (systém B+R); - realizace preferenčních opatření pro hromadnou dopravu (zrychlení dopravy, zlepšení pravidelnosti a spolehlivosti provozu, finanční úspory na množství vypravovaných vozidel); - segregace železničních tratí dálkové a příměstské dopravy pro eliminaci zpožďování příměstské dopravy a pro možnost zahušťovat časový takt dle aktuální potřeby; | - zvýšené finanční prostředy na doplňování důležitých spojů a spojení, které před integrací dosud v dané oblasti chyběly - větší náklady na vyšší úroveň standardů vozidel pro zlepšení komfortu cestujících (částečná/úplná nízkopodlažnost vozidla, modernjěší spalovací motory, modernější odbavovací a informační systém pro cestující, klimatizace atd.) | Nedostatek počtu řidičů VHD, politická neshoda Prahy, Středočeského kraje a středočeských municipalit na rozvoji společného IDS se společným organizátorem a následný rozpad IDS |  |  | Současník - Jednotný organizátor IDS Prahy a Středočeského kraje Následník - Jednotný systém odbavení cestujících v PID - MOS - Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS - Automaty na jízdenky (na území Středočeského kraje) - Zastávkový informační systém Středočeský kraj | Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 203000000 MHMP: 20% dotace: 0% sck: 80% rsd: 0% szdc: 0% | 203000000 | 40600000 | 0 | 162400000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 36 | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | U provozních nákladů se jedná o odhad. Reálné podíly budou známy až při realizaci opatření - zejména dotační podíl jednotlivých obcí na objednávaných výkonech veřejné dopravy jednotlivých linek. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=30
36 |  |  | 29.1 | Běží |  | Regenerace železniční linky S34 | Linka S34 v současnosti plní funkci radiální kolejové dopravy pro obyvatele 18. a 19. pražského obvodu. Cílem regenerace linky je vytvoření spolehlivé kapacitní kolejové dopravy, která bude konkurenceschopná vůči IAD. Potenciál využití linky: po naplnění funkčních ploch pro obytnou zástavbu budou vlakové zastávky 1) nejbližšími zastávkami MHD pro 7000 obyvatel (včetně areálu Avia, změna ÚP č. 2808, to bude 10 000 obyvatel), 2) v docházkové vzdálenosti 10 minut/700 m pro cca 24000 obyvatel. Záměr je rozdělen na čtyři fáze: 1) zřízení nových železničních zastávek Praha-Čakovice, sídliště; Praha-Čakovice, Havraňák; Praha-Kbely, Jilemnická; Praha-Rajská Zahrada; do budoucna potenciálně Praha-Karlín; Praha-Balabenka 2) nasazení dynamičtějších vozidel, které kompenzuje zřízení nových vlakových zastávek 3) zkapacitnění železniční trati č. 070 vytvořením výhyben pro zkrácení intervalu 4) ve střednědobém horizontu lze uvažovat o prodloužení linky severozápadním směrem Opatření obsahuje fázi 1, tedy zřízení tří vlakových zastávek, potažmo terminálů. Zastávka Rajská Zahrada je součástí rekonstrukce železniční trati č. 231 (investor SŽDC). Na opatření dlouhodobě spolupracují okolní městské části. | Provoz veřejné dopravy | Není součástí Návrhu |  | (4) Železniční doprava – posílení | Snížení uhlíkové stopy |  | Snížení intenzity IAD v širším centru města. Zvýšení efektivity provozu linky S34. | Mírné zvýšení intenzit IAD v okolí železničních zastávek. Zvýšená prostorová náročnost na parkovací místa P+R v okolí železničních zastávek. | Naplnění kapacity železničních tratí. Snížení provozní spolehlivosti železniční trati č. 070. |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 50000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2018 | 24 |  |  | Nové zastávky jsou v současnosti ve fázi projednávání studie nebo projektové dokumentace. Pro zřízení zastávek bylo zpracováno kapacitní posouzení železniční trati č. 070 s pozitivním výsledkem. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/36/01b_Havranak_situ_prehl_10.pdf | http://kzc.cz/vlak/mestska-linka-s34 | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=36
38 |  | Miroslav Valenta | 31.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Zřízení železniční linky S61. | Zřízení železniční linky S61 | Linka S61 je součástí plánu na zřízení tangenciálních železničních linek po vzoru stávající linky S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Libeň – Praha-Hostivař). Výhodou linky S61 je, že bude mít zároveň funkci radiální linky pro jižní část Prahy 14 směrem na metro A Depo Hostivař. Praha 14 v současnosti trpí vysokými intenzitami IAD, neboť délka jízdních dob autobusových linek vůči ní není konkurenceschopná. Pouze část cestujících do centra v blízkosti vlakových zastávek Praha-Kyje a Praha-Dolní Počernice už dnes využívá linky S1 a S7 pro dopravu do centra města. Cílem projektu je vytvoření železniční linky S61 po stávající dvojkolejné nákladní trati v trase Praha-Běchovice – Praha-Hostavice – Praha-Jahodnice – Praha-Jiráskova čtvrť – Praha-Depo Hostivař – Praha-Zahradní Město – Praha-Eden – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov. Vlaková doprava zkrátí cestu do jižního segmentu města zhruba o čtvrt hodiny a zvýší pohodlí cestujících. Nově navržené zastávky Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť se soustřeďují na pokrytí novodobé výstavby sídlištního typu v řádu tisíců obyvatel v pěší docházkové vzdálenosti, zastávka Jiráskova čtvrť pro stávající zástavbu převážně rodinných domů a rozvojové území jižně od železniční trati. Další úsek je součástí projektu SŽ na revitalizaci železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Vršovice, který bude v polovině roku 2022 zcela dokončen. Samostatně je třeba dořešit přestupní uzel u konečné metra A Depo Hostivař, kde se plánuje nové tramvajové obratiště. Všechny zastávky mají v příčné vazbě adekvátní napojení na páteřní linky PID (zastávky Nádraží Běchovice, Lomnická, Sídliště Jahodnice, Českobrodská/Za Horou, Zahradní Město, Eden, Nádraží Vršovice). Ve fázi 1 by byla zprovozněna linka v úseku Praha-Vršovice - Praha-Běchovice v návaznosti na rekonstrukci železniční trati z Prahy-Hostivaře do Prahy-Vršovic (investor SŽDC) a vybudování nových zastávek Praha-Depo Hostivař v provozorní podobě, Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť, dále upravy v železniční stanici Praha-Běchovice. Ve fázi 2 by byl zprovozněn nový terminál Praha-Depo Hostivař, ve fázi 3 by linka byla prodloužena do Prahy-Smíchova. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. | Snížení intenzit IAD Zvýšení konkurenceschopnosti MHD Lepší využití stávající infrastruktury Trať je elektrifikovaná |  | Nedostatečná ochota spolupráce ze strany SŽ a orgánů HMP |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 150000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 50% | 150000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | Částka: 15000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 | 2023 | 60 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | MČ Praha 14 Odbor dopravy MHMP Odbor investiční MHMP Správa železnic |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/38/10_P14 Zastavky_5000.pdf https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/38/11_P14 Zastavky_5000.pdf https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/38/12_P14 Zastavky_5000.pdf | http://binko.wz.cz/2010-3a.pdf | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=38
40 |  | Marek Vetýška | 34.4 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Program preference VHD HMP - mimo osy. | Program preference VHD HMP- mimo osy | Program navrhování a realizace preferenční opatření mimo preferenční osy za účelem odstranění problémových míst z P+ Analýzy, respektive koncepčního dokumentu HMP pro oblast preference VHD se zapojením všech městských organizací v kontextu Usnesení RHMP č. 113 ze dne 26.1.2016 a koncepčního dokumentu HMP pro oblast preference VHD. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy |  | zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení spolehlivosti TRAM a BUS, a s tím související zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující, zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu a zvýšení kapacity infrastruktury pro veřejnou dopravu | možné lokální zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu; snížení kapacity z pohledu počtu vozidel automobilové dopravy (v kontextu dopravní politiky může být žádoucí), nikoliv však z pohledu počtu osob projíždějící profilem komunikace; dopravní problémy po zavedení opatření (často rozplynutí těchto problémů v krátkém časovém horizontu - zkušenosti ze zahraničí) | Nekomplexní/nedůsledná realizace preferečních opatření; realizace opatření částečně ("snaha vyhovět všem" - typicky vede k nezlepšení podmínek pro provoz veřejné dopravy i zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu = zmaření investice z veřejných prostředků); |  |  | Současník - Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 750000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 750000000 | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2021 | 120 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Pro realizace opatření se předpokládá vynaložit až 50 mil. Kč ročně. (50 mil. Kč * 15 let návrhové období = 750 000 000 Kč) Provozní náklady pokrývají běžné náklady na provoz a údržbu dopravní infrastruktury. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/40/00_aIMG_4866-1024x683.gif |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=40
41 |  | Marek Vetýška | 32.1 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.10) Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze. | Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze | Pracovní skupina pro koordinaci návrhu preference VHD - včetně zajištění současného řešení infrastruktury a dopravního řešení bez prodlevy. Usnesením RHMP č. 113 ze dne 26.1.2016 je ROPID pověřen úlohou koordinační a řídící v procesech přípravy a realizace preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu. Na základě tohoto usnesení bude ustanovena pracovní skupina napříč městskými organizacemi (ROPID - odborné pracoviště HMP pro oblast veřejné dopravy a organizátor systému PID, IPR Praha - koncepční pracoviště pro oblast územního rozvoje, infrastrukutry a veřejných prostranství, DPP - správce infrastruktury kolejové dopravy, TSK - správce infrastruktury pozemních komunikací, MHMP RFD - odbor magistrátu pro rozvoj a financování dopravy). Vazba i na projekty ITI, OPPPR. Součástí opatření je i soucisející nastavení příslušných procesů a kompetencí jednotlivých aktérů při realizaci preferenčních opatření v Praze. | Organizace a regulace dopravy | 3.2.3 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - centralizace procesů a struktury realizace preferenčních opatření - efektivnější a průžnější realizace preferenčních opatření - vytvoření podmínek pro efektivnější spolupráci městských oblastí v této oblasti - efektivní naplňování příslušné koncepce (viz koncepční dokument hl. m. Prahy pro oblast preference veřejné dopravy) |  | Neochota některých organizací k systémovému řešení, nízká politická podpora pro realizaci preferenčních řešení a jejich systémové koordinace | Vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily |  | Současník - Preferenční osy VHD v Praze - Preference BUS na křižovatkách se SSZ - Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí - Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí - Fyzické oddělování tramvajových tratí - Program zvýšení plynulosti provozu tramvají - Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ - Studie městské správy dopravy | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 24 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | projektová příprava: zpracování návrhu (studie) kompetencí a odpovědnosti jednotlivých aktérů realizace opatření: projednání a schválení navrženého nastavení kompetencí a odpovědnost, včetně stanovení jednoznačného procesního postupu navrhování a realizace preferenčních opatření, a implementace tohoto postupu u jednotlivých aktérů | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/41/Usnesen_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesen_.113_VEEJN.pdf https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/41/VP-bus-portl-Modansk-Praha-2015.jpg | http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/inagetdocument.aspx?par=189252030038033250017002001227045038033250238238240238246245246227038033250238240240241242244 | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=41
43 |  | Marek Vetýška | 33.5 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.10) Legislativa pro preferenci VHD. | Návrh úprav právních a technických norem (zejména Zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a ČSN 73 6110) za účelem usnadnění a umožnění návrhů a realizace progresivních řešení preference VHD, zejména pak autobusů VHD. Ideálně s využitím zákonodárné iniciativy Prahy a Středočeského kraje (koordinovaně) | Organizace a regulace dopravy | 3.2.3 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | Umožnění navrhování progresivních preferenčních opatření, známých z Německa, Švýcarska, apod., i v českém právním prostředí. Kvalitnější podpora koncepce preference na území HMP i Středočeského kraje (respektive Zásad realizace preferenčních opatření), i strategického cíle Strategického plánu HMP a stávající dopravní politiky města, i ze strany právních a technických norem. |  | Obtížnost legislativního procesu. | Legislativa pro preferenci VHD |  | Následník - Právní a technické normy pro zastávky VHD | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Ministerstvo dopravy ČR Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility | připraveno ve verzi návrhu určeného k projednání s odbornou veřejností; navazuje na Workshop k metodice preference BUS konené 20.4.2016 (spolupráce ČVUT FD, projektu PREFOS a ROPID) | připravuje ROPID + IDSK ve spolupráci se Středočeským krajem, součástí opatření je příprava dokumentu i implementace koncepce v celém návrhovém období Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/45/05_rudolfovska.gif |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=45
45 |  | David Janovský | 30.8 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji. | Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji | Koncepční dokument Středočeského kraje pro oblast preference VHD, tzn. koncepční dokument obsahující analytickou část s definicí problémových úseků; koncepci preference VHD, zásady realizace preferenčních opatření a provázání na další strategické a organizační dokumenty Středočeského kraje. Součástí Koncepce je i metodika navrhování a vyznačování preferenčních opatření pro autobusy VHD jako jednoznačný návod pro projektanty a další relevantní partnery při projednávání. Jednotlivá preferenční opatření z této Koncepce se budou propisovat do těchto opatření: - "Preference na SSZ ve Středočeském kraji - řadiče a dopravní řešení" (viz ID 48) - "Preference na SSZ ve Středočeském kraji - vozidla" (viz ID 60) - "Program na realizaci prostorových preferenčních opatření Středočeského kraje" (viz ID 177) Vlastní realizace jednotlvých preferenčních opatření bude řízena dle opatření "Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 173). Na základě zadání výsledného rozsahu Koncepce bude rozhodnuto, zda bude zpracována IDSK nebo externí firmou. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. | Kvalitní koncepční základna Středočeského kraje pro oblast preference VHD, včetně stanovení závazných zásad realizace preferenčních opatření; součástí je i metodika navrhování a zřizování preference BUS, která v souladu s principem jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního režimu pro něj definuje a dopravní značení jednotná pravidla (vzorová řešení). |  | Neakceptace koncepčního dokumentu a definovaných pravidel ze strany správců infrastruktury, DOSS a jiných (zájmových) organizací |  |  | Následník - Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK Současník - Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji - Preference na SSZ v SčK - vozidla - Preference na SSZ v SčK - řadiče a dopravní řešení - Zlepšení systému preference autobusů na SSZ - Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje | Projektová příprava |  | Částka: 800000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 24 |  |  | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | financování: 85% IROP, 5% státní rozpočet, 10% Středočeský kraj | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/48/04_u-konicka2.gif |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=48
48 |  | David Janovský | 27.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Preference na SSZ ve Středočeském kraji - řadiče a dopravní řešení. | Preference na SSZ v SčK - řadiče a dopravní řešení | Předmětem opatření vybavení systémem aktivní detekce vozidla VHD před křižovatkou a nasazení dopravního řešení reálně uplatňující prioritu průjezdu vozidel VHD. Náplň tohoto opatření vychází ze schváleného koncepčního dokumentu "Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 45) a je řízena dle schválené "Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 173) se zapojením všech relevantních partnerů. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. | Zvýšení atraktivity veřejné dopravy; zvýšení ekonomické efektivity provozu veřejné dopravy; zvýšení kapacity infrastruktury veřejné dopravy. | Možné lokální zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu; snížení kapacity z pohledu počtu vozidel automobilové dopravy (v kontextu dopravní politiky může být žádoucí). | Nekomplexní/nedůsledná realizace preferečních opatření; realizace opatření částečně ("snaha vyhovět všem" - typicky vede k nezlepšení podmínek pro provoz veřejné dopravy i zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu = zmaření investice z veřejných prostředků). |  |  | Současník - Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji - Preference na SSZ v SčK - vozidla Následník - Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK | Realizace opatření |  | Částka: 50000000 MHMP: 0% dotace: 55% sck: 45% rsd: 0% szdc: 0% | 50000000 | 0 | 27500000 | 22500000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022 | 36 | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje města a obce SČK Odbor veřejné mobility |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=60
60 |  | David Janovský | 25.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Preference na SSZ ve Středočeském kraji - vozidla. | Preference na SSZ v SčK - vozidla | Projekt představuje nákup a instalaci zařízení do autobusů, které jim umožní aktivní preferenci na světelných křižovatkách a dalších světelných signalizačních zařízeních (při příjezdu vozidla na křižovatku se změní světelná návěst na signál povolující jízdu). Vozidlům veřejné hromadné dopravy se tak zkrátí jízdní doba a zvýší spolehlivost plnění jízdního řádu s ohledem na případná zpoždění apod. Náplň tohoto opatření vychází ze schváleného koncepčního dokumentu "Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 45) a je řízena dle schválené "Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 173) se zapojením všech relevantních partnerů. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. | V první fázi projektu možnost využití preference na SSZ na území HMP i ze strany vozidel příměstských linek 3XX na dojezdových úsecích, tento projekt zároveň zajistí nezbytné vybavení vozidel VHD na linkách v rámci Středočeského kraje vozidlovou částí systému aktivní detekce vozidla VHD na SSZ, na což navazuje projekt na vybavení SSZ a uplatňování preference vozidel VHD na SZZ na území Středočeského kraje. Tím bude docíleno zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení spolehlivosti vozidel VHD, zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu a zvýšení kapacity infrastruktury pro veřejnou dopravu; zlepšení image systému PID. |  | Rizikem je výrazný skluz přípravy projektu ve vztahu k časovému rámci možnosti čerpání finanční podpory z EU fondů. |  |  | Současník - Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji - Preference BUS na křižovatkách se SSZ - Preference na SSZ v SčK - řadiče a dopravní řešení Následník - Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 115000000 MHMP: 0% dotace: 55% sck: 45% rsd: 0% szdc: 0% | 115000000 | 0 | 63250000 | 51750000 | 0 | 0 | Částka: 5000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 24 | Odbor veřejné mobility | Dopravci PID Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor veřejné mobility Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=69
69 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 29.2 | Běží | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa). Pořízeno 14 kusů standardních elektrobusů. | Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa) | V návaznosti na pilotní ověřovací provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením (trolej v ul. Prosecká) proběhně plná elektrifikace linky 140 v celém úseku (Palmovka - Miškovice) s prodloužením úseku s instalovanou trolejí. Součástí projektu je - adaptace vybudované infrastruktury v Prosecké ul. pro trvalý provoz - vybudování nabíjecí troleje v délce cca 40% trasy linky 140, kabeláž a měnírenská kapacita - vybudování nabíjecí infrastruktury v garáži Klíčov - nákup vozidel pro plnohodnotný provoz linky 140 (cca 13-15 ks kloubových bateriových trolejbusů) Cílem projektu je plně bezemisní provoz kloubových vozidel (délka 18 m) na lince 140. Investiční náklady zahrnují vybudování potřebné infrastruktury (cca 192 mil. Kč) a nákup nových bateriových trolejbusů (cca 300 mil. Kč). Pro posuzování investičních nákladů je nutné upřesnit, že pořízení bateriových trolejbusů nebude probíhat v režimu navyšování celkového početního stavu vozového parku, ale jako náhrada za naftové autobusy. | Provoz veřejné dopravy | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (26) Elektrobusy | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet autobusů s elektromotorem v provozu veřejné dopravy se zvýší ze 2 na 30. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. | - snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz) - zvýšení komfortu vozového parku - nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz - nižší hluková zátěž z provozu vozidla - v případě dobrých výsledků a dalšího rozšíření potenciál snížení provozních nákladů - po vyhodnocení projektu možné uplatnění technologie na vybraných páteřních autobusových linkách | - vyšší investiční náklady | - navýšení provozních nákladů vlivem provozních omezení nové technologie - nedodržení výrobci slibovaných provozních a technických parametrů v praxi |  |  | Následník - Elektrobusy - linka 140 (III.etapa) Současník - Koncepce využití alt. paliv autobusových linek v Praze - Pořízení 14 ks standardních elektrobusů (12 m) | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 590000000 MHMP: 50% dotace: 50% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 590000000 | 295000000 | 295000000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2021 | 12 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/70/hostivar.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=70
70 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 32.9 | Hotovo | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová smyčka Depo Hostivař. | Tramvajová smyčka Depo Hostivař | Výstavba nové tramvajové smyčky Depo Hostivař za účelem zlepšení přestupních vazeb na metro A návazné autobusové linky ve východním sektoru města. Výhledově je počítáno i s přestupní vazbou na železniční dopravu (městské železniční linky). Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými linkami a metrem A a autobusovými linkami v terminálu Depo Hostivař, ve výhledu i na železniční dopravu - zvýšení operativnosti tramvajové sítě - zkulturnění veřejného prostoru přestupního terminálu (např. nová zeleň) |  | Realizace tramvajového obratiště zmenšuje prostor stávajícího P+R, v koordinaci probíhá příprava parkovacího domu, ve kterém je kapacita navýšena - riziko dočasné redukce parkovacích kapacit (v návaznosti na koordinaci). Snížení počtu odstavů pro autobusy v terminálu. |  |  | Následník - Elektrizace dalších železničních tratí | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 213000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 213000000 | 213000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 4000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2022 | 8 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Odbor Investic Hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/71/zahradni_mesto.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=71
71 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 41.6 | Hotovo | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová smyčka Zahradní Město. | Tramvajová smyčka Zahradní Město | Výstavba nové tramvajové smyčky Zahradní Město za účelem zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými, autobusovými linkami a linkami příměstské a dálkové železnice. Současně dojde ke zlepšení přepravní nabídky v úseku Radošovická - Zahradní Město vedením všech tramvajových spojů ukončených ve smyčce Radošovická do nové smyčky Zahradní Město. Projekt se nachází ve vysokém stádiu připravenosti, přičemž je počítáno se spolufinancováním z fondů EU (Operační program doprava II). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými, autobusovými a železničními linkami v uzlu u nádraží Zahradní Město - zvýšení přepravní nabídky v úseku Radošovická - Zahradní Město - lepší provazba mezi regionální a městskou dopravou (prohlubování integrace veřejné dopravy) - zvýšení operativnosti tramvajové sítě | [5 empty] | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 112200000 MHMP: 20% dotace: 80% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 112200000 | 22440000 | 89760000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 4400000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 18 | 2021 | 8 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=72
72 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 30.8 | Běží | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Koncepce využití alternativních paliv autobusových linek v Praze. | Koncepce využití alt. paliv autobusových linek v Praze | Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP navazuje na výzkumné a ověřovací projekty DPP (např. 213, 109 nebo 58). Cílem výzkumných projektů bylo vyzkoušet různé technologie nabíjení v provozních podmínkách Prahy. Závěry z těchto projektů budou promítnuty v dalším rozvoji elektrobusů resp. bateriových trolejbusů ve veřejné dopravě v PID. Předmětem dalšího rozvoje bude elektrifikace zejména páteřních autobusových linek s krátkým intervalem, kloubovým vozidlem a zpravidla i delší trasou (v kopcovitém terénu Prahy). Cílem rozšíření elektromobilní technologie bude kromě ekologizace provozu, zlepšení jízdních jízdních vlastností a tím komfortu cestování, také pozitivní dopad do výše provozních nákladů. Opatření má za cíl vypracovat na základě zkušeností koncepci využití alternativnch paliv v podmínkách autobusové dopravy (především formou elektrifikace autobusové dopravy - nasazení bateriových trolejbusů, elektrobusů a v budoucnu i vodíkových autobusů) v Praze tak, aby ji bylo možno následně zohlednit i při obnově vozového parku a nutné výstavbě potřebné infrastruktury. Opatření bude realizováno v rámci vnitřních procesů příslušných městských organizací a firem, negeneruje tedy přímé investiční náklady. Součástí opatření jsou následné investiční akce, resp. karty opatření: - 660 – Nabíjecí infrastruktura pro bateriové trolejbusy - 661 - Pořízení elektrobusů - 662 - Pořízení bateriových trolejbusů - 663 – Nabíjecí infrastruktura pro elektrobusy | Provoz veřejné dopravy | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (26) Elektrobusy | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet autobusů s elektromotorem v provozu veřejné dopravy se zvýší ze 2 na 30. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. | - snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz) - zvýšení komfortu vozového parku - nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz - nižší hluková zátěž z provozu vozidla - potenciál snížení provozních nákladů (výhoda z rozsahu, nižší cena energií) - potenciál zrychlení spojení (lepší dynamika elektrického vozidla) | - vyšší investiční náklady - vyšší hmotnost vozidel (očekáváný technologický pokrok může tento dopad snížit) | - technologický pokrok nebude natolik rychlý a efektivní z hlediska očekáváných přínosů a dopadů | Tramvajová trať Malovanka - Strahov |  | Současník - Pořízení 14 ks standardních elektrobusů (12 m) - Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa) Následník - Pořízení bateriových trolejbusů - Pořízení elektrobusů - Nabíjecí infrastruktura pro bateriové trolejbusy - Nabíjecí infrastruktura pro elektrobusy - Čtyřpólové dobíjení elektrobusů (standard OppCharge) | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 |  |  | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/73/I.D-1-2.png | http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/popis-projektu | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=73
73 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 62.3 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Metro D: úsek Pankrác-Depo Písnice. | Metro D: úsek Pankrác - Depo Písnice | Výstavba nové trasy metra D v úseku Pankrác - Depo Písnice. Nový úsek zahrnuje stanice: Pankrác (přestup na linku C) - Olbrachtova - Nádraží Krč - Nemocnice Krč - Nové Dvory - Libuš - Písnice - Depo Písnice (P+R) Provozní náklady metra D budou částečně kompenzovány provozními úsporami v návazné autobusové dopravě. Očekáváná je výraznější redukce autobusové dopravy v radiálních směrech (týká se regionálních i městských linek PID). Uvedené provozní náklady jsou spočteny pro variantu provozu "bez řidiče". Investiční náklady jsou uvedeny vč. výstavby Depa Písnice a pořízení vozidel (16 ks souprav v délce 80 m). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (5) Metro – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zásadní zlepšení komfortu, kvality a rychlosti cestování veřejnou dopravou v západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš, Písnice) a dalších kapacitních sídlištních celcích - náhrada přetížených autobusových tahů (ekologické přínosy, redukce počtu autobusů) - zvýšení bezpečnosti dopravy - žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice (autobusové terminály, záchytná parkoviště P+R) - vznik vhodných podmínek pro kombinovaný způsob doprav do centra města prostřednictvím P+R přímo na městském okruhu ve stanici Nádraží Krč - odlehčení jižní části linky C metra (m.j. spojené s razantním snížením obratu stanice Kačerov) - územní rozvoj lokalit u budoucích stanic metra - snížení ekologické zátěže z IAD a intenzivní autobusové dopravy - konkurenční výhoda veřejné dopravy i ve vztahu dojíždějících obyvatel z oblastí přiláhajících k dotčené oblasti (Jesenice, Dolní Břežany, Kamenice atd.) s potenciálem snížení zatížení IAD na komunikační síti jižního sektoru Prahy - prohloubení integrace veřejné dopravy lepšími vazbami k linkám C metra, k síti povrchových linek a železniční dopravě (Nádraží Krč) | - stavební činnost v průběhu výstavby (hloubené úseky) - vyšší provozní náklady města - vznik přestupu v některých relacích (často však časově efektivnější) | Komplikace při majetkoprávním vypořádání v území, průtahy při výběru zhotovitele (riziko odvolání), zajištění financování a podpora EU fondů. |  |  | Následník - Metro D: Nové Dvory - Modřany (studijní ověření) - Metro D: úsek Nám. Míru - centrum (možnost pokračování) - Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác - Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác (proj. příprava) (verze 25. 03. 2019 08:24) - Metro D: úsek Nám. Míru - centrum - Pha 3 - Pha 9 (příp.) (verze 14. 05. 2019 09:51) Předchůdce - Tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš - Metro D: přípravné práce (geologický průzkum) | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 75000000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 75000000000 | 75000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 558048310 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 558048310 | 558048310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 96 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor hospodaření s majetkem Odbor Investic Hl. m. Prahy Odbor legislativní a právní MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/74/I.D-3.png | http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-d/popis-projektu | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=74
74 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 61.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác. | Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác | Prodloužení trasy metra D v úseku Pankrác - Náměstí Míru zlepšující přestupní možnosti zejména s linkou metra A, tramvajovými uzly na Náměstí Bratří Synků/Otakarově a Náměstí Míru a také s železniční dopravou (Nádraží Vršovice). Nový úsek zahrnuje stanice: Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru Po dosažení centra města a příslušných přestupních vazeb linkou metra D lze očekávat další zvýšení potenciálu pro absolutní zvýšení uživatelů veřejné dopravy s pozitivním dopadem do příjmové části rozpočtu. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (5) Metro – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zvýšení komfortu, kvality a cestovní rychlosti ve spojení jižních částí Prahy s centrem města (lepší vazba k dalším přestupním bodům v síti) - odlehčení části linky C (m.j. odlehčení přestupního uzlu Muzeum) - prohloubení integrace veřejné dopravy lepšími vazbami k linkám A metra (Náměstí Míru), k síti tramvajových linek a železniční dopravě (Nádraží Vršovice) - zlepšení přestupních vazeb, podpora tangenciálních vazeb (tramvajová tangenta Nusle - Vršovice - Strašnice) - vytvoření kapacitní dopravní alternativy k Nuselskému mostu v případě jeho rekonstrukce či havárie - zlepšení obsluhy hustě obydlených částí Vinohrad, Vršovic a Nuslí - dobudování bezbariérového přístupu ve stanici Náměstí Míru - zvýšení bezpečnosti dopravy - zvýšení potenciálu pro další snižování ekologických zátěží z provozu individuální automobilové dopravy | - v průběhu výstavby negativní dopady stavební činnosti zejména v oblasti Nuslí - vyšší provozní náklady města | Komplikace při majetkoprávním vypořádání v území, procesní průtahy při výběru zhotovitele (riziko odvolání), zajištění financování. |  | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Náměstí Míru | Následník - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Náměstí Míru - Metro D: Nové Dvory - Modřany (studijní ověření) - Metro D: úsek Nám. Míru - centrum (možnost pokračování) - Metro D: úsek Nám. Míru - centrum - Pha 3 - Pha 9 (příp.) (verze 14. 05. 2019 09:51) Předchůdce - Metro D: úsek Pankrác - Depo Písnice | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 19300000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 19300000000 | 19300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 24 | 2024 | 72 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor hospodaření s majetkem Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Původní karta uváděla pouze úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky s vazbou na hlavní nádraží (metro C) a na metro B. V první polovině roku 2018 došlo ke změně postojů politické reprezentace v otázce pokračování metra D za stanicí Náměstí Míru. Výborem pro dopravu ZHMP a následně i usnesením RHMP bylo schváleno prověření a případná stabilizace pokračování přes centrum města dále na Žižkov a do Vysočan. Vzhledem ke skutečnosti, že může dojít k výrazným změnám v původním uvažovaném trasování, které může výrazně ovlivnit přepravní potenciál a dopravní význam (jak pozitivně, tak i negativně), není původní hodnocení pro aktualizovanou podobu karty relevantní. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=75
75 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 58.4 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Metro D: úsek Náměstí Míru - centrum. | Metro D: úsek Nám. Míru - centrum (možnost pokračování) | Opatření zahrnuje studijní a modelové prověření a na základě toho případnou územní stabilizaci záměru, jeho průmět do územně-plánovací dokumentace. Projekční příprava (DÚR, případně další stupně dokumentace) bude součástí opatření až po územní stabilizaci trasy a jejího rozsahu. Prodloužení trasy metra D za stanicí Náměstí Míru s obsluhou centra města (Náměstí Republiky s vazbou k metru B) a s otevřenou možností výhledového pokračování. Uvedené prodloužení trasy metra D zajistí její plnou integraci do sítě veřejné dopravy - s možností přestupu na všechny ostatní linky metra a rovněž dosažením důležitých uzlů veřejné dopravy na hlavní nádraží (dálková a příměstská železnice), případně i na Masarykově nádraží (příměstská železnice). Po dosažení centra města a příslušných přestupních vazeb linkou metra D lze očekávat další zvýšení potenciálu pro absolutní zvýšení uživatelů veřejné dopravy s pozitivním dopadem do příjmové části rozpočtu. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (5) Metro – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - územní stabilizace klíčového projektu prodloužení metra do centrální části města Realizace samotného záměru přinese: - zvýšení cestovní rychlosti a komfortu cestování z jižního sektoru Prahy do centra města (s provazbou na všechny linky metra, významné tramvajové uzly a dálkovou i regionální železnici) - zlepšení přestupních vazeb - vytvoření alternativy pro odlehčení linky metra C v jejím centrálním úseku - vytvoření kapacitní dopravní alternativy k Nuselskému mostu v případě jeho rekonstrukce či havárie - lepší provazba mezi městskou a železniční dopravou (přestupní uzly Hlavní nádraží a Náměstí Republiky/Masarykovo nádraží) - zlepšení obsluhy hustě obydlených částí centra města |  | Možné technické komplikace (podloží, sítě apod.), zajištění souladu s územně-plánovací dokumentací, zajištění financování. | Nové spojení 2 (Metro S) |  | Předchůdce - Metro D: úsek Pankrác - Depo Písnice - Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác - Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác (proj. příprava) (verze 25. 03. 2019 08:24) | Projektová příprava |  | Částka: 35000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 |  |  | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=77
77 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 51.9 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Počernická. | Tramvajová trať Počernická | Výstavba tramvajové trati v Počernické ulici (Vinohradské hřbitovy - Sídliště Malešice), jež obslouží sídlištní zástavbu Malešic. Investiční náklady oproti původnímu předpokladu obsahují i nutné přeložky inženýrských sítí (vč. vodovodního řadu). Provozní náklady tramvajové dopravy budou kompenzovány úsporou provozních nákladů z intenzivní autobusové dopravy. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - náhrada intenzivní autobusové dopravy komfortnější, kapacitnější a ekologičtější tramvajovou dopravou - nová přímá spojení (nejen k metru, ale i do dalších částí Prahy - Praha 2, Praha 3, centrum města) - napojení významných zdrojů a cílů přepravní poptávky ve východní části města (vyváženější tramvajová síť z hlediska zatížení - diametrální vazba západ-východ) - městotvorná funkce tramvajové dopravy | - stavební činnost v průběhu výstavby | Nutná koordinace s rekonstrukcí vodovodního řadu v ul. Počernická, majetkoprávní problémy v místě budoucí tramvajové smyčky Sídliště Malešice. |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1100000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 23200000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 23200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 | 2025 | 22 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Pražská vodohospodářská společnost |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/80/Dvorecky most.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=80
80 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 59 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Dvorecký most. | Tramvajová trať Dvorecký most | Výstavba nového mostu pro veřejnou dopravu vč. tramvajové tratě a nemotorovou dopravu v lokalitě Lihovar - Dvorce. Jde o významné systémové propojení umožňující zvýšit operativnost tramvajové sítě na obou březích Vltavy a optimalizovat trasy autobusových linek mimo Barrandovských most, který je častou příčinou omezené plynulosti linek veřejné dopravy. Most je rovněž klíčovou součástí budoucí jižní tramvajové tangenty, propojující sídlištní celky jižního sektoru Prahy a celoměstsky významné lokality Anděl, Smíchovské nádraží, Budějovická a Pankrác. Zprovoznění mostu bude znamenat výraznější zásah do organizace linkového vedení tramvají i autobusů. Předpokládá se, že nárůst provozních nákladů vlivem zvýšení nabídky bude kompenzován optimalizací autobusové dopravy (částečně i vlivem kratší trasy oproti vedení po Barrandovském mostě). Investiční náklady zahrnují jak samotnou stavební část mostu, tak úpravy obou předpolí a výstavbu TT. Investiční náklady mohou doznat výrazných změn v závislosti na výsledcích architektonické soutěže. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - vznik významného systémového propojení v rámci systému veřejné dopravy - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami (uzly Lihovar, Dvorce) - odlehčení dopravně přetíženého centra města vznikem atraktivního, kapacitního a spolehlivého tangenciálního propojení - vznik nových přímých spojení do celoměstsky významných lokalit Anděl a Smíchovské nádraží, výhledově i dalších (např. Budějovická) - převedení velké části přepravních proudů veřejné dopravy z Barrandovského mostu, jenž je častým zdrojem nepravidelností veřejné dopravy - zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy |  | Obava z tlaku na zavedení provozu individuální automobilové dopravy (záměr s tím nepočítá), časově náročný proces přípravy vyžadující architektonickou soutěž, projekčně náročné technické řešení ke splnění požadavků všech dotčených orgánů. |  |  | Následník - Tramvajová trať Dvorce - Budějovická - Radlická radiála (projektová příprava) - Tramvajová trať Budějovická - Michle Současník - Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 1000000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 31000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 31000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 30 | 2022 | 30 | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=81
81 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 57.9 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Nádraží podbaba-Suchdol. | Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol | Výstavba tramvajové trati Nádraží Podbaba - Suchdol Jedná se o napojení rostoucího areálu České zemědělské univerzity a MČ Suchdol na tramvajovou síť. Stávající autobusové linky již neodpovídají neustále se zvyšující přepravní poptávce. Nárůst provozních nákladů tramvajové dopravy bude kompenzován úsporou provozních nákladů z redukce autobusové dopravy. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zvýšení komfortu, kvality a cestovní rychlosti z oblasti Suchdola ve vztahu nejen k centru MČ Praha 6 (Dejvice), ale také dále do centra města, či ve směru Praha 7 - Praha 8 - vznik nových přímých tramvajových spojení - součást výhledového systémového propojení Prahy 6 a Prahy 8 (tzv. severní tangenta) - náhrada velmi intezivní a kapacitně již nedostačující autobusové dopravy tramvajemi - umožní zklidnit a revitalizovat oblast Vítězného náměstí (uleví od autobusů) - tišší provoz tramvají - zlepšení kvality ovzduší a zdraví obyvatel náhradou autobusové dopravy ekologicky šetrnější tramvajovou dopravou - městotvorná funkce tramvaje - zlepšení přestupních vazeb (Vítězné náměstí) a Výhledy (terminál veřejné dopravy s přestupem na regionální linky PID) - zřízení parkoviště P+R v Suchdole - umožnění kvalitní urbanizace lokality Nový Sedlec | - stavební činnost během výstavby (lokalita nedisponuje jinou kvalitní objízdnou trasou) - prodloužení nabízeného intervalu (z 1-2 minuty na 2-4 minuty ve špičce PD), avšak nikoliv s dopadem do nabízené kapacity (tramvaj nabízí vyšší kapacitu a komfort jízdy) | Záměr není stabilizován v územně-plánovací dokumentaci (probíhá změna Územního plánu), nevyjasněná podoba vedení trati v úseku Podbaba - Hydrologický ústav, komplikace při řešení majetkoprávních vztahů v území. | Nasazení velkokapacitních autobusů v městské dopravě |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1646000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1646000000 | 1646000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 80000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 72 | 2026 | 42 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/83/mapa_letisteIn.png https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/83/SFO3a6564_rychlodraha2.jpg | www.praha-kladno.cz | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=83
83 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 56.3 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11).Železniční spojení Praha- letiště -KLadno. | Železniční spojení Praha - Letiště - Kladno | Projekt spočívá v komplexní modernizaci železniční trati č. 120 v úseku Praha Masarykovo nádraží - Kladno-Ostrovec s odbočkou na Letiště Václava Havla ze stanice Praha-Ruzyně. V rámci modernizace trati se počítá s vybudováním následujících nových vlakových stanic a zastávek: - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště - Praha-Liboc - Praha-Dlouhá Míle - Praha-Letiště Václava Havla - Pletený Pletený Újezd Trať bude v celé délce dvoukolejná a elektrifikovaná. Předpokládá se tunelové vedení v úseku od Stromovky po žst. Veleslavín a v předprostoru letiště. V rámci stavby dojde také v vybudování odstavného nádraží v oblasti Ruzyně. Realizace se předpokládá v letech 2022 - 2029. Součástí záměru je realizace varianty Zaokruhování, tzn. výstavba trati ve z Letiště VHP ve směru Kladno (napojení v žst. Jeneč). | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení kapacity - zavedení komfortního spojení mezinárodního letiště s centrem města - snížení závislosti na fosilních palivech - vybudování nových stanic a zastávek v návaznosti na ostatní druhy dopravy | - nebude přímé kolejové spojení letiště a Kladna - část vlaků od Kladna bude nutné ukončit již v žst. Praha-Veleslavín | - obtížná projednatelnost územního vedení tratě na území Prahy 6 a 7 - přínosy se projeví v plné míře pouze tehdy, bude -li realizován celý úsek, tj. Kladno - Praha-Masarykovo nádraží - kvalita architektonicko-urbanistického řešení | Kladenský železniční diametr Nasazení velkokapacitních autobusů v městské dopravě |  | Současník - Realizace 2. vestibulu metra Vltavská - Drážní stezka Bubny - Kladno | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 32427000000 MHMP: 0% dotace: 30% sck: 0% rsd: 0% szdc: 70% | 32427000000 | 0 | 9728100000 | 0 | 0 | 22698900000 | Částka: 320000000 MHMP: 80% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 20% | 320000000 | 256000000 | 0 | 0 | 0 | 64000000 | Částka: 0 MHMP: 80% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2021 | 108 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=86
86 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 39.5 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Na Veselí-Pankrác. | Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác | Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pražského povstání do zastávky Pankrác u stanice metra. Prodloužením dojde k napojení oblasti Pankrácké pláně na tramvajovou dopravu a lepší systémové provazbě mezi tramvajovými a autobusovými linkami. Po dobudování linky metra D, bude umožněn přestup mezi tramvajemi a metrem D ve stanici Pankrác. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - vytvoření nové systémové vazby (výhledově s vazbou na metro D) - napojení celoměstsky významné lokality Pankrácké pláně na tramvajovou dopravu - základ pro budoucí napojení systémově významných tramvajových tratí na Praze 4 (např. jižní tramvajová tangenta) - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajemi, metrem a autobusovými linkami - v případě realizace před výstavbou metra D poslouží TT náhradní dopravě při nutné uzavírce stanice metra Pankrác C |  | Nutnost přeřešení velmi zatížené křižovatky ulic Hvězdova x Na Pankráci, nutnost řešení uličního profilu ul. Na Pankráci v celé její šířce k zajištění náhrady parkovacích míst rušených výstavbou tramvajové tratě, koordinace výstavby se stanicí metra D Pankrác. |  |  | Následník - Tramvajová trať Pankrác - Budějovická - Tramvajová trať Dvorce - Budějovická | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 370000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 370000000 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 5200000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2024 | 15 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Projekt je momentálně zastaven z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Praha 4. V rámci možného bude pokračováno pouze v úseku Pankrác - Bystřická (u pošty) s úvraťovou konečnou. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=87
87 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 40.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Pankrác-Budějovická. | Tramvajová trať Pankrác - Budějovická | Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pankrác do zastávky Budějovická. Prodloužením dojde k napojení celoměstsky významné oblasti u stanice metra Budějovická na tramvajovou dopravu a lepší systémové provazbě mezi tramvajovými a autobusovými linkami. Zároveň vznikne systémová vazba na budoucí jižní tramvajovou tangentu. Nárůst provozních nákladů tramvajového provozu mohou být částečně kompenzovány optimalizací autobusových linek v dotčené oblasti (zejména páteřní autobusové linky 193). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zvýšení komfortu, kvality a cestovní rychlosti v dotčené oblasti - napojení celoměstsky významné lokality u stanice metra Budějovická na tramvajovou dopravu - vznik systémové vazby na budoucí jižní tramvajovou tangentu - zlepšení kvality ovzduší a zdraví obyvatel - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajemi, metrem a autobusovými linkami - potenciál vzniku nových přímých spojení ve směru Nusle/Karlovo náměstí, Vršovice apod. | - změna organizace dopravy a parkování v ul. Budějovická | Složitost projednání uličního profilu ul. Budějovická (riziko vyvolané investice podzemních garáží), dosud nestabilizovaný postoj MČ Praha 4. |  |  | Předchůdce - Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác Současník - Tramvajová trať Dvorce - Budějovická | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 334000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 334000000 | 334000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 11000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 44 | 2023 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Investiční náklady projektové přípravy a realizace tramvajové trati na Václavském náměstí jsou zahrnuty v kartě "Revitalizace Václavského náměstí". |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=88
88 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 46.9 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Muzeum-Hlavní nádraží-Bolzanova. | Tramvajová trať Muzeum - Hlavní nádraží - Bolzanova | Opatření zahrnuje možnost realizování dvou tramvajových tratí, kterých realizace se vzájemně doplňuje a jako celek tvoří plnohodnotný systémový přínos pro stabilitu a spolehlivost tramvajové dopravy, plošnou obsluhu dotčeného území a kvalitu veřejného prostoru. Obě tratě nejsou nijak vzájemně podmíněny a lze je realizovat v libovolném pořadí. Tramvajové propojení Muzeum - Hlavní nádraží - Bolzanova má ambice vytvoření důležité systémové spojnice a současně přivedení tramvajové dopravy přímo před odbavovací halu hlavního nádraží. Pouhých 1,2 km trati v obtížných podmínkách centra města, kde třeba dbát na architektonické i památkové hodnoty, má z dopravního hlediska obrovský potenciál využití. Jedná se o stěžejní systémové kolejové propojení, které nabídne nová rychlá spojení v centru města, která jsou dnes realizovatelná jen za cenu přestupů a výraznějších časových ztrát. Akce představuje výzvu k zásadní revitalizaci veřejného prostoru před hlavním nádraží a v ul. Wilsonova. Investiční náklady této dílčí akce zahrnují i předpokládaný nezbytný rozsah úprav okolí tratě a činí cca 424 mil. Kč. Tramvajová trať Muzeum - Václavské náměstí představuje návrat tramvají do horní poloviny Václavského náměstí v souladu s koncepcí revitalizace tohoto klíčového veřejného prostoru města. Trať představuje klíčové systémové propojení v rámci tramvajové sítě zlepšující plošnou obsluhu města, umožňující vznik nových přímých spojení umožňujících realizovat i krátké lokální vazby rychle a pohodlně. Investiční náklady této dílčí akce činí cca 262 mil. Kč, jedná se o realizace samotné tramvajové tratě. Realizace této tramvajové trati je součástí karty "Revitalizace Václavského náměstí". Provozní náklady nelze odhadem určit vzhledem k umístění tratě v centrální částí tramvajové sítě, čímž lze očekávat zásadnější zásah do linkového vedení tramvají. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - vznik zásadního systémového propojení v tramvajové síti - zlepšení obsluhy hlavního nádraží a jeho kvalitnější napojení na tramvajovou síť (vazba na příměstskou i dálkovou železniční dopravu) - zlepšení přestupních vazeb mezi metrem a tramvajovou dopravou - zajištění kvalitní obsluhy tzv. muzejního ostrova - zlepšení operativního řízení a vytvoření provozní alternativy v případě mimořádných událostí v tramvajové síti - potenciál vzniku nových přímých a rychlých spojení, zejména ve směrech, které jsou dnes realizovány pouze za cenu složitých přestupů v rámci sítě metra, nebo za cenu větších časových ztrát - zlepšení plošné obsluhy centra města - odlehčení centrálnímu přestupnímu trojúhelníku metra - výzva pro architektonické zkulturnění lokality | - průchod tramvajové tratě Vrchlického sady (nutné zásahy do zeleně) | Křížení Severojižní magistrály, dořešení průchodu ul. Wilsonovou, dořešení průchodu Vrchlického sady (nutné zásahy do zeleně), stropní deska metra C (riziko potřeby rekonstrukce a zvýšení celkové výše investičních nákladů), kolize s podzemními objekty ČD/SŽDC (část prostoru hlavního nádraží), zajištění souladu s územně-plánovací dokumentací (změna ÚP) |  |  | Následník - Zvýšení kapacity a stability tramvajové sítě v centru Předchůdce - Revitalizace Václavského náměstí / spodní část | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 600000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2025 | 36 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=89
89 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 54.4 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Dvorce-Budějovická. | Tramvajová trať Dvorce - Budějovická | Výstavba tramvajové tratě ze zastávky Dvorce ulicí Jeremenkovou ke stanici metra Budějovická. Jedná se o součást budoucí tzv. jižní tramvajové tangenty, propojující MČ Praha 4 a Praha 5, zejména silně poptávaného spojení Budějovická - Smíchovské nádraží (v návaznosti Anděl), dnes zajišťováno autobusovými linkami. Tramvajová trať vytvoří důležitou systémovou vazbu s potenciálem kapacitní alternativy vůči přetíženým linkám v Ječné ulici, a vybraným úsekům metra B a C. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - vznik zásadního systémového tangenciálního propojení v tramvajové síti (v rámci budoucí tzv. jižní tramvajové tangenty). - propojení celoměstsky významných lokalit Prahy 4 (Budějovická, Pankrác) a Prahy 5 (Smíchovské nádraží, Anděl) - zvýšení kapacity, komfortu a cestovní rychlosti v dotčených relacích - náhrada silně zatížené autobusové stopy kolejovou dopravou - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami a metrem - potenciál zkrácení výjezdových/nájezdových tras z vozovny Pankrác - úspora nákladů - zlepšení operativnosti tramvajové sítě | - v případě ukončení v uzlu Budějovická nutnost přestupu z autobusových linek ze Spořilova | Význam záměru je úzce provázán s výstavbou Dvoreckého mostu, zajištění souladu s územně plánovací dokumentací (změna ÚP), v ul. Jeremenkova a Olbrachtova vzájemná interakce mezi IAD a tramvajovým provozem (prostorové možnosti neumožňují zřízení samostatného tramvajového pásu v celé délce), dořešení uzlu Budějovická, riziko složitého projednání s obyvateli Jeremenkovy ulice. |  |  | Předchůdce - Tramvajová trať Dvorecký most - Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác Současník - Tramvajová trať Pankrác - Budějovická Následník - Tramvajová trať Budějovická - Michle | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 739400000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 739400000 | 739400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 27500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 27500000 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 60 | 2028 | 30 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=96
96 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 45.9 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať (výhled) - územní stabilizace. | Tramvajové tratě (výhled) - územní stabilizace | Jedná se o skupinu záměrů rozvoje tramvajové sítě, které je nutno do roku 2030 územně a funkčně stabilizovat tak, aby bylo možno alespoň u části z nich zahájit projekční přípravu. Seznam tramvajových záměrů vychází ze Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, schváleného Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. v červnu 2017 a Radou HMP v září 2017. Účelem opatření je územně a funkčně tyto záměry v územně-plánovací dokumentaci stabilizovat do roku 2030 tak, aby v návaznosti na předchozí krok bylo možno zahájit projektovou přípravu. V seznamu se nachází následující tramvajové záměry: - Nové tramvajové tratě v Holešovicích - Nádraží Modřany - Komořany (TT Komořanská) - Sídliště Řepy - Zličín - Bílá Hora - Sídliště Řepy (etapa: nová poloha smyčky Bílá Hora) - Nádraží Hostivař - Petrovice - Jižní Město - Vlastina - Nádraží Ruzyně Jedná se o otevřený seznam, který lze dle územního vývoje a funční potřeby doplňovat o nové záměry. Mimo jiné se jedná rovněž o prověření možností odlehčení důležitého tramvajového tahu Anděl - Karlovo náměstí - I. P. Pavlova - Náměstí Míru, s ohledem na předpokládaný rozvoj tramvajových tratí v centru města (hlavní nádraží, Václavské náměstí), v jižním sektoru (tzv. jižní tramvajová tangenta) a dalších technicko-provozních opatření. Investiční náklady zahrnují přibližný odhad studijních prací pro uvedené záměry. V rámci této skupiny jsou vyčleněny záměry tvořící tzv. východní tramvajovou tangentu a severní tramvajovou tangetu, jejichž územní stabilizace a následná příprava by z hlediska systémových dopadů a funkční podmíněnosti měla dostat vyšší prioritu. Pro následující záměry proto byly vytvořeny samostatné karty opatření: - Záběhlická - Eden - Vršovická (tzv. východní tramvajová tangenta) - Kubánské nám. - Želivského (tzv. východní tramvajová tangenta) - Podbaba - Troja (ZOO) - Bohnice (tzv. severní tramvajová tangenta) | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Územní a funkční stabilizace rozvojových záměrů bude mít tyto pozitivní efekty: - stabilizace představ o územním a funkčním rozvoji vybraných lokalit - odblokování územního rozvoje vybraných lokalit, kudy má být vedena dopravní infrastruktura - potvrzení funkce a trasování diskutovaných záměrů - možnost zahájení projekční přípravy pro potvrzené záměry Návazná realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty: - náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou - zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti - vznik nových systémových radiálních i tangenciálních propojení s cílem odlehčit přetíženému centru města - vznik nových přímých spojení a provozních alternativ - zlepšení operativnosti tramvajové sítě - zajištění obsluhy nově se rozvíjejících lokalit (např. Jarov, Holešovice, Zličín) - zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky) - zlepšení přestupních vazeb veřejné dopravy a prohloubení integrace - městotvorná funkce tramvajové dopravy - ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy |  | Možné riziko zablokování rozvoje vybrané lokality v návaznosti na nutné potvrzení trasování dopravní infrastruktury, neadekvátní průmět parciálních zájmů různých skupin (např. městské části, spolky apod.). |  |  | Současník - Zvýšení kapacity a stability tramvajové sítě v centru | Projektová příprava |  | Částka: 12000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 96 |  |  | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy INV MHMP Odbor územního rozvoje MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=98
98 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 35.2 | Hotovo | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje. | Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje | Jedná se o skupinu záměrů na prodloužení tramvajových tratí z Prahy do Středočeského kraje s cílem zvýšení kapacity, rychlosti, spolehlivosti a komfortu cestování zejména v oblastech, které nejsou dostatečně nebo vůbec obslouženy železniční dopravou. Na základě technického a provozně-ekonomického ověření vybraných záměrů (Středočeský kraj v úzké kooperaci s HMP) by mělo dojít k potvrzení dalšího sledování. Opatření má za cíl územně a funkčně stabilizovat potvrzené a dále sledované záměry v horizontu roku 2030. V případě jednoznačné shody a podpory všech dotčených stran lze v tomto časovém horizontu zahájit i projektovou přípravu. Průmět do územně-plánovacích dokumentací provedou věcně příslušné instituce všech dotčených samosprávních útvarů (HMP, Středočeský kraj, dotčené obce). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. | Územní a funkční stabilizace potvrzených záměrů přinese: - možnost územně regulovat dotčené lokality tak, aby v nich bylo možno vést dopravní infrastrukturu - efektivnější územní plánování s napojením na vydefinovanou dopravní osu - aktualizovat územní plány příslušných samosprávných entit - zahájit proces přípravy konkrétních záměrů Realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty: - náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou - zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti - vznik nových přímých spojení (ze Středočeského kraje nejen k nejbližší stanici metra, ale také do dalších oblastí města - výhoda systémového efektu tramvají) - zajištění obsluhy nově se rozvíjejících lokalit - zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky) - zlepšení přestupních vazeb veřejné dopravy a prohloubení integrace - ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy |  | Dosud neexistující zakotvení v územně-plánovacích dokumentacích, legislativní a právní problémy související s výstavbou infrastruktury překračující hranice krajů (investor, provozovatel apod.), nutná úprava vybraných technických předpisů a norem. | Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji |  | Současník - Studijní prověření systému tram-train - Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 3000000 MHMP: 20% dotace: 0% sck: 80% rsd: 0% szdc: 0% | 3000000 | 600000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 |  |  | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=99
99 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 53.7 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Metro D: Nové Dvory-Modřany (studijní ověření). | Metro D: Nové Dvory - Modřany (studijní ověření) | Opatření má za cíl podrobnější technické prověření větvení metra D v úseku Nové Dvory - Modřany s cílem územní stabilizace a získání konkrétnějších podkladů k budoucímu rozvoji. Součástí prověření by měl být i případný úsek od Polikliniky Modřany k sídlišti Na Beránku (s cílem maximální redukce zbytkové autobusové dopravy). | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (5) Metro – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - získání přesnějších a aktuálnějších podkladů pro potenciální rozvoj metra D - možnost zahájení přípravné fáze projektu (projekční příprava) |  |  |  |  | Předchůdce - Metro D: úsek Pankrác - Depo Písnice - Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác - Metro D: úsek Náměstí Míru - Pankrác (proj. příprava) (verze 25. 03. 2019 08:24) - | Projektová příprava |  | Částka: 15000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 18 |  |  | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Řídící orgán OPD zamítl možnost čerpání dotací z OPD II. Vyjednávání o možném čerpání dotací v rámci nového programovacího období 2021+. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=100
100 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 15.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Rekonstrukce vozovny Hloubětín. | Rekonstrukce Vozovny Hloubětín | Opatření obsahuje modernizaci (rekonstrukci) tramvajové vozovny Hloubětín v souvislosti s nástupem nové generace nízkopodlažních vozidel (vyšší nápravové tlaky, delší vozidla, náročnější údržba). Hlavním důvodem je havarijní stav střechy deponovací haly. Jedná se o výstavbu nové deponovací haly vč. technického zázemí dalších provozů DPP v areálu. Při přípravě projektu bude prověřena i možnost spolufinancování z fondů EU (Operační program doprava II). | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení finanční udržitelnosti | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. | - dosažení adekvátních parametrů deponovacích kapacit ve vztahu ke skladbě vozového parku - moderní technické zázemí, lepší údržba - efektivnější nakládání se zdroji - lépe vynaložené provozní náklady - snížení zátěže z provozu vozovny pro okolí (hluk) - snížení ekologické zátěže generované areálem vozovny (šetrnější způsob vytápění, druhotné využití dešťových vod, využití zdrojů energie - fotovoltaika) | - omezení deponovacích kapacit v průběhu rekonstrukce/výstavby - mírné snížení kapacity vlivem přísnějších technických předpisů a standardů | - komplikace při projednávání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy - riziko komplikací při projednání záměru (majetkoprávní poměry apod.) - zajištění financování (vazba na mezinárodní dotační tituly) |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 1900000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1900000000 | 1900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 10 | 2019 | 48 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Systémový proces je nastaven, každý rok příprava PD a realizace dílčích opatření dle priorit, předpoklad cca lineárního čerpání v průběhu období. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/103/tabulka_cyklo.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=103
103 | Jaroslav Mach | Jaroslav Mach | 28.2 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy | Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy | Cílem tohoto opatření je zajištění naplňování koncepčního dokumentu v oblasti rozvoje cyklistické dopravy zejména v případě menších akcí nebo úprav na stávajících komunikacích. Například integrace cyklistů v hlavním dopravním prostoru, cykloobousměrky, drobné investiční úpravy komunikací, výstavba veřejných stojanů pro kola, informačních panelů a sčítačů cyklistů a další infrastruktury. Akce musí vycházet z Generelu rozvoje cyklistické dopravy. Investiční náklady vychází z násobků 50 mil. Kč/rok. Jedná se o podporu studií, projektových dokumentací, realizaci úprav dopravního značení a drobných stavebních úprav. Předpokládané náklady jsou 30 - 50 mil. Kč ročně, investiční náklady nezahrnují budování nových propojení, které mají samostatné karty opatření (zejména nové cyklostezky na okraji Prahy). | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | Větší podíl cyklistické dopravy povede ke snížení zatížení IAD a MHD, současně má pozitivní dopady na zdraví obyvatel a je i jednou z forem podpory tzv. lokální ekonomiky, která pozitivně ovlivňuje parter veřejných prostranství. Současně i napomáhá dostupnosti dopravy. Jasné vymezení uličního prostoru na hlavních komunikacích napomáhá bezpečnosti a plynulosti provozu všech účastníků, v některých případech jde o odvedení cyklistů do nových tras mimo IAD. | Vyžaduje přerozdělení veřejných ploch určených pro dopravu a to v ucelených úsecích. V některých lokalitách tak může hrozit snížení kapacity pro IAD, popřípadě i MHD nebo chodce, někde naopak. | Aby opatření mělo smysl, musí být dokončeny ucelené úseky s logickými návaznostmi na obou koncích, je nezbytné zajistit spolupráci řady institucí. Riziko je i nedůvěra ve funkčnost opatření a nízká míra podpory. |  |  | Současník - Levobřežní cyklostrasa A1 s návaznostmi v regionu - Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu - Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje - Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou - Cyklostezka z Chýně do Zličína - Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi - Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem - Strategie zpřístupnění stanic metra cestujícím s kolem - Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov - Vinohrady) - Výstavba parkovišť typu B+R - Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje - Rozvoj P+R při stanicích metra - Rozvoj P+R při stanicích metra (verze 14. 01. 2019 09:38) - Rozvoj P+R mimo prioritní oblasti Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 12:25) - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 3 Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 12:15) - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 12:01) - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 10:57) - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy - Nadřazená cyklotrasa A4 - Nadřazená cyklotrasa A3 - Přiřazení Systému celoměstských cyklotras ke standardům - Zřizování parkovacích kapacit u významných cílů - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje - | Realizace opatření Realizace již probíhá Program | Program | Částka: 600000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 144 | Odbor dopravy MHMP | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Původně byl název opatření "Aktualizace generelu cyklistické dopravy, v rámci vypořádání připomínek o.s. P. Matky v rámci SEA navrženo rozšíření a přejmenování na "Strategie rozvoje bezmotorové dopravy", včetně zahrnutí pěší dopravy. Připravuje RFD MHMP ve spolupráci s IPR Praha. Jedná se o aktuliazaci, kterou může provádět IPR Praha na základě požadavku RHMP (viz Jan Zalabák) Mach: pozor, neplést s průběžnou aktualizací stávajícího generelu (nyní v RHMP, připravuje ODO) Toto opatření je o novém koncepčním dokumentu, plán tras (generel) bude součástí. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=110
110 | Jaroslav Mach | Jaroslav Mach | 24.8 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Strategie rozvoje bezmotorové dopravy je střednědobý plánovací dokument, který navazuje na v roce 2020 končící Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Nově bude dokument zahrnovat také pěší dopravu a tím zajistí koncepční přístup v celé oblasti bezmotorové dopravy. Strategie bude koordinována externě tak, aby byl zachován expertní přístup k tvorbě plánovací dokumentace. Procesu bude předcházet zpracování analýzy současného stavu, jejíž finalizace se předpokládá na konci června 2019. Nedílnou součástí Strategie budou také akční plány tvořené pro jednotlivá volební období, obsahující konkrétní kroky a projekty vedoucí k naplnění stanovených cílů. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. | Zajištění koncepčního přístupu k rozvoji bezmotorové dopravy, zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. | nejsou | Veká roztříštěnost správních úřadů vede k riziku nízké míry naplňování. Nízká míra informace o pěší dopravě na úrovni Prahy zvyšuje riziko nízké kvality zpracování nebo nedodržení termínu. |  |  | Současník - Výtahy a lanovky pro bezmotorovou dopravu - Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu - Levobřežní cyklostrasa A1 s návaznostmi v regionu - Východní cyklistická tangenta (A42) - Východní cyklistická tangenta (A43) - Drážní stezka Kačerov - Vršovice / Eden (A42) - Drážní stezka Bubny - Kladno - Drážní stezka Vršovice - Hostivař - Drážní stezka podél trati Hl. nádraží/Vršovice - Smíchov - Cyklistická opatření v rámci mostních objektů - Lávky Kačerov - Roztyly - Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje - Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou - Cyklostezka z Chýně do Zličína - Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi - Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem - Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov - Vinohrady) - Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací - Lávka přes Bělehradskou ulici - Zajištění bezpečného odkládání kol mimo veřejný prostor - Informační základna o pěší dopravě - Program zřizování pěších zón v centru města - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje Následník - Nadřazená cyklotrasa A4 - Nadřazená cyklotrasa A3 - Přiřazení Systému celoměstských cyklotras ke standardům - Zřizování parkovacích kapacit u významných cílů - | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 |  |  | Odbor dopravy MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | jedná se o zadání studie, která by zpracovala návrh úpravy nezbytných dokumentů závazných pro investory. Odhad nákladů velmi přibližný JV (8/21): Bude řešeno v návaznosti na schválení stavebního zákona. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=114
111 | Jaroslav Mach | Jaroslav Mach | 17.2 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Zajištění bezpečného odkládání kol mimo veřejný prostor | Zajištění bezpečného odkládání kol mimo veřejný prostor | Vedle parkování kol pro širokou veřejnost na ulicích nebo formou veřejných parkovišť pro kola je vhodné také zajistit, aby dostatečné kapacity vznikaly i jako součást projektů soukromých investorů v místech, kde to je vhodné. Jedná se o analogické opatření k již dlouhodobě udržovanému systému povinných míst pro parkování motorových vozidel při výstavbě. Cílem je analyzovat situaci z hlediska identifikace vhodných staveb (jako např. kampusy vysokých škol, kina, velké obytné komplexy či jiné) a navrhnout: a) vhodnou míru zajištění prostoru pro parkování kol b) formu, jak investory zavázat k jejímu dodržování. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | zajištění bezpečného uložení jízdních kol v blízkosti bodů zájmů nebo bydliště | zvýšené nároky na prostor u staveb, avšak stále řádově menší než v případě parkování motorových vozidel | je potřeba zvážit míru závaznosti pro soukromé investory a způsob jejího stanovení | Podpora bezstanicového bikesharingu |  | Současník - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 200000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 12 | 2022 | 12 | Odbor dopravy MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Odhad investičních nákladů vychází z údaje (DPP) 3 mil. Kč na jeden pár zastávek. Provozní náklady jsou velmi hrubý odhad. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/115/zabradli1.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/115/zabradli2.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=115
114 | Martin Havelka | Martin Havelka | 21.1 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Rekonstrukce vybraných tramvajových zastávek na bezbariérové. | Rekonstrukce vybraných zastávek TRAM na bezbariérové | Jedná se o výčet zastávek, které nebudou rekonstruovány v rámci RTT. S ohledem na cíle Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze je nezbytné, aby v roce 2025 byly všechny tramvajové zastávky bezbariérové. Za tímto účelem sestavila Komise RHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou (dle zápisu z jednání dne 7. 9. 2016) následující seznam zastávek, které spadají do kompetence TSK, resp. DPP, ke kterým se postupně zpracovávají jednotlivé studie. - Karlovy lázně - Lipanská - Orionka (ve směru do centra) - Vinohradská vodárna - Zborovská - Nákladové nádraží Žižkov (v ul. Olšanská) - Štěpničná - Vychovatelna - I. P. Pavlova (v Bělehradské ul.) | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními tramvajemi se zvýší ze 52 % na 90 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. | - Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří vystupují/nastupují/vyčkávají na spoj - Zvýšení kvality veřejného prostoru - Zlepšení dostupnosti dopravy | - V zásvisloti na zvolené variantě úpravy může dojít k ovlivnění plynulosti IAD | Některá řešení mohou být velmi komplikovaná a finančně náročná. Stanovisko odboru památkové péče ve vztahu k památkově chráněnému území |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 26000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2020 | 36 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Odbor dopravy MHMP Odbor pozemních komunikací a drah MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Odhad investičních nákladů je velmi hrubý. Uvedený typ zábradlí finanční hledisko neřeší. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=116
115 | Martin Havelka |  | 17.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Odstranění nadbytečných zábradlí. | Odstranění nadbytečných zábradlí | Vychází z katalogu KVP IPR. Odstranění zábradlí a dalších prvků, které omezují pohyb na veřejných prostranství. Jedná se o zábradlí a svodidel v cca 50 lokalitách v celkové délce cca 5 km, které lze odstranit bez dalších opatření a těch, které je vhodné nahradit jinou úpravou. Dále by mělo být předmětem opatření nastavení systému pro sběr podnětů o dalších lokalitách, jejich přehodnocení a případném odstranění. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - Odstraňování bariér - Zlepšení prostupnosti území - Zvýšení kvality veřejných prostranství |  | Přístup Policie ČR. Přístup zástupců osob se snížěnou schopností orientace |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Realizace opatření |  | Částka: 1000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 48 | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/118/podchody1.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/118/podchody2.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=118
116 | Martin Havelka | Martin Havelka | 20.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Akční plán na bezbariérové úpravy zastávek BUS. | Akční plán na bezbariérové úpravy zastávek BUS | Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Do konce roku 2018 má být hotova analýza přístupnosti jednotlivých zastávek autobusů na území hl. m. Prahy (celkem cca 4 000). Z této analýzy vznikne akční plán jako aktualizace koncepce. Stanoví priority, kompetence a přesnější finanční rámec. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními autobusy PID v Praze se zvýší z 88 % na 95 %. | - Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se snížebou schopností pohybu a orientace - Zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří vystupují/nastupují/vyčkávají na spoj - Zvýšení kvality veřejného prostoru - Zlepšení dostupnosti dopravy | - Některá řešení mohou být velmi komplikovaná a finančně náročná | - Nejsou žádná |  |  | Současník - Program rekonstrukcí zastávek BUS v Praze - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru - Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 38 |  |  | Odbor dopravy MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Odhad investičních i provozních nákladů je velmi hrubý. Uvedený materiál finanční hledisko neřeší. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/119/strancice.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=119
118 | Martin Havelka |  | 23.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Revitalizace pražských podchodů. | Revitalizace pražských podchodů | Vychází z materiálu "Pražské podchody", který v r. 2017 jako doporučení vytvořil IPR hl. m. Prahy. Jedná se o výčet 38 podchodů na území hl. m. Prahy. Při revitalizaci se má dbát na následnou údržbu, materiály, dostatečné osvětlení, psychologickou bezepčnost chodů a narušení monotónnosti. Součástí jsou také inspirace z ostatních měst ČR a ze zahraničí. Návaznost na materiál IPR, který tehdy nebyl zpracován do takové podrobnosti. Vyžaduje komplexnější řešení problematiky podchodů a jejich vlivu na mobilitu a veřejný prostor. Cílem je také zvýšení efektivity vynakládaných prostředků na správu a údržbu podchodů. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - Zvýšení kvality a přehlednosti veřejného prostoru - Zvýšení bezpečnosti | - Nejsou žádné. | - Vandalismus |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 30000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 24 | 2023 | 18 | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Odbor dopravy MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | V letech 2017-2021 realizováno: linka 415 - v PD nárůst o 3 páry spojů (Černošice - Vráž - Karlík) linka 423 - v PD nárůst o 8 párů spojů (Úvaly - Škvorec) linka 448 - v PD nárůst o 4 páry spojů (Lety - Dobřichovice - Řitka - Mníšek p.B.) linka 484 - v PD významné posílení ze 12 na 30 polookružních spojů (Úvaly - Tuklaty - Horoušany - Úvaly) linka 489 - v PD nárůst o 3 spoje ve směru Mukařov - Strančice linka 490 - v PD nárůst o 4, resp. 7 spojů (Strančice - Ondřejov - Stříbrná Skalice) linka 495 - v PD nárůst o 2, resp. 3 spoje (Strančice - Zvánovice - Černé Voděrady) linka 651 (pův. 401) - celotýdenně nárůst o 2 páry spojů (Senohraby - Pyšely - Nespeky) linky 659 a 660 (pův. 409 a 410) - v PD nárůst o 9 párů spojů a v SoNe nárůst o 4 páry spojů (Český Brod - Kostelec n.Č.l.) | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/120/ceskomoravska1.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/120/ceskomoravska2.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/120/ceskomoravska3.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=120
119 | Matěj Sobota | Matěj Sobota | 20 | Hotovo | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Posílení návazných autobusových linek na železnici. | Posílení návazných autobusových linek na železnici | Zejména v mimošpičkových obdobích disponují regionální autobusové linky v okolí Prahy velmi slabým nebo dokonce žádným provozem. Zlepšit dopravní obsluhu rozvíjejících se oblastí, které jsou obsluhovány návaznými autobusovými linkami k páteřní železnici tedy lze prodloužením provozu ve večerních hodinách v pracovní dny a posílením, příp. zavedením, intervalového provozu také o víkendech. Vhodnými intervaly je hodinový takt ve špičkách a dvouhodinový takt mimo špičky. Konkrétně se jedná o linky: 422, 423, 435, 438, 448, 464, 466, 484, 489, 490, 491, 495, 651, 659, 660, 661, 662, 664, 665. | Provoz veřejné dopravy | 3.2.16 Posílení veřejné dopravy |  | (10) Autobusová doprava – posílení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - Zásadní zlepšení dostupnosti lokalit mimo železniční tahy v okolí Prahy ve večerních hodinách pracovních dnů a o víkendech. - Možnost rozvoje oblastí díky turismu a potenciál snížení zatížení komunikací IAD "chalupáři". - Zvýšení mobility obyvatel obcí. | - Zvýšení zátěže provozu autobusů v klidných lokalitách za hranicí Prahy (hluk, emise). | Přetěžování železniční dopravy i v mimošpičkových obdobích. |  |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 16530000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 16530000 | 0 | 0 | 16530000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 6 |  |  | Integrovaná doprava Středočeského kraje |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/121/invalidovna1.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/121/invalidovna2.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/121/invalidovna3.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=121
120 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 25.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská | Realizace výtahu do stanice metra Českomoravská na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou a povrchovým kioskem. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu a O2 arenu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy na povrch u stanice směrem k autobusovému terminálu. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2x180 os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Na základě rozboru kapacit pěšího provozu je umístění výtahového výstupu lokalizováno mimo veřejné prostory nástupiště do čela střední lodi stanice na protilehlé straně hlavního eskalátorového výstupu. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Na povrchu komplikace majetkoprávní problematikou. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | Vandalismus. Poruchy |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 250000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 | 2024 | 18 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Studie byla již vypracována. Stanice by měla být zpřístupněna v rámci naplánované rekonstrukce stanice - odhad nelze s jistotou určit, závisí na výsledcích řízení třetí strany. Nebylo dosud rozhodnuto o variantě řešení bezbariérového vstupu (šikmý nebo svislý výtah). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/122/jirka1.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/122/jirka2.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/122/jirka3.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=122
121 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 19.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Studie bezbariérového zpřísrupnění stanice metra Invalidovna. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Invalidovna | Studie proveditelnosti prokázala, že v případě realizace výtahové šachty nelze zajistit nadzemní stavbu, došlo by k narušení statické funkce nosné konstrukce. Dle projektanta studie není bezbariérové zpřístupnění proveditelné. Další příprava proto probíhá v rámci připravované rekonstrukce stanice, přičemž možným alternativním řešením je realizace šikmého výtahu v eskalátorovém tunelu. Realizace rekonstrukce stanice vč. bezbariérového zpřístupnění je však podmíněna investicí developmentu nad stanicí, který se nachází ve stavebním řízení. Momentálně nelze predikovat, kdy dojde k posunu z hlediska stavebního řízení třetího subjektu. Cílem DPP je neuzavírat stanici 2x na delší dobu, ale spojit investorskou činnost nad stanicí s rekonstrukcí a výstavbou bezbariérového přístupu v rámci jedné výluky. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 250000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 24 | 2024 | 15 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/124/staromestska2.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/124/staromestska3.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=124
122 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 25.9 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad | Realizace výtahu do stanice metra Jiřího z Poděbrad na základě zpracované studie technického řešení bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou a povrchovým kioskem. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy z nástupiště do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy z přestupní chodby na povrch Vinohradské ulice. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2x120 os/ čtvrthodinu, tj. cca 960 os/hod. Na základě rozboru kapacit pěšího provozu je umístění výtahového výstupu lokalizováno mimo veřejné prostory nástupiště do čela střední lodi stanice na protilehlé straně hlavního eskalátorového výstupu. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Řešení bylo IPR schváleno a příprava dále pokračuje jako součást rekonstrukce stanice. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Předchůdce - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Program | Program | Částka: 494000000 MHMP: 15% dotace: 85% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 494000000 | 74100000 | 419900000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 20 | 2021 | 36 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/125/povs1.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/125/povs2.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/125/povs3.GIF |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=125
124 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 19.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Staroměstská. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Staroměstská | Realizace výtahu do stanice metra Staroměstská na základě zpracované studie proveditelnosti technického řešení zpřístupnění prostřednictvím přímého výtahu z nástupiště na povrch jedním výtahem (2 jsou neproveditelné). Významný uzel zhlediska veřejné dopravy, návaznost na a povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 120 os/ čtvrthodinu, tj. cca 480 os/hod. Na základě rozboru kapacit pěšího provozu je umístění výtahového výstupu lokalizováno mimo veřejné prostory nástupiště do čela střední lodi stanice na protilehlé straně hlavního eskalátorového výstupu. Nový výtah neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispěje ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Podmínkou pro umístění je zrušení parkovacích míst (modrá zóna) a lokální zúžení vozovky v ulici Kaprova. Podmínkou další projekční činnosti je provedení inženýrsko geologického průzkumu a statické posouzení navrhovaných konstrukcí. Účelem tohoto posouzení je prověření, zda je technicky proveditelné dosažení přijatelných deformací. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  | Realizace 2. vestibulu Staroměstská | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 98000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 98000000 | 98000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 140000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 36 | 2025 | 12 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). Náklady na variantu č. 1 činí 33,5 mil. Kč. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/127/krizik1.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/127/krizik2.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/127/krizik3.GIF |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=127
125 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 25.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Pražského povstání. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání | Realizace výtahu do stanice metra Pražského povstání na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění ve dvou variantách, každá představuje právě 2 výtahy. Varianta 1 představuje svislé výtahy - přestavba nákladních výtahů na osobo-nákladní, přestup v úrovni vestibulu. Varianta 2 přestavuje šikmý výtah z úrovně nástupiště do vestibulu a následně přestavbu nákladního výtahu na osobo-nákladní. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Varianta 2 představuje zúžení stavávajícího profilu pevného schodiště z úrovně nástupiště. Tato varianta má podmínku vytvoření únikového schodiště, které nahradí zabranou šířku stávajícího schodiště a nelze ji realizovat za provozu stanice pro cestující (není druhý výstup). Výtahy přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Předchůdce - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 62500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 62500000 | 62500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 280000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 42 | 2024 | 15 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/128/jino1.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/128/jino2.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/128/jino3.GIF |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=128
127 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 27.5 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Křižíkova. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova | Realizace výtahu do stanice metra Křižíkova na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje vytvořit 2 výtahy jako druhý výstup do malého podezmního vestibulu a další 2 výtahy na povrch u stanice. Bezbariérový přístup bude umístěn na protilehlé straně současného eskalátorového výstupu. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2x180 os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Podmínkou pro umístění povrchového kiosku je zrušení parkovacích míst v ulici Křižíkova a současně bude potřeba jej adekvátně ochránit před kolizí s automobily. Dle projektantů je řešení obtížně proveditelné a málo bezpečné při realizaci. Nutno provést inženýrsko-geologický průzkum s ohledem na okolní objekty a dosažení přijatelných deformací. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 440000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 440000000 | 440000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2023 | 18 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). V roce 2018 byla zadána veřejná zakázka na zpracovatele potřebné stavební dokumentace. Další vývoj závisí na možnostech investičního plánu DP a rozpočtu MHMP, v současnosti probíhá výběr zpracovatele PD. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/129/rad1.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/129/rad2.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/129/rad3.GIF |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=129
128 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 27.5 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Jinonice. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice | Realizace výtahu do stanice metra Jinonice na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy na povrch u stanice směrem k autobusovému terminálu. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2x195 os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Navržené umístění výtahů je jediné možné. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Předchůdce - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 236000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 236000000 | 236000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 36 | 2024 | 18 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=130
129 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 25.5 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Radlická. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická | Realizace výtahu do stanice metra Radlická na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje vytvořit 1 svislý výtah z úrovně nástupiště do vestibulu a druhý pro propojení s úrovní ulice. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 1x235 os/ čtvrthodinu, tj. cca 900 os/hod. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici, jelikož neomezí kapacitu stávajícího schodiště, a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Podmínkou pro realizaci je rozšíření schodiště v rozsahu šířky zasahující konstrukce výtahové šachty do hlavního schodiště. Realizace nemůže probíhat za provozu stanice pro cestující, jelikož bude dotčen stávající jediný výstup. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Předchůdce - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 42700000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 42700000 | 42700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 280000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 42 | 2023 | 15 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=131
130 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 23.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřísrupnění stanice metra Želivského. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského | Realizace výtahu do stanice metra Želivského na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění ve dvou variantách. Varianta 1 představuje kaskádů dvou výtahů s přestupní chodbou a vytvořením evakuačního schodiště. Varianta 2 přestavuje kaskádu výtahů s přestupní chodbou, přičemž každá etáž představuje 2 evakuační výtahy. Varianta 1 má kapacitu cca 800 os/hod, varianta 2 cca 1500 os/hod. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Výtahy přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - vZlepšení přístupnosti stanice pro osobyzlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, rodiče s kočárky, cestující ze zavadly nebo i cyklisty | - vyvolá náklady na provoz a údržbu | - vandalismus - poruchy |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 517000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 517000000 | 517000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 280000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | 2024 | 12 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Studie byla již vypracována. Odhad IN: 432,4 mil. Kč pro realizaci bezbariérového přístupu. Momentálně probíhají další jednání mezi IPR Praha a DPP v souvislosti s vyústěním výtahu. Realizace samotného výtahu bude upřesněna, nepředpokládá se před rokem 2023. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=132
131 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 23.1 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Studie bezbariérového zpřístupnění stanice Nám. Republiky. | Bezbariérové zpřístupnění stanice Nám. Republiky | Realizace výtahu do stanice metra Náměstí Republiky na základě zpracované studie technického řešení bezbariérového zpřístupnění (2019). Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na a povrchovou dopravu a železnici. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Výsledné řešení musí ještě potvrdit IPR Praha, přičemž momentálně není shoda na definitivním řešení (vybraná varianta ze studie). | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 328000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 328000000 | 328000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 36 | 2024 | 18 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=135
132 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 23.9 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Studie bezbariérového zpřístupnění stanice Malostranská. | Bezbariérové zpřístupnění stanice Malostranská | Realizace výtahu do stanice metra Malostranská na základě zpracované studie technického řešení bezbariérového zpřístupnění (studie provedena 2018/2019). Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 630000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 630000000 | 630000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2023 | 18 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1 výtah na Národní třídě). V případě uzavření smluvní dokumentace s developmentem nad stanicí metra, bude investiční náročnost z hlediska DPP (a tedy HMP) nižší, než je předpoklad uveden v kartě opatření. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/136/Exhibition_Road_segregation_20160312.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/136/prostor1.GIF https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/136/New_Road_Brighton_-_shared_space.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=136
135 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 22.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřístupnění stanice Kačerov. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Kačerov | Realizace výtahu do stanice metra Kačerov. Reálné jen při její přestavbě v souvislosti s uvažovanou a již několikrát prověřovanou komerční nadstavbou. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu a železnici. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Majetkoprávní problematika s tímto projektem spojená je však velmi složitá a doposud nebyla uzavřena smlouva mezi DPP a developerem. V současné době se o podmínkách uzavření smlouvy opět intenzivně jedná. Pro případ, že by k dohodě a uzavření smlouvy nedošlo, DPP zahájil pro jistotu kroky vedoucí k zadání projektové přípravy nezbytné modernizace veřejné části stanice bez ohledu na developerské zájmy na povrchu. V rámci této modernizace mimo nutnou výměnu osvětlení a podhledů se ve stanici plánuje osazení tří ramen eskalátorů na místo jednoho ramene a pevného schodiště. Bezbariérová přístupnost stanice by byla zajištěna posunutím nákladního výtahu mezi úrovní nástupiště a uliční úrovní a jeho změnou na osobo-nákladní. Na závěr je potřeba zmínit, že v obou možných případech modernizace bude muset být jedno vestibulová stanice Kačerov na cca 8 - 10 měsíců uzavřena. Předpoklad dořešení problematiky je do roku 2025. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Současník - Lávky Kačerov - Roztyly - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 40000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 280000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 12 | 2023 | 12 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | http://www.vojtechnovotny.cz/index.php/zona-setkavani/ |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=137
136 | Martin Havelka | Markéta Braun Kohlová Martin Havelka | 27.7 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Sdílený prostor-legislativní opatření. | Sdílený prostor - legislativní opatření | Provedení nezbytných úkonů pro zařazení pojmu "sdílený prostor" do zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tento prvek v rámci pozemních komunikací minimalizuje segregaci jednotlivých módů dopravy. V praxi jde o odstranění obrubníků, sjednocení povrchů, dopravních značek či semaforů. Někteří odborníci uvádí, žě se tím zajistím vyšší pozornost jednotlivých účastníků provozu, řidiči přizpůsobí svoji rychlost. V konečném důsledku opatření povede ke zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení přístupnosti a bezbariérovosti infrastruktury a zvýšení kvality veřejného prostoru. Sdílený prostor rovněž klade menší prostorové nároky než segreagce různých módů dopravy. Princip podobný jako u pěší zóny, využití v centrech měst nebo obytných oblastech s minimální zátěží IAD. Investiční náklady zahrnují náklady na studii (řešerši zahraničních příkladů) jako podklad pro projednávání. Zahraničí - Nizozemnsko, Francie, Velká Británie (...) | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - Zvýšení bezpečnosti provozu - Zlepšení přístupnosti a bezbariérovosti infrastruktury - Zvýšení kvality veřejného prostoru | - Nejsou žádné | - Stanovisko Policie ČR - Stanovisko zástupců osob se sníženou schopností orientace - Stanovisko odboru památkové péče - Stanovisko silničního správního úřadu - Tradiční (segregovaný) přístup k plánování dopravy - Stanovisko MD ČR |  |  | Současník - Program zřizování pěších zón v centru města - Program zřizování zón 30 | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 50000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 12 | 2021 | 6 | Odbor dopravy MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | JV: Opatření pravděpodobně vychází z prvotního výběru stanic metra, vhodných pro realizaci parkovišť B+R - dokument IPR: Analýza rozvojového potenciálu stanic metra (https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/Stanice%20metra/02_sessit_2_analyza_final_2016_04_01.pdf) Projekt je dále sledován pod označením "Kolárny". Od navržení podoby zázemí pro jídzní kola bylo upuštěno a bude realizována pilotní instalace pronajatých "Koláren" na klíč u stanic metra Hůrka a Opatov. Po 6 měsících provozu proběhne vyhodnocení a bude stanoven další postup a případný rozvoj projektu. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=139
137 | Martin Havelka |  | 31.3 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Výstavba parkovišť B+R. | Výstavba parkovišť typu B+R | Návaznost na spolupráci s IPR, DPP, kdy byly vybrány vhodné stanice metra pro realizaci parkovišť B+R. Postupně by se mělo zaměřit na tyto otázky: - definice lokalit (všechny stanice železnice, vybrané stanice metra, vybrané zastávky tramvají a autobusů) - využití íintenzit cyklistů - podmínky využití - technologie a design - propojení s generelem cyklistické dopravy - propojení s koncepcemi hl. m. Prahy a Středočeského kraje - majetkoprávní vztahy - správa a údržba - propojení s bikesharingem - drobný servis kola - propojení s veřejným prostorem u stanic metra a využitím jeho potenciálu (nástroj č. 16) - pokud to lze, je preferováno řešení s co nejvyšší kapacitou | Multimodální cestování | 3.2.9 Parkoviště P+R a B+R |  | (22) Výstavba parkovišť B+R | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. | - Zvýšení atraktivity cyklistické dopravy - Zvýšení atraktivity hromadné dopravy | - Nároky na údržbu | Neochota jednotlivých subjektů (DPP, ČD, MČ, ...), především ve vztahu k údržbě a správě. Majetkoprávní problémy |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Rozvoj P+R při stanicích metra - Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje - Rozvoj P+R při stanicích metra (verze 14. 01. 2019 09:38) - Rozvoj P+R mimo prioritní oblasti Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 12:25) - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 3 Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 12:15) - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 12:01) - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje (verze 10. 01. 2019 10:57) - | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 5000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 18 | 2021 | 24 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Operátor ICT | Ve vztahu k akčnímu plánu P+ by správně měla úkoly opatření administrovat Ing. Pavla Úlovcová (koordinátorka protihlukových opatření) z Oddělení právních činností MHMP. Nositel by tedy měl být Oddělení právních činností MHMP nebo jiná složka MHMP. Uvedené investiční náklady (1 mld) zahrnují pouze nová opatření přidávaná v rámci aktualizace v souvislosti s APSH (průnik s opatřeními ČOP). Celkové náklady tak nezahrnují do té doby vedené akce související s ulicemi Bělohorská, Jižní spojka a Průmyslová. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/141/tabulka_bariery.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=141
139 | Martin Havelka | Jiří Hájek | 8.1 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zklidňování dopravy (3.2.14) Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (TSK). | Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (TSK) | Jedná se o realizace a rekonstrukce samostatných protihlukových stěn, valů a další opatření (nízkohlučné povrchy, IPHO, apod.) v gesci TSK hl. m. Prahy, a. s. Novostavby komunikací nebo významnější intrastrukturní stavby leží mimo rámec tohoto opatření a v případě potřeby vystupují v P+ pod individuálními samostatně posuzovanými opatřeními. Akční plán snižování hluku aglomerace Praha není pro hl. m. Prahu závazný, i proto je výběr akcí proveden primárně na základě průniku problematických úseků z APSH 2019 s návrhy opatření pro snížení hluku vyplývajícími ze závazných ČOP. Výčet konkrétních vybraných akcí i stav jejich vlastního plnění je sledován v soupisu úkolů tohoto opatření. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.14 Zklidňování dopravy |  | (19) Zklidnění dopravy v rezidenčních oblastech a centrech městských částí | Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. | - Snížění hlukové zátěže z automobilové dopravy v konkrétních lokalitách. | - Vyvolá náklady na údržbu - Může mít negativní dopad na pohyb zvěře |  |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 1000000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 4000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2020 | 36 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Odbor hospodaření s majetkem | Systémový proces je nastaven, každý rok příprava PD a realizace dílčích opatření dle priorit, předpoklad cca lineárního čerpání v průběhu období. Výhled cca rok dopředu dle rozpočtu. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/147/CR_Rychla_spojeni_2013_CD.jpg | http://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz/rychla-spojeni-ministerstva-dopravy/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=147
141 | Martin Havelka | Martin Havelka | 29.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Odstranění bariér ve veřejném prostoru. | Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Balíčkové opatření pro "Praha bez bariér". V současné době ročně 30-50 mil. Kč/rok na úpravy lokalit dle požadavků MČ - přechody, rampy, chodníky apod. Ročně realizace 10-20 akcí v závislosti na rozsahu. Jedná se o čistě lokální akce, v součtu mají ale celoměstský význam. Nyní cca 70 požadavků na stavební úpravy a cca 160 na přisvětlování přechodů. Vychází z činnosti Komise RHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. Investiční náklady vychází z násobků 50 mil. Kč/rok. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními autobusy PID mimo Prahu v PMO se zvýší z 2 % na 80 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními autobusy PID v Praze se zvýší z 88 % na 95 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními tramvajemi se zvýší ze 52 % na 90 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. | - Odstranění bariér ve veřejném prostoru - Zlepšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky, turisty atd. - Zvyšování kvality veřejného prostoru | - Vyvolá náklady na údržbu - Některá řešení jsou finančně náročná | Střet různorodých požadavků jednotlivých módů. Stanovisko památkářů. Stanovisko správců (sítě, ...). Rozdílné představy samosprávy a státní správy |  |  | Současník - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Flora - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Kačerov - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Staroměstská - Odstranění nadbytečných zábradlí - Rekonstrukce vybraných zastávek TRAM na bezbariérové - Revitalizace pražských podchodů - Bezbariérové zpřístupnění stanice Malostranská - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Invalidovna - Bezbariérové zpřístupnění stanice Nám. Republiky - Akční plán na bezbariérové úpravy zastávek BUS - Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID - Studie bezbariérového zpřístupnění stanice Malostranská (verze 26. 03. 2019 10:32) Následník - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická | Realizace opatření Realizace již probíhá Program | Program | Částka: 600000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 144 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Odhad ceny projektové dokumentace na základě referencí ze srovnatelných staveb v ČR i zahraničí. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/152/moderni-zastavka.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/152/VP-bus-portl-Modansk-Praha-2015.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=152
147 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 58.2 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). RS-rychlá spojení. | RS - Rychlá spojení | Projektová příprava sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Opatření se zabývá následujícími osami vysokorychlostních tratí, které vychází z Prahy: - RS1 Praha - Brno - Ostrava - (PL/SK) - RS3 Praha - Plzeň - Domažlice - (D) - RS4 Praha - Ústí nad Lebem - (D) - RS5 Praha - Hradec Králové/Pardubice - (PL) V roce 2017 schválila Vláda ČR dokument "Program rozvoje rychlých spojení v České republice". Ten přepokládá urychlené zahájení přípravy RS tak, aby se první z nich mohla začít budovat kolem roku 2025. Zároveň doporučuje sledovat u jednotlivých koridorů návrhovou rychlost alespoň 300 km/h. Pro tratě RS1 (úsek Praha - Brno), RS3 (úsek Praha - Hořovice) a RS4 (úsek Praha - Lovosice) již byla zpracována studie proveditelnosti. Neméně důležitá je otázka vedení tratí v Praze, která bude předmětem studie proveditelnosti pražského ulzu, kterou SŽ aktuálně zpracováv. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - výrazné zkrácení jízdních dob mezi hlavními sídelními celky v ČR i v zahraničí - zvýšení spolehlivosti železniční dopravy díky zavedení odděleného systému tratí - možnost přechodu na stávající síť umožní zkrácení jízdních dob i do míst, kam není trať RS zavedena - zvýšení konkurenceschopnosti železnice jako odvětví - uvolnění kapacity na zatížených tratí pro rozvoj regionální a nákladní dopravy | - vysoké investiční náklady - výrazné navýšení provozních i udržovacích nákladů | - obtížná projednatelnost záměru | Zkapacitnění trati Praha - Kolín Zkapacitnění trati Praha - Kolín novostavbou v nové stopě |  | Současník - RS4 Praha - Ústí nad Labem - (D) - RS5 Praha - Hradec Králové/Pardubice - (PL) - Jednotná napěťová soustava na tratích SŽDC | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 22425000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 22425000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22425000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 72 | 2026 | 180 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | projektová příprava = příprava návrhů úprav právních a technických norem realizace opatření = projednání a využití zákonodárné iniciativy HMP |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=157
152 |  | Marek Vetýška | 20.1 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.10) Právní a technické normy pro zastávky VHD. | Právní a technické normy pro zastávky VHD | Změna právních a technických norem (zejména Zákon č. 361/2000 Sb., Vyhláška č. 294/2015 Sb., ČSN 736110 či ČSN 73 6425) za účelem modernizace těchto norem dle praktických zkušeností, zkušeností z přípravy projektu Standard zastávek PID a zkušeností ze zahraničí a vytvoření podmínek pro kvalitnější realizace zastávek a přestupních bodů (terminálů) veřejné dopravy z pohledu veřejné dopravy a jejích uživatelů a jednodušší projednání s DOSS. Předmětem opatření je příprava návrhu novelizace a následně využití zákonodárné iniciativy hl. m. Prahy a Středočeského kraje. | Multimodální cestování | 3.2.3 Preference veřejné dopravy |  | (15) Zlepšení zastávek VHD | Zlepšení dostupnosti dopravy |  | Vytvoření podmínek v rámci právních a technických norem pro vyšší kvalitativní úroveň zastávek a přestupních bodů veřejné dopravy vyváženě z pohledu všech uživatelů veřejné dopravy a s tím související zvýšení atraktivity systému veřejné dopravy. | - | Složitost a náročnost projednání změn právních i technických norem. |  |  | Předchůdce - Legislativa pro preferenci VHD | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 24 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  | http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/program-cef/praha-hl.n-smichov.html | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=160
157 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 51.4 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav-Liberec. | Železniční spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec | Jedná se o záměr projektové přípravy pro komplexní přestavbu a v části trasy i novostavbu železničního spojení mezi Prahou a Libercem. V současné době je dokončena studie proveditelnosti a probíhají aktualizace pro dílčí úseky (prozatím není zadána žádná DÚR na n území hl.m Prahy. V rámci stavby dojde k zásadní přestavbě stávající jednokolejné neelektrizované trati č. 070 a současně novostavbě tratě v úseku Milovice - Čachovice, přičemž mezi Lysou nad Labem a Milovicemi by došlo ke zdvoukolejnění. Trať by dále pokračovala po tzv. Všejanské spojce a dále po komplexně modernizované trati č. 071 až do Mladé Boleslavi. Na novostavbě by vznikla zastávka Milovice-Boží Dar. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zkrácení jízdní doby mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem - kapacitní spojení pro nákladní železniční dopravu s Mladou Boleslaví - zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy | - vysoké stavební náklady - i přes vložené investice nebude železniční spojení Prahy a Liberce konkurenceschopné silniční dopravě | - obížná projednatelnost záměru | RS5 Praha - Hradec Králové/Pardubice - (PL) | Zastávka Praha-Kbely, Jilemnická (Nouzov) Zastávka Praha-Třeboradice | Současník - Propojení Černý Most - Kyje Na Hutích | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1400000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 72 | 2025 | 48 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor veřejné mobility Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=161
160 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 49.4 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Optimalizace trati Praha hl. nádr.-Praha Smíchovské nádr.. | Optimalizace trati Praha hl.n. - Praha-Smíchov | Jedná se o modernizaci úseku, po kterém procházejí železniční trati č. 122, 171 a 173 a je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Zároveň jde o úsek procházející oblastí někdejších pražských předměstí Nusle a Smíchov, které v současnosti patří k žádaným rezidenčním lokalitám. V rámci stavby dojde ke ztříkolejnění přemostění Vltavy navýšení kapacity tratě. Významným počinem bude výstavba zastávky Praha-Výtoň na předpolí Výtoňského železničního mostu. V souvislosti s památkovou ochranou lokalit, kterými trať prochází nelze počítat s výstavbou protihlukových opatření (zdí) jako na jiných podobně modernizovaných tratích, přesto dojde ke snížení hlukové zátěže vlivem nového kolejového svršku. Komplexní přestavbou projde žst. Praha-Smíchov. V souvislosti s opuštěním areálu Severní nástupiště bude sjednoceno zastavování vlaků jedoucích po tratích 122, 171 a 173 do jediné železniční stanice, čímž bude výrazně zlepšena možnost přestupů. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu - snížení hlukové zátěže - zvýšení komfortu pro cestující - přetrasování linky S65 do žst. Praha-Smíchov | - nedojde ke zvýšení kapacity tratě | - projednatelnost - procesní průtahy při výběru zhotovitele |  |  | Současník - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 3914000000 MHMP: 0% dotace: 20% sck: 0% rsd: 0% szdc: 80% | 3914000000 | 0 | 782800000 | 0 | 0 | 3131200000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2024 | 48 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Zpracovává se DÚR (08/2017) |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=162
161 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 38.7 | Hotovo | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Zpřístupnění železniční stanice Praha hl. nádraží s okolím. | Zpřístupnění žst. Praha hlavní nádraží z okolí | Jedná se o záměr zpřístupnění železniční stanice prostřednictvím prodloužení severního podchodu nástupišť směrem k ulici Italská. Je vytvořena přímá pěší vazba mezi hlavním nádražím, areálem VŠE a ulicí Seifertova. Vstup do podchodu je bezbariérový. Dalším záměrem je zlepšení přístupu od Václavského náměstí ulicí Wilsonova, kde je v současné době mimořádně nekomfortní pěší přístup. Podél ulice Wilsonova by se měla objevit lávka, po které bude možné překonat prostor nad jižním zhlavím stanice až do prostoru křižovatky Václavského náměstí a Vinohradské. Toto zpřístupnění by se mohlo realizovat v rámci stavby rekonstrukce Vinohradských tunelů. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Zlepšení dostupnosti hlavního nádraží z prostoru Prahy 3 Bezbariérový přístup Zrychlení cest cestujících |  | - obtížná projednatelnost záměru - nekoordinace s ostatními stavebními záměry v oblasti |  |  | Současník - 8. nástupiště žst. Praha Hlavní nádraží | Realizace opatření |  | Částka: 668000000 MHMP: 10% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 90% | 668000000 | 66800000 | 0 | 0 | 0 | 601200000 | Částka: 0 MHMP: 10% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 24 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | zpracována koncepční studie „Možnosti zvýšení kapacity traťového úseku Praha – Kolín“ |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=165
162 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 43.5 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Zkapacitnění trati Praha-Kolíh. | Zkapacitnění trati Praha - Kolín | Jedná se o záměr projektové přípravy zkapacitnění železiční trati Praha - Kolín, označené v knižním jízdním řádu jako trať č. 011. Opatření, která povedou ke zkapacitnění mohou být infrastrukturní i organizační. Infrastrukturní opatření představují doplňování dalších traťových kolejí a kolejových spojek. V současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti, v rámci které je navrženo více variant, z nichž některé zachovávají v úseku Pečky - Kolín počty traťových kolejí (ve všech variantách dochází k zečtyřkolejnění úseku odb. Tatce - Pečky), u některých variant je navrženo navýšení počtu traťových kolejí. Vzhledem k postupnému převádění dopravy na VRT Polabí však generuje tento projekt přínosy po poměrně omezenou dobu, což má negativní vliv na ekonomické hodnocení. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení propustnosti vytížené příměstské trati Praha - Kolín - umožnění navýšení objednávky osobní dopravy (zkrácení intervalu osobních vlaků) - možnění průjezdu většího množství nákladních vlaků | - zábor některých pozemků mimo vlastnictví SŽ - zásah do nedávno rekonstruovaných či vybudovaných staveb | - obtížná projednatelnost záměru | Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň RS - Rychlá spojení |  | Současník - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID - Drážní stezka Krejcárek - Balabenka | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 232000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 232000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 72 | 2025 | 36 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Na základě projektu „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, II. stavba“ |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=166
165 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 38 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Rekonstrukce trati Praha Libeň - Praha- Malešice. | Rekonstrukce trati Praha-Libeň - Praha-Malešice | Jedná se o rekonstrukci traťové spojky mezi stanicemi Libeň a Malešice. Důležitá je návaznost na stavbu "Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň". Opatření spočívá ve studijním prověření doplnění druhé traťové koleje. Modernizovaná trať by mimo nákladní dopravy byla využitelná i pro vlaky městské železniční linky S49. V rámci stavby dojde také k výstavbě a zprovoznění zastávky Praha - Depo Hostivař s návazností na metro, tramvaje a autobusy v definitivní podobě. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - výrazné zvýšení kapacity tratě - možnost zavedení městských železničních linek - nová zastávka v návaznosti na linky PID | - zvýšení hlukové zátěže v lokalitě | Obtížná projednatelnost záměru. |  |  | Předchůdce - Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň Současník - Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín - Praha-Vršovice č. k. | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 640000000 MHMP: 0% dotace: 40% sck: 0% rsd: 0% szdc: 60% | 640000000 | 0 | 256000000 | 0 | 0 | 384000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 84 | 2027 | 24 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=167
166 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 25.7 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Posílení veřejné dopravy (3.1.11) Průjezdný model železničních linek. | Průjezdný model železničních linek | V současné době je průjezdný model v částečné podobě realizován v podobě linek S7 a S9 a to v období přepravních špiček. Další rozšiřování průjezdného modelu za současného stavu železniční infrastruktury je možné pouze v omezené míře na výše zmíněných linkách (rozšíření období přepravních špiček, které by vyplývalo z přepravních průzkumů). Zavedení dalších průjezdných linek skrz centrum není vzhledem k charakteristice jednotlivých linek (zejména S3 a S8/S88) a nasazených vozidel (jak z pohledu maximální rychlosti tak maximální kapacity) vhodné. Obzvláště v období přepravních špiček, kdy je poptávka po průjezdu skrz centrum největší, jsou nabízené kapacity na obou potenciálních ramenech značně odlišné, v současné době navíc není známo, jakým způsobem bude přistoupeno k případné modernizaci železničních tratí č. 070 a 210, kdy ze strany SŽ je předpoklad bližšího horizontu realizace zkapacitnění trati č. 070, což povede k dalšímu navyšování v charakteristikách jednotlivých linek. Významné rozšíření průjezdního modelu se tak předpokládá po výstavbě nových kolejových kapacit v centrální části železničního uzlu Praha, tzn. po výstavbě tzv. Nového spojení 2. V současné době SŽ zpracovává studii proveditelnosti Železničního uzlu Praha. | Provoz veřejné dopravy | 3.1.11 Posílení veřejné dopravy |  | (4) Železniční doprava – posílení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - vznik nových přepravních vztahů díky spojení linek - zvýšení komfortu pro cestující odstraněním přestupů - efektivnější využití vozidel (odstranění prostojů) | - nebezpečí přenášení zpoždění díky delšímu vozebnímu ramenu linek - pro průjezdné linky není možné využít Masarykovo nádraží | - v případě liberalizace trhu příměstských železničních linek omezení variability výběrového řízení (nutnost soutěžit obě vozebné ramena současně) | Elektrizace dalších železničních tratí Nové spojení 2 (Metro S) Rekonstrukce trati Praha-Libeň - Praha-Malešice Železniční odstavy |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 120 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Správa železnic | Odhad ceny projektové dokumentace na základě referencí ze srovnatelných staveb v ČR i zahraničí. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/170/most.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=170
167 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 60.9 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Nová spojení 2 (metro S). | Nové spojení 2 (Metro S) | Jedná se o projektovou přípravu záměru propojit železniční tratě v centru Prahy a vytvořit tak plně průjezdný model železničního uzlu. Předpokládá se zapojení tratě od východu ze směru Libeň/Karlín, z východu od stanice Vršovice, z jihu od Smíchova a od severu ze stanice Bubny. Na nových tratích, které by vzhledem k zástavbě byly výhradně tunelové by vznikly nové zastávky obsluhující centrum města. V blízkosti hlavního nádraží vznikne nová přestupní stanice mezi městskou, příměstskou i dálkovou dopravou. Celková délka podzemních úseků dosahuje zrhuba 9 km. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení dopravního výkonu pražské železnice a její spolehlivosti - segregace regionální a dálkové železniční dopravy - obsluha centra města přímými vlaky z regionu - možnost výrazného zkrácení intervalu železničních linek - odlehčení metru a tramvajím v centrální části města - výzva pro kvalitní urbanistické a architektonické zpracování | - projekt je finančně i technicky enormě náročný - výrazné navýšení provozních nákladů | - mimořádně obtížná projednatelnost záměru - zajištění provozní finanční udržitelnosti projektu - komunikace mezi hlavním městem a státními organizacemi | Metro D: úsek Nám. Míru - centrum (možnost pokračování) Průjezdný model železničních linek |  | Současník - Zvýšení kapacity a stability tramvajové sítě v centru | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1340000000 MHMP: 25% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 75% | 1340000000 | 335000000 | 0 | 0 | 0 | 1005000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 120 | 2029 | 84 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Na základě projektu „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=171
170 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 39.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Mimiúrovňový přesmyk Praha-Libeň. | Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň | Jedná se o novostavbu přemostění východního zhlaví žst. Praha-Libeň pro zajištění bezkolizního průjezdu vlaků mezi sudou skupinou kolejí a spojkou Libeň-Malešice. V současné době je tento průejzd úrovňový a kvůli zatížení trati Praha-Kolín je v některých časových obdobích nemožné provést vlaky přes tento kritický bod. Realizací tohoto opatření dojde k výraznému zlepšení možností průjezdu pro nákladní vlaky v severojižním směru (například pro relaci Německo - kontejnerový terminál Uhříněves). Dalším přínosem bude možnost zavedení celotýdenního provozu na městské lince S49 mezi Libní a Hostivaří. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - výrazné zvýšení kapacity tratě - možnost zavedení městských železničních linek | - zvýšení hlukové zátěže v lokalitě - omezení kapacity tratě pro nákladní dopravu | - obtížná projednatelnost záměru | Zkapacitnění trati Praha - Kolín |  | Současník - Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín - Praha-Vršovice č. k. Následník - Rekonstrukce trati Praha-Libeň - Praha-Malešice | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 1294000000 MHMP: 0% dotace: 30% sck: 0% rsd: 0% szdc: 70% | 1294000000 | 0 | 388200000 | 0 | 0 | 905800000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2024 | 24 | Správa železnic |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/173/images.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=173
171 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 47.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Posílení veřejné dopravy (3.1.11) Kapacitní železniční vozidla. | Kapacitní železniční vozidla | Jedná se o záměr pořízení nových vozidel, která budou zajišťovat provoz v Praze a Středočeském kraji. Nové soupravy splní současné požadavky na moderní, rychlou a atraktivní železniční dopravu. Těmito požadavky jsou například: - bezbariérovost - klimatizovaný interiér, Wi-Fi připojení, zásuvky 230V a USB - oddíl pro kola - rychlost 160 km/h - dvousystémové provedení - atraktivní a účelný design exteriéru i interiéru - vozidla budou splňovat Standardy kvality PID Kvůli zajištění dostatečné kapacity jsou výhodné zejména dvoupodlažní jednotky, jejichž maximální délka bude 110 metrů v závislosti na délce nástupišť, jejichž prodloužení bude SŽ realizovat do roku 2029. Ve špičce budou nasazovány jednotky spřažené do dvojic | Provoz veřejné dopravy | 3.1.11 Posílení veřejné dopravy |  | (4) Železniční doprava – posílení | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení atraktivity a kapacity železniční dopravy - možnost navýšení objednávky železniční dopravy - snížení nákladů na údržbu - možnost výrazného příspěvku na pořízení vozidel ze strany EU | - nutnost investice do údržovací infrastruktury (depa, odstavy) | - nová vozidla nemusí nutně vést ke snížení údržbových nákladů - nevyužití fondů EU může vést k zastavení projektu |  |  | Současník - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 7730000000 MHMP: 25% dotace: 50% sck: 25% rsd: 0% szdc: 0% | 7730000000 | 1932500000 | 3865000000 | 1932500000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 96 | 2027 | 12 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/177/05_rudolfovska.gif |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=177
173 |  | David Janovský | 28.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Koordinace návrhu preference Středočeského kraje. | Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji | Nastavení procesů a koordinace přípravy a realizace preferenčních opatření na území Středočeského kraje a nastavení kompetencí a rolí jednotlivých partnerů, zejména Krajského úřadu Středočeského kraje, IDSK, SÚS Středočeského kraje, ŘSD a jednotlivých obcí a měst na území Středočeského kraje. Součástí musí být i pracovní skupina pro koordinaci návrhu preference VHD - včetně zajištění současného řešení infrastruktury a dopravního řešení bez prodlevy. Jednotlivá preferenční opatření budou vycházet ze schváleného koncepčního dokumentu "Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 45) a jsou rozřazena do: - "Preference na SSZ ve Středočeském kraji - řadiče a dopravní řešení" (viz ID 48) - "Preference na SSZ ve Středočeském kraji - vozidla" (viz ID 60) - "Program na realizaci prostorových preferenčních opatření Středočeského kraje" (viz ID 177) | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. | Centralizace procesů a struktury realizace preferenčních opatření přinese efektivnější a průžnější realizaci preferenčních opatření a zároveň vytvoří podmínky pro efektivnější spolupráci Krajského úřadu Středočeského kraje, jeho organizací a měst a obcí v této oblasti a naplňování příslušné koncepce (viz koncepční dokument). |  | Nepřipravenost Středočeského kraje nebo jeho organizací (organizační struktura, personální obsazení) k systémovému řešení preference veřejné dopravy |  |  | Současník - Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji - Zlepšení systému preference autobusů na SSZ Následník - Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 24 | 2022 | 12 | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Odbor veřejné mobility Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Systémový proces je nastaven, každý rok příprava PD a realizace dílčích opatření dle priorit, předpoklad cca lineárního čerpání v průběhu období. Výhled cca rok dopředu dle rozpočtu. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=182
177 |  | David Janovský | 33.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Program realizace prostorových preferenčních opatření Středočeského kraje. | Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK | Program navrhování a realizace preferenčních opatření, zejména prostorových, na území Středočeského kraje za účelem odstranění problémových míst provozu spojů PID. Náplň programu vychází ze schváleného koncepčního dokumentu "Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 45) a je řízena dle schválené "Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji" (viz ID 173) se zapojením všech relevantních partnerů. Na realizaci opatření se předpokládají investiční náklady cca 20 mil. Kč/rok (20 mil. Kč x 8 let návrhového období (do 2030) = 160 mil. Kč). Zdroje financování budou různé v návaznosti na vlastníka/správce jednotlivých částí komunikační sítě na území Středočeského kraje a dle podmínek jednotlivých dotačních titulů fondů EU platných od spuštění programu od roku 2022 a dále. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení finanční udržitelnosti | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | Zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení spolehlivosti vozidel VHD, a s tím související zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující, zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu a zvýšení kapacity infrastruktury pro veřejnou dopravu. | Možné lokální zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu; snížení kapacity z pohledu počtu vozidel automobilové dopravy (v kontextu dopravní politiky může být žádoucí), nikoliv však z pohledu počtu osob projíždějící profilem komunikace; dopravní problémy po zavedení opatření (často rozplynutí těchto problémů v krátkém časovém horizontu - zkušenosti ze zahraničí). | Nekomplexní/nedůsledná realizace preferečních opatření; realizace opatření částečně ("snaha vyhovět všem" - typicky vede k nezlepšení podmínek pro provoz veřejné dopravy i zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu = zmaření investice z veřejných prostředků). |  |  | Předchůdce - Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji - Preference na SSZ v SčK - vozidla - Preference na SSZ v SčK - řadiče a dopravní řešení - Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu - Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji | Program | Program | Částka: 160000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 160000000 | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Odbor veřejné mobility Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=189
182 | Martin Havelka | Markéta Braun Kohlová Martin Havelka | 16.3 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zklidňování dopravy (3.2.14) Strategie BESIP pro hl.m. Prahu. | Strategie BESIP pro hl. m. Prahu | V současné době hl. m. Prahy nemá žádnou strategii v oblasti BESIP. Úpravy infrasturktury a preventivní programy se řeší opertivně dle dílčího vyhodnocení priorit ve spolupráci s pracovní skupinou BESIP při ODO MHMP. Strategie umožní řešit tyto otázky na koncepční úrovni. Nezbytné je propojení s Národní strategií BESIP, Strategickým plánem a P+. Počty usmrcených a zraněných při dopravních nehodách se v posledních letech již nedaří snižovat a tím respektovat hodnoty stanovené Národní strategií. Zaměření strategie se očekává na dopravní infrastrukturu i dopravní výchovu a prevenci. - analytická část - analýza infrastruktury a provozu, nehodovost a problematická místa, prevence - koncepční část - stanovení vize, krátkodobých a dlouhodobých cílů, prioritizace - implementační část - finační náročnost, akční plán, projednání s vedením města Kromě jiných otázek je záhodno věnovat se: - problematika přechodů přes více jízdních pruhů (jiné řešení kromě SSZ) - levé odbočení přes TT (Petřiny - ochranné ostrůvky pro chodce zvýšily počet nehody mezi IAD a TRAM při levém odbočení IAD) | Doprava a veřejný prostor | 3.2.14 Zklidňování dopravy |  | (39) Bezpečnostní úpravy nehodových míst | Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | - Koncepční dokument pro oblast BESIP - Systematické řešení problematických otázek v oblasti BESIP | - Nejsou žádné | - Nízká míra respektování ze strany dotčených orgánů - Provázanost s rozpočtem hl. m. Prahy |  |  | Současník - Odstranění billboardů od MK s rychlostí 70 km/h a více - Bezpečnostní úpravy nehodových míst | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 6 | 2020 | 12 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Městská policie hl. m. Prahy | Odhad nákladů je velmi hrubý. Proběhlo prověření několika technických zařízení v jedné lokalitě, na základě toho bylo vybráno nejvhodnější zařízení. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=193
189 | Martin Havelka | Martin Havelka | 24.9 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zklidňování dopravy (3.2.14) Informační základna o pěší dopravě. | Informační základna o pěší dopravě | Pro lepší plánování, práci s veřejným prostorem a pro úpravy týkající se pěší dopravy je nezbytné mít adekvátní podklady (data). V srovnání s jinými druhy dopravy se jedná o nedostatečnou informační základnu. Je potřeba dále spefikovat co a jak cheme sledovat, kým se inspirovat (např. Londýn, Anglie obecně, New York) atd. Jedná se o základní segment udržitelné dopravy a nelze jej podceňovat. IPR zpracovává analýzu pro možnosti sledování pěší dopravy. Nutnost volby vhodné technologie pro sběr dat. Nabízí se využití dat z městského kamerového systému, zde je ale legislativní překážka, jelikož s těmito daty může pracovat pouze Policie ČR a Městská policie. - kolik lidí chodí do práce pěšky (nebo jen část) a jak daleko - kolik lidí by rádo chodilo více pěeky při splnění určitých podmínek (např. cesta dětí do školy pěšky a nikoliv autem s rodiči) - vzdálenosti, které lidi urazí jinak než pěšky - pokud např do 2 km - potenciál pro pěší dopravu - zatížení ulic jako Kaprova, Pařížská atd., která mají potenciál stát se pěší zónou (sdíleným prostorem) - pohyb pěších v rámci terminálů VHD - dimenzování výstupů atd. - kolik lidí jezdí ze svého bydliště autem/VHD např. do parku nebo do lesa na kvůli aktivitám - intenzity ve sledovaných místech (závislosti - počasí, provoz, události, ...) | Doprava a veřejný prostor | 3.2.14 Zklidňování dopravy |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - Základní vstup pro plánování pěší dopravy - Lepší reakce na požadavky - Podklady pro argumentaci při projednávání - V konečném důsledku zlepšení podnínek pro pěší dopravu | - Pravidelný sběr dat vyvolá provozní náklady - nutnost řešit nakládání s osobními údaji při kamerovém záznamu | - Pěší doprava je velmi různorodá a složitá na sledování |  |  | Současník - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 10000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 1000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 18 | 2021 | 24 | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Odbor dopravy MHMP Operátor ICT Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Ceny nejsou k dispozici (pouze odhad). Studie dokončena, čeká se na další pokyn RHMP. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/197/deloitte_mapa.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=197
193 | Jiří Zeman |  | 25.7 | Běží | Omezování a zákazy vjezdu. (PZKO_2020_P_11) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a Klimatického plánu". Mýtný systém (3.2.7). Pražský mýtný systém, studie. | Pražský mýtný systém, studie | V letech 2008 - 2010 byly studijně ověřovány možnosti zpoplatnění vjezdu do centra města. Vzhledem k technologickému pokroku se předpokládá aktualizace výstupů této studie, které se stanou základní podkladem pro vlastní realizaci pražského mýtného systému (PMS). Studie bude mít i za úkol prověřit variantní a etapové uspořádání PMS v závislosti na dostavbě nadřazené komunikační sítě, zejména pak Městského okruhu. | Organizace a regulace dopravy | 3.2.7 Mýtný systém |  | (23) Ekonomická regulace automobilové dopravy – mýto | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet vozidel v rámci carsharingu se navýší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | Vytvoření aktuálního podkladu pro další rozhodování |  | Nedořešená legislativní podpora Nedostatečná politická shoda Zneužití závěrů studie Nepřijetí laickou i odbornou veřejností |  |  | Následník - Pražský mýtný systém, realizace | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 5000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 72 |  |  | Odbor dopravy MHMP | Odbor legislativní a právní MHMP Operátor ICT Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Ceny vychází ze studie Evions 2008. 25.9.2019: Na základě jednání PS (potřeba legislativních úprav před realizací) byla realizace opatření odložena mimo období akčního plánu. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/200/210202 mapa-ZPS.png | https://www.parkujvklidu.cz/cs/domovska-stranka/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=200
197 | Jiří Zeman | Jiří Hájek | 53.7 | Běží | Omezování a zákazy vjezdu. (PZKO_2020_P_11) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a Klimatického plánu". Mýtný systém (3.2.7). Pražský mýtný systém, realizace. | Pražský mýtný systém, realizace | Na základě závěrů opatření "Pražský mýtný systém, studie" bude v hlavním městě zaveden pražský mýtný systém (PMS). Tento ekonomický nástroj bude mít za úkol snížit negativní dopady vyvolané provozem automobilové dopravy. Součástí řešení bude dále i implementace případného zavedení nízkoemisní zóny, důraz bude třeba také klást na potřebné legislativní změny. Vlastní PMS bude pravděpodobně založen na zpoplatnění vjezdu vozidel IAD do centrální části hlavního města, případně dle dostupné technologie bude zavedeno mýto výkonové dle ujetých km v tomto území. | Organizace a regulace dopravy | 3.2.7 Mýtný systém |  | (23) Ekonomická regulace automobilové dopravy – mýto | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet vozidel v rámci carsharingu se navýší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | Snížení intenzit automobilové dopravy zejména ve zpoplatněné oblasti Zvýšení plynulosti dopravy ve městě Vznik efektivního nástroje pro řízení dopravy Přímý ekonomický profit | Přesun dopravních zátěží do nezpoplatněných území Vyšší investice (dle použité technologie) a provozní náklady Diskriminace skupin s nižším příjmem | Významnější přesun zátěží do nezpoplatněných území Možná podmíněnost v podobě dostavby nadřazené komunikační sítě Nedořešená legislativní podpora Nedostatečná politická shoda Nepřijetí laickou i odbornou veřejností |  |  | Předchůdce - Pražský mýtný systém, studie | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 4000000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 400000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 1100000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 12 | 2027 | 12 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Městská policie hl. m. Prahy Ministerstvo dopravy ČR Odbor dopravy MHMP | Provozní příjmy a náklady vychází z údajů roku 2019 a jsou pouze orientační, protože se mění s tím, jak se ZPS rozrůstají. Částky provozních příjmů a nákladů jsou brány pouze z pohledu rozpočtu HMP, nikoliv jednotlivých MČ. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=201
200 | Jiří Zeman |  | 34.8 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkovací zóny (3.1.3). Rozvoj zón placeného stání. | Rozvoj zón placeného stání | V letech 2016 až 2017 proběhla reforma zón placeného stání (ZPS), došlo k rozšíření původního rozsahu (Praha 1, 2, část 3 a 7) o nové lokality (Praha 5, 6, 8 a část Prahy 3). V roce 2018 a 2019 byly rozšířeny zóny placeného stání o část lokality Prahy 4. V roce 2020 byly přidány parkovací oblasti v MČ Praha 9 a 10. Rozsah ZPS se bude pravděpodobně i v následujících letech korigovat dle potřeb MČ, dále budou doplněny další lokality, které již dnes vykazují zvýšenou poptávku po dopravě v klidu. Od roku 2021 bude spuštěna ZPS v MČ Praha 18. Hlavní nezpochybnitelná úloha ZPS v podobě regulace dopravy v klidu v uličním prostoru (nejen z řad návštěvníků) bude dále umocňována. Velikosti jednotlivých rezidentních oblastí budou mít proto tendenci se spíše zmenšovat tak, aby nemělo smysl v rámci pohybu po jedné oblasti využívat automobil. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.3 Parkovací zóny |  | (24) Ekonomická regulace automobilové dopravy - parkovací zóny | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení finanční udržitelnosti:Počet obyvatel s trvalým bydlištěm v Praze se zvýší z 1,280 mil. na 1,357 mil. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet vozidel v rámci carsharingu se navýší. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Průměrná obsazenost osobních vozidel zůstane zachována na hodnotě 1,3 osoby na vozidlo. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Stupeň automobilizace se zvýší z 655 na 714 osobních vozidel na 1000 obyvatel (BAU 2030 = 772 os. voz. / 1000 obyvatel) | Účinný ekonomický nástroj pro regulaci IAD v uličním prostoru Snížení deficitu u parkovacích stání pro rezidenty Přímý ekonomický profit Zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě | Přesun parkujících vozidel na nezpoplatněná území | Přesun problému do jiných oblastí Nedostatečná politická shoda (mimo jiné potenciální riziko vzniku makrooblastí / celá Praha v jedné zóně) Nepřijetí laickou i odbornou veřejností Podcenění mediálního obrazu opatření | Pražský mýtný systém, realizace |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 400000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 170000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 170000000 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 440000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 440000000 | 440000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 60 | Odbor dopravy MHMP | Městská policie hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Podíl HMP na investičních nákladech je 850 mil. Kč, tedy cca 44%. Bohužel systém procent nepracuje s desetinnými místy, proto uvádím tuto částku do poznámky. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/209/bosak-citelis.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=209
201 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 33.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Tramvajová trať Vozovna Kobylisy-Zdiby. | Tramvajová trať Vozovna Kobylisy - Zdiby | Výstavba tramvajové tratě Vozovna Kobylisy - Zdiby. Jedná se o prodloužení tramvajové sítě z Prahy do Středočeského kraje, do suburbanizované oblasti Zdib (v návaznosti dále směr Odolena Voda) v celkové délce 5,6 km. Tramvajová trať s potenciálem nahrazení intenzivní příměstské autobusové dopravy. Součástí výstavby tramvajové tratě bude i výstavba záchytného parkoviště P+R u smyčky. Investiční náklady zohledňují výstavbu P+R a nutnou výstavbu mimoúrovňového křížení dálnice D8. Provozní náklady tramvajové dopravy budou částečně kompenzovány úsporou v autobusové dopravě. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zvýšení kapacity a komfortu cestování v dotčené oblasti - vznik nových přímých spojení z oblasti Středočeského kraje (Zdiby) do různých částí Prahy (např. tangenciální směry) - zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami - snížení emisí a tišší provoz - prohloubení integrace - lepší provazba mezi tramvajovou a autobusovou dopravou - výstavba kapacit záchytného parkování (P+R) | - možnost vzniku přestupu na vybraných relacích (avšak při vzniku dalších přímých spojení v rámci cílů v Praze) | Územní a funkční stabilizace, zajištění souladu s územně-plánovací dokumentací (Středočeský kraj), zájmy soukromých investorů v oblasti. |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 1956734000 MHMP: 26% dotace: 50% sck: 24% rsd: 0% szdc: 0% | 1956734000 | 508750840 | 978367000 | 469616160 | 0 | 0 | Částka: 15000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 15000000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 56 | 2024 | 26 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/210/vyberka.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=210
209 | Matěj Sobota | Matěj Sobota | 22.8 | Hotovo | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Posílení veřejné dopravy (3.1.11) Nasazení velkokapacitních autobusů v příměstské dopravě. | Nasazení velkokapacitních autobusů v příměstské dopravě | Vzhledem k rostoucí poptávce na páteřních regionálních autobusových linkách a s tím spojené snížení komfortu cestování přeplněnými spoji je navrhováno pořízení velkokapacitních třínápravovým autobusů délky cca 15m nebo kloubových délky 18m, které mohou sloužit na linkách spojujících Prahu s největšími městy Středočeského kraje, kde není adekvátní železniční spojení, přičemž tyto linky slouží i pro nácestné zastávky v obcích na trase. Částečně se jedná o vazby již zaintegrované v systému PID, částečně neintegrované. Konkrétně se jedná o tyto relace: Smíchovské nádraží - Mníšek pod Brdy Budějovická - Jílové u Prahy / Kamenice Ládví - Neratovice Ládví - Mělník Kobylisy - Odolena Voda Háje - Kostelec n.Č.l. Háje - Sázava Černý Most - Poděbrady Nádraží Veleslavín - Slaný Zličín - Rakovník Smíchovské nádraží - Příbram Zličín - Beroun | Provoz veřejné dopravy | 3.1.11 Posílení veřejné dopravy |  | (10) Autobusová doprava – posílení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními autobusy PID mimo Prahu v PMO se zvýší z 2 % na 80 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl spojů realizovaných v pracovní den nízkopodlažními autobusy PID v Praze se zvýší z 88 % na 95 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - Znatelné navýšení kapacity až o 50% bez nutnosti zavádění nových spojů a tím zvyšování požadavků na personál. - Nabídka kapacity i pro nárazovou přepravní poptávku. | - Zvýšené prostorové nároky v obratištích, odstavných plochách a garážích dopravců. - Vyšší provozní náklady. | - Problematika průjezdnosti trasy, délky nástupních hran zastávek a manévrovatelnost vozidla řidiči. |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření Hotovo |  | Částka: 0 MHMP: 20% dotace: 0% sck: 80% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 70630000 MHMP: 20% dotace: 0% sck: 80% rsd: 0% szdc: 0% | 70630000 | 14126000 | 0 | 56504000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 20% dotace: 0% sck: 80% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 1 | 2019 | 24 | Integrovaná doprava Středočeského kraje |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/211/743_eden-2-5-1-618x381.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/211/trat-z-hostivare-na-hlavni-nadrazi-zna-zhotovitele-1484146667.jpg | http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/program-ten-t/hostivar-pha-hl.ii..html | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=211
210 | Matěj Sobota | Matěj Sobota | 3.2 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Posílení veřejné dopravy (3.1.11) Výběrové řízení na autobusové dopravce. | Výběrová řízení na autobusové dopravce | Regionální autobusová doprava bude kompletně vysoutěžena, v městské dopravě se počítá s vysoutěžením cca 20% výkonů. Jedná se o městské linky souběžné s příměstskými linkami, typicky např. linka 113 v trase Kačerov - Písnice. Vzhledem k rostoucím nárokům na standardy kvality (vybavenost vozidel apod.) nelze u soukromých dopravců předpokládat razantní snížení vysoutěžené ceny. Na druhou stranu při nesoutěžení lze předpokládat rychlejší nárůst ceny za dopravní výkon. V případě linek provozovaných Dopravním podnikem s nejvyšší pravděpodobností po vysoutěžení dojde ke snížení ceny za km. | Provoz veřejné dopravy | 3.1.11 Posílení veřejné dopravy |  | (10) Autobusová doprava – posílení | Zvýšení finanční udržitelnosti | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. | - Efektivní vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů. - Konkurenční prostředí mezi autobusovými dopravci v průběhu soutěže. |  | - Spory mezi původními a novými dopravci v lokalitách s "tradičními" dlouholetými provozovateli dopravy (vlastnická práva k terminálům, zastávkám, apod.). |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2023 | 12 | Integrovaná doprava Středočeského kraje |  |  |  | http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/program-cef/praha-smichov-cernosice_cile.html | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=213
211 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 58.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Optimalizace trati Praha hl. nádr.-Praha-Hostivař. | Optimalizace trati Praha hl.n. - Praha-Hostivař | Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Optimalizace spočívá v opuštění stávající stopy tratě v oblasti zastávky Praha-Strašnice a jejímu napřímení přes někdejší seřaďovací nádraží. Na modernizovaném úseku bude zřízena nová zastávka Eden a žst. Praha-Zahradní Město. Rekonstrukcí projde žst. Praha-Vršovice. Na území Prahy úsek naváže na již modernizovanou trať na pražském zhlaví žst. Praha-Hostivař. Součástí stavby je kompletní výměna kolejového svršku, trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení. Dojde rovněž ke zvýšení traťové rychlosti na hodnodtu 105 - 120 km/h. Stavba ponechává rezervu pro doplnění dalších traťových kolejí pro trasu RS 1 Praha - Brno. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení rychlosti, bezpečnosti a výkonnosti železniční dopravy - zřízení nové zastávky a železniční stanice - umožnění přestupu mezi vlaky a MHD - snížení hlukového zatížení - zvýšení propustnosti železniční tratě | - zvýšení fragmentace území vlivem protihlukových opatření - jízdní doba osobních vlaků se vlivem častějšího zastavování nesníží | - potíže při výběru zhotovitele |  |  |  | Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 4420000000 MHMP: 0% dotace: 70% sck: 0% rsd: 0% szdc: 30% | 4420000000 | 0 | 3094000000 | 0 | 0 | 1326000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 24 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/214/elektrizace.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=214
213 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 54.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Optimalizace trati Praha Smíchovské nádr.-Černošice. | Optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice (mimo) | Jedná se o modernizaci železniční trati v úseku Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) v celkové délce zhruba 9 km. Z rekonstrukce je vyčleněna železniční stanice Praha Smíchov, která je předmětem jiného projektu. Rekonstruovaný úsek končí mezi žst. Praha Radotín a žst. Černošice. Projekt nezahrnuje také implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS), která bude předmětem samostatného projektu v souladu s českým Národním implementačním plánem. Hlavním cílem projektu je dosáhnout technické parametry železniční infrastruktury odpovídající příslušným standardům pro hlavní železniční síť. Mezi hlavní parametry patří maximální traťová rychlost 140 km/hod a možnost provozovat vlaky o délce 740 m. Dojde také ke zvýšení kapacity tratě díky výstavbě kolejových spojek ve Velké Chuchli a umožnění využití všech 4 traťových kolejí v úseku Velká Chuchle - Radotín. Zásadní přestavbou projde zastávka Velká Chuchle. Ta bude přesunuta do nové polohy zhruba 250 m blíže k Praze a nově na ní budou zřízena dvě krajní nástupiště na vnějších kolejích. Vnitřní koleje budou bez nástupišť a dojde tak k separaci příměstské a dálkové dopravy s pozitivním vlivem na kapacitu tratě. Další nově vybudovanou zastávkou se stane Praha-Radotín, sídliště na jižním konci čtyřkolejného úseku. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení komfortu pro cestující - zvýšení kapacity železniční tratě - zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu - snížení hlukové zátěže - přesun zastávky Velká Chuchle |  | - projednatelnost záměru - průtahy v předrealizační fázi |  |  | Současník - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID - Křížení železniční trati ve Velké Chuchli | Realizace opatření |  | Částka: 3700000000 MHMP: 0% dotace: 72% sck: 0% rsd: 0% szdc: 28% | 3700000000 | 0 | 2664000000 | 0 | 0 | 1036000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 36 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=218
214 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 39.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Elektrizace dalších železničních tratí. | Elektrizace dalších železničních tratí | Opatření předpokládá elektrizaci dalších železničních tratí v Praze a Středočeském kraji. Dle strategie SŽDC se jednotlivé tratě budou posuzovat ve studiích proveditelnosti pokud splní následující podmínky: - současné zatížení osobní a nákladní dopravou - objednávka osobní dopravy ze strany kraje a státu - potenciál v osobní i nákladní dopravě - odklonové tratě - homogenita úseků Z pražských tratí lze takto uvažovat o tratích č. 070, 122, 173 a 210. Elektrizace trati č. 120 je předmětem projektu modernizace této trati v rámci spojení s letištěm Václava Havla a Kladnem. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - snížení závislosti na fosilních palivech - zvýšení ekologie provozu - zvýšení výkonnosti železniční dopravy - lepší využití vozového parku - lepší odolnost sítě díky využítí odklonových tras | - vysoké investiční náklady | - lhůta udržitelnosti stávajících projektů spolufinancovaných z fondů EU |  |  | Předchůdce - Tramvajová smyčka Depo Hostivař Současník - Zastávka Praha-Braník horní koleje - Zastávka Praha-Třeboradice - Zastávka Praha-Kbely, Jilemnická (Nouzov) - Zastávka Praha-Spořilov - Zastávka Praha-Michle - Zastávka Praha-Hostavice - Zastávka Praha-Jahodnice | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 11070000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 11070000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11070000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 120 | 2027 | 120 | Správa železnic |  | Odhad investičních nákladů na základě podobných realizací v minimální variantě. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=219
218 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 27.5 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Zastávka Praha-Jahodnice. | Zastávka Praha-Jahodnice | Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce v mezistaničním úseku Praha-Běchovice - Praha-Malešice. Zastávka je jednou ze tří zastávek připravovaných v souvislosti se zavedením linek S61 a S71 a bude realizována na trati, která je v současné době využívána výhradně pro nákladní dopravu umožní kvalitnější dopravní obsluhu blízkého okolí zejména v závislosti na realizaci městských tangenciálních železničních linek. Opatření je v souladu s připravovaným Metropolitním plánem. Součástí projektu nových zastávek na této trati jsou zastávky Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice, Praha-Jiráskova čtvrť. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. | - zlepšení dopravní oblsuhy území - impuls pro rozvoj území | - částečné omezení kapacity tratě | - projednatelnost |  |  | Současník - Zastávka Praha-Hostavice - Elektrizace dalších železničních tratí | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 15000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2022 | 24 | Městská část Praha 14 | Odbor investiční MHMP | Odhad investičních nákladů na základě podobných realizací v minimální variantě. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/221/aIMG_9352.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=221
219 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 32.3 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Zastávka Praha-Dolní Počernice jih. | Zastávka Praha-Hostavice | Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce v mezistaničním úseku Praha-Běchovice - Praha-Malešice. Zastávka je jednou ze tří zastávek připravovaných v souvislosti se zavedením linek S61 a S71 a bude realizována na trati, která je v současné době využívána výhradně pro nákladní dopravu umožní kvalitnější dopravní obsluhu blízkého okolí zejména v závislosti na realizaci městských tangenciálních železničních linek. Opatření je v souladu s připravovaným Metropolitním plánem. Po dohodně s Městsou částí Praha 14 bude název zastávky Praha-Hostavice. Součástí projektu nových zastávek na této trati jsou zastávky Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice, Praha-Jiráskova čtvrť. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. | - zlepšení dopravní oblsuhy území - impuls pro rozvoj území | - částečné omezení kapacity tratě | - projednatelnost |  |  | Současník - Zastávka Praha-Jahodnice - Elektrizace dalších železničních tratí | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 15000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2022 | 24 | Městská část Praha 14 | Odbor investiční MHMP | provozní náklady = běžná údržba pozemních komunikací provozní příjmy = ekonomické úspory při provozu veřejné dopravy vzniklé vlivem zvýšení cestovní rychlosti a plynulosti provozu spojů veřejné dopravy Krytí provozních nákladů se předpokládá z běžných výdajů na provoz a údržbu dopravní infrastruktury. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/222/aIMG_0462.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=222
221 |  | Marek Vetýška | 34.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Preferenční osy VHD v Praze. | Preferenční osy VHD v Praze | Předmětem opatření je realizace komplexní preferenčních opatření (efektivní kombinace prostorových opatření a preference na SSZ, respektive související řízení dopravního proudu) v uceleném úseku za účelem zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti veřejné dopravy (atraktivita VHD pro cestující), eliminace negativního vlivu automobilové dopravy na provoz VHD a zvýšení ekonomické a energetické efektivity jejího provozu. Součástí opatření budou i úpravy zastávek VHD. Předmětem opatření je realizace komplexních preferenčních opatření (efektivní kombinace prostorových opatření a preference na SSZ, respektive související řízení dopravního proudu) v ucelených úsecích sítě VHD v Praze za účelem výrazného zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti veřejné dopravy (atraktivita VHD pro cestující), eliminace negativního vlivu automobilové dopravy na provoz VHD a zvýšení ekonomické a energetické efektivity jejího provozu. Součástí opatření budou i úpravy zastávek VHD. Opatření zahrnuje realizaci následujících preferenčních os: Preferenční osa PO-01 Preferenční osa Prosek – Vysočany – Libeň – Jarov – Hrdlořezy/Ohrada pokrývá z hlediska infrastruktury a preference MHD významné tangenciální spojení Proseka, Vysočan a Žižkova, respektive Hrdlořez s cílem zvýšit rychlost a spolehlivost průjezdu významných metropolitních autobusových linek 136, 177, 183 a 195 dopravně komplikovanou oblastí Vysočan (místní komunikace zatížené intenzitami IAD, množství významných křižovatek, apod.). Část preferenční osy využívají také linky 109, 146, 151, 158 a 375. (Odhadované investiční náklady: 20 215 000 Kč.) Preferenční osa PO-02 Preferenční osa Malešice – Skalka – Zahradní Město pokrývá z hlediska infrastruktury a preference MHD významné tangenciální spojení z oblasti Vysočan a Malešic směrem na Zahradní Město/Košík/Jižní Město/Petrovice. V rámci ul. Průběžná je součástí preferenční osy i tramvajová trať V Olšinách – Zahradní Město (rekonstrukce trati byla dokončena v roce 2014). (Odhadované investiční náklady: 5 460 000 Kč.) Preferenční osa PO-03 Preferenční osa Petrovice – Háje – Chodovec – Jižní Spojka – Smíchov v celé délce pokrývá z hlediska infrastruktury a preference autobusů VHD významný tangenciální přepravní tah obsluhovaný linkou 125, která zajišťuje rychlé a velmi atraktivní spojení Petrovic a Jižního Města s oblastí Smíchova. Východní část preferenční osy spolu s preferenční osou Spořilov – Bohdalec – Želivského pokrývá i významný přepravní tah Jižní Město – Spořilov – Vršovice – Želivského/Vinohrady reprezentovaný linkami 136 a 213. Kromě těchto metropolitních autobusových linek částečně využívají preferenční osu další městské i příměstské linky PID – 183, 226, 227, 381, 382, 383, 387 v úseku Petrovice – Háje a linky 118, 190, 196, 197 v oblasti Barrandovského mostu. Vysokou důležitost preferenční osy umocňuje fakt, že východní část preferenční osy využívá velké množství linek a západní část tvořená úseky místních rychlostních komunikací 5. května a Jižní spojka, Barrandovským mostem a ul. Strakonická má naprosto zásadní a kritický význam pro stabilitu provozu linky 125, její spolehlivost a celkovou atraktivitu tohoto významného tangenciálního spojení. (Odhadované investiční náklady: 26 130 000 Kč.) Preferenční osa PO-04 Preferenční osa Spořilov – Vršovice – Želivského pokrývá z hlediska infrastruktury a preference autobusů MHD významný tangenciální přepravní tah Jižní Město – Vršovice, který je reprezentován zejména svazkem metropolitních autobusových linek 135, 136 a 213, nicméně ve významných částech využívají definovanou preferenční osu i linky 101, 139, 150 a částečně také 124 a 139. (Odhadované investiční náklady: 12 740 000 Kč.) Preferenční osa PO-05 Preferenční osa Strakonická pokrývá z hlediska infrastruktury a preference autobusů VHD významný radiální svazek autobusových městských linek směřujících z oblasti Zbraslavi a Radotína a především příměstský linek směřujících z oblasti jižně od Prahy (Dobříš/Mníšek pod Brdy/Davle) k terminálu veřejné dopravy „Smíchovské nádraží“. Význam těchto autobusových linek je ještě umocněn neexistencí atraktivní kolejové dopravy do této části regionu. V rámci preferenční osy se mimojiné předpokládá stavební rozšíření ul. Strakonická o vyhrazený jízdní pruh v úsecích, kde nelze jej nelze vyznačit ve stávajícím profilu komunikace. (Odhadované investiční náklady: 100 000 000 Kč.) Preferenční osa PO-06a Preferenční osa Sedlec – Podbaba – Dejvice pokrývá z hlediska infrastruktury a preference MHD významný radiální směr linek veřejné hromadné dopravy úseky reprezentovaný zejména páteřní linkou 107 zajišťující zejména časté a rychlé spojení Suchdola a Sedlce s páteřními systémy kolejové dopravy v Dejvicích, tento úsek preferenční osy využívá i tramvajová doprava (v úseku Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí) a další městské i příměstské linky spojující příměstské oblasti s terminálem VHD „Dejvická“. (Odhadované investiční náklady: 7 150 000 Kč.) Preferenční osa PO-06b Preferenční osa Dejvice – Střešovice – Břevnov – Vypich – Motol – Nové Butovice pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní vztah Dejvice – Střešovice – Vypich – Motol – Nové Butovice. Tato relace obsluhovaná autobusovými linkami doplňuje radiální kolejovou dopravu a nabízí tangenciální propojení oblastí. Na trase se ovšem nachází více kritických bodů, které této trase snižují atraktivitu. (Odhadované investiční náklady: 9 620 000 Kč.) Preferenční osa PO-07a Preferenční osa Kačerov – Krč – Lhotka – Modřany (západní větev preferenční osy PO-07) pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní vztah mezi obytnými oblastmi Modřany a Lhotka na jedné straně a přestupními terminály na páteřní kolejovou dopravu Kačerov a Budějovická na straně druhé. V rámci preferenční osy se vyskytuje i další celoměstsky významný cíl dopravy – Thomayerova nemocnice. (Odhadované investiční náklady: 6 695 000 Kč.) Preferenční osa PO-07b Ulice Vídeňská zajišťuje příjezd do Prahy z jihovýchodního okolí pražské aglomerace a zároveň z okrajových částí Prahy nacházejících podle této komunikace. Pro autobusy slouží zejména jako příjezd k terminálům Kačerov a Budějovická. Komunikace je tak velmi silně zatížena a zejména v ranní špičce ve směru do centra dochází k častým kongescím a ke zdržením 10 i více minut. (Odhadované investiční náklady: 99 320 000 Kč.) Preferenční osa PO-08 Preferenční osa Palackého náměstí – Josefov pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní tah na pravém břehu Vltavy v centrální části města. Preferenční osa je orientována z větší části na tramvajovou dopravu a je reprezentována zejména páteřní tramvajovou linkou č. 17. Jako součást opatření se předpokládá omezení/vyloučení tranzitní dopravy v linii ulic Smetanovo nábřeží - Křižovnická - 17. listopadu. (Odhadované investiční náklady: 18 850 000 Kč.) Preferenční osa PO-09 Preferenční osa Hostivař – Kyje/Hrdlořezy pokrývá významný tangenciální autobusový tah spojující jihovýchodní a severovýchodní oblast hlavního města Prahy vedený po ulici Průmyslová zatížené vysokými intenzitami IAD, které negativně ovlivňují plynulost a spolehlivost provozu vozidel MHD. Požadavek na zajištění plynulosti a spolehlivosti provozu je zvláště důležitý u metropolitních autobusových linek zajišťující významná tangenciální spojení. V případě této preferenční osy se jedná o linky 125 a 183, respektive i linku 181. Kromě těchto linek částečně využívá tuto preferenční osu i linka 223. (Odhadované investiční náklady: 3 250 000 Kč). Preferenční osa PO-10 Preferenční osa Ruzyně – Veleslavín - Dejvice pokrývá z hlediska infrastruktury a preference VHD významný přepravní tah „Letiště Václava Havla Praha/sídliště Na Dědině – Veleslavín – terminál VHD při stanici metra Dejvická“ reprezentovaný zejména metropolitní autobusovou linkou 119 zajišťující hlavní spojení města a letiště veřejnou hromadnou dopravou, tramvajovou dopravou v úseku Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Dejvická, respektive svazek dalších autobusových linek regionálních autobusových linek spojujících Kladensko s hlavním městem, respektive s terminálem VHD Nádraží Veleslavín. (Odhadované investiční náklady: 4 810 000 Kč). | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. | Zvýšení atraktivity veřejné dopravy; zvýšení ekonomické a energetické efektivity provozu veřejné dopravy; zvýšení kapacity infrastruktury veřejné dopravy (souvislost s očekávaným vyšší podílem veřejné dopravy na dopravním výkonu); možnost spojení s komplexní rekonstrukcí a zklidněním ulice a rekonstrukcí zastávek. | Možné lokální zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu; snížení kapacity z pohledu počtu vozidel automobilové dopravy (v kontextu dopravní politiky může být žádoucí); dopravní problémy po zavedení opatření (předpoklad rozplynutí v krátkém časovém horizontu - zkušenosti ze zahraničí). | Nekomplexní/nedůsledná realizace preferečních opatření; realizace opatření částečně ("snaha vyhovět všem" - typicky vede k nezlepšení podmínek pro provoz veřejné dopravy i zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu = zmaření investice z veřejných prostředků). |  |  | Současník - Preference BUS na křižovatkách se SSZ - Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 314240000 MHMP: 90% dotace: 10% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 314240000 | 282816000 | 31424000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 120 | 2021 | 120 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Průběžně | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/224/1.png https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/224/2.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=224
222 |  | Marek Vetýška | 29.8 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Preference BUS na křižovatkách se SSZ. | Preference BUS na křižovatkách se SSZ | Plošné vybavení všech křižovatek řízených SSZ na území HMP s provozem BUS systémem detekce vozidla před křižovatkou a nasazení signálních programů, které reálně a efektivně udělují prioritu průjezdu vozidel VHD křižovatkou. Součástí opatření je i postupné prověření systému preference BUS na stávajících SSZ v síti BUS na území HMP, a to jak systému detekce, tak aktualizace/vyladění signálních programů pro poskytování větší priority průjezdu VHD. Součástí opatření může být i prioritizace tohoto opatření dle významu SSZ pro provoz veřejné dopravy. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. | Zvýšení atraktivity veřejné dopravy; zvýšení ekonomické efektivity provozu veřejné dopravy; zvýšení kapacity infrastruktury veřejné dopravy. | Možné lokální zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu; snížení kapacity z pohledu počtu vozidel automobilové dopravy (v kontextu dopravní politiky může být žádoucí). | Nekomplexní/nedůsledná realizace preferečních opatření; realizace opatření částečně ("snaha vyhovět všem" - typicky vede k nezlepšení podmínek pro provoz veřejné dopravy i zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu = zmaření investice z veřejných prostředků). | Preference vozidel IZS na SSZ Zlepšení systému preference autobusů na SSZ |  | Současník - Preference na SSZ v SčK - vozidla - Preferenční osy VHD v Praze - Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí - Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 12 | 2022 | 72 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/226/definice-prestupniho-bodu2.png https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/226/definice-prestupniho-bodu.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=226
224 |  | Miroslav Valenta | 21.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zlepšení prostředí veřejné dopravy (3.1.6) Vyžadování uplatňování Standardu zastávek PID po ŘSD a SŽDC. | Vyžadování uplatňování Standardu zastávek PID po ŘSD a SŽ | Opatření zahrnuje společný požadavek hl. m. Prahy a Středočeského kraje na Ministerstvo dopravy ČR, aby doporučilo/nařídilo uplatňování Standardu zastávek PID organizacím jím zřízeným (SŽ, ŘSD). Tento bod je velmi důležitý i ve vztahu k využívání a podobě výpravních budov železničních stanic, které by měli poskytovat zázemí cestujícím veřejné dopravy v rámci přestupních bodů mezi železnicí a návaznou dopravou. Další důležitou oblastí je také podoba orientačních a navigačních systémů používaných ve stanicích a zastávkách vlaků, jejich zlepšení a sjednocení s ostatními prvky používanými v rámci PID a také pro podobu orientačních a informačních systémů pro cestující (zajištění účasti zástupců ROPID/IDSK při jednáních se SŽ týkajících se dané problematiky). | Multimodální cestování | 3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy |  | (15) Zlepšení zastávek VHD | Zlepšení dostupnosti dopravy |  | - zvýšení kvality zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy - manuál pro projektanty i státní správu - kategorizace zastávek a přestupních bodů PID, stanovení rozsahu vybavení zastávek a přestupních bodů prvky pro cestující na základě kategorie, apod. |  | Nezájem/nerespektování Standardu zastávek PID ze strany organizací nezřizovaných hlavním městem Prahou či Středočeským krajem |  |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=227
226 |  | Marek Vetýška | 23.8 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zlepšení prostředí veřejné dopravy (3.1.6) Definice přestupních bodů v síti PID. | Definice přestupních bodů v síti PID | Definice přestupních bodů v rámci sítě PID je důležitá z několika důvodů, které jsou podrobně popsány ve Standardu zastávek PID, kapitola 05.C. Zejména se jedná o vazbu na umístění přestupního bodu v území a uliční sítí, na parametry jeho zastávek (například tam, kde je plánován přestup mezi vozidly u jedné nástupní hrany za časové koordinace spojů, je třeba zajistit příslušnou délku nástupní hrany) či jeho vybavení informačními technologiemi a vybavením pro cestující. U moderních IDS je zajištěn soulad mezi organizací dopravy a příslušnou infrastrukturou. | Multimodální cestování | 3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy |  | (15) Zlepšení zastávek VHD | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | Definice přestupních bodů navíc otevírá možnost dalšího zkvalitňování veřejné dopravy, například - rozvoj garantovaných návazností - povinnost řidiče počkat na přípojný spoj v zastávce, pokud ho „za sebou vidí“ (odstranění u cestujících negativně vnímaného „ujetí před nosem“) - obecně kvalitnějšího projektování dopravy - podmínky pro vybavení přestupních bodů | Určitým negativním dopadem může být určité omezení pro tvorbu linkového vedení (definovaná síť přestupních bodů - limit pro jeho změny). |  |  |  | Následník - Terminál Smíchov | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 6 | 2020 | 12 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Provozní náklady hrubě odhadnuty uvažovaným podílem provozních nákladů na celkové výši investice (5,7%) z jiného tematický blízkého projektu. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=243
227 | Jiří Dytrych | Jiří Hájek | 12.3 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích. (PZKO_2020_P_10). Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4) Vývoj dopravně-technologického informačního systému. | Vývoj dopravně-technologického informačního systému | Cílem projektu je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové-a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů aumožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím Inovačního partnerství. | Organizace a regulace dopravy | 3.2.19 Řízení dopravy |  | (33) Pokročilé řízení dopravy pro optimální využití kapacity dopravní infrastruktury | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení finanční udržitelnosti |  | - - zvýšení plynulosti a bezpečnosti - - zlepšení informovanosti řidičů - - snížení emisní zátěže dopravou - - omezení negativních efektů koncentrace dopravy | - možné zhoršení lokální dopravní situace (ve prospěch celku) | Spolehlivost zdrojů aktuálních informací pro pokročilé řízení dopravy, způsob vlastní implementace, pokročilého řízení dopravy, možné podcenění bezpečnostních rizik IT, schvalovatelnost dopravních řešení s vysokou volností, vysoké nároky na porozumění uplatněných řešení a vnímání širokého kontextu, důvěra a respektování pokročilých technik ze strany odpovědných subjektů, úzký okruh odborníků schopných zodpovědných úprav pokročilého řízení dopravy, podcenění nákladů potřebných pro realizaci a uplatnění opatření. |  |  | Současník - Vývoj dopravně-technologického informačního systému - Doplnění a údržba detektorů na SSZ | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 51600000 MHMP: 10% dotace: 90% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 51600000 | 5160000 | 46440000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 2941000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2941000 | 2941000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2022 | 36 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=244
243 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 21.3 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11). Železniční odstavy. | Železniční odstavy | Jedná se o zřízení odstavných ploch (kolejišť) pro vlakové soupravy mimo stávající depa. Význam odstavů spočívá v deponaci souprav během přepravní špičky či v nočním období aniž by bylo nutné najíždět zbytečné vozokilometry do stávajících odstavů. Tím také dojde ke snížení čerpání kapacity některých tratí. V současné době se sledují tyto lokality: - Stromovka - Ruzyně - Krejcárek - Malletova ul. - Bělehradská ul. - Smíchov (východ a západ) - Michle - Bohdalec - Slatiny - Třešňovka - Novostrašnická ul. - Malešice - Štadler - Krč - Trnkov - Strašnice - Kovošrot - Teplárna - Depo Malešice - Běchovice Konkrétněji SŽ uvažuje o Malletova, soubor Strašnice/Trnkov/Slatiny, Běchovice a Ruzyně, která bude sousčástí stavby Praha - Letiště VHP - Kladno. | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení finanční udržitelnosti | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. | - možnost odstavování souprav během přepravního sedla - snížení počtu režijních vozokilometrů - uvolnění kapacity tratí - možnost provozního ošetření souprav | - odstavy vyžadují rozsáhlé plochy - hlukové zatížení | - obtížná projednatelnost - nekoordinovaný rozvoj jednotlivých železničních linek v návaznosti na odstavy | Průjezdný model železničních linek |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 10000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 72 | 2025 | 24 | Správa železnic |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/245/masnareko.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=245
244 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 34.9 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) 8. nástupiště železniční stanice Praha hlavní nádraží. | 8. nástupiště žst. Praha Hlavní nádraží | Jedná se o vybudování 8. (východního) nástupiště na pražském hlavním nádraží v délce shodné s nástupišti 1-7. Nástupiště bude mít napojení na prodloužený podchod směrem k Žižkovu. V současné době je dokončena realizace podchodu. | Provoz veřejné dopravy | 3.2.16 Posílení veřejné dopravy |  | (4) Železniční doprava – posílení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení kapacity železniční stanice - napojení na prodloužený podchod | - snížení rychlosti na zhlavích železniční stanice - stavební zásah do rekonstruovaného severního zhlaví stanice | Nekoordinace s ostatními stavebními záměry v oblasti |  |  | Současník - Zpřístupnění žst. Praha hlavní nádraží z okolí - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 95000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 36 | 2025 | 12 | Správa železnic |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/249/B.3.4_Situace III.etapa.pdf https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/249/B.3.4_Situace III.etapa.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=249
245 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 41.7 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Rekonstrukce železniční stanice Praha Masarykovo nádr.. | Rekonstrukce železniční stanice Praha Masarykovo nádraží | Jedná se o komplexní rekonstrukci žst. Praha Masarykovo nádraží, vybudování pěší lávky a platformy nad nástupišti a kolejištěm a zapojení celého prostoru do urbanistické struktury města. Rekonstrukce umožní rozvoj lokality v návaznosti na opuštění nevyužívaných ploch. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zapojení železničního terminálu do urbanistické struktury města - impuls pro rozvoj lokality - odstranění bariér v území - vyšší kapacita stanice - uživatelský komfort | - snížení kapacity stanice pro odstavy souprav | - udržitelnost investice ve vztahu k budoucímu využití stanice |  |  | Současník - Cyklistické přemostění Masarykova nádraží | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1655000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 1655000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 36 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Investiční náklady: I. etapa: D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou 1 723 767 000 Kč II. etapa: Obchvat Kralup nad Vltavou 1 968 043 000 Kč III. etapa: Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice 512 514 000 Kč Není investicí města. Provozní náklady byly odhadnuty. Karta upravena k datu 06/2020 dle podkladů od Stčk (náklady, očekávané dotace a časový harmonogram) v návaznosti na přípravu projednání P+ ve vedení Stčk. Poznámka k 29.9.2022 Aktuální stav přípravy: I. Etapa – dokončeno DÚR, v příštím týdnu zahájíme IČ, chybí III. akt. ZUR, čekáme na to, kdy bude II. Etapa – SP na drážní objekty vydáno, SP na vodoprávní objekty – řešeny námitky. SP na hlavní trasu, čekáme na zahájení, dokončuje se archeologický průzkum, čeká se na zahájení tendru na představební přípravu III. Etapa – dokončeno DÚR, probíhá ÚR, řeší se námitky vlastníků pozemků | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/251/Obrzek2.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=251
249 |  | Aleksandra Bejlovcová | 42.5 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Překožka silnice II/240 a II/101 (aglomerfační okruh). | Přeložka silnice II/240 a II/101 (aglomerační okruh) | Přeložka silnice II/240 a II/101 bude tvořit tangenciální spojení severozápadně od Prahy mezi dálnicemi D7 (Středokluky) a D8 (Úžice). V úseku Praha - Kralupy nad Vltavou nahradí současnou nevyhovující trasu silnice přes obce Horoměřice, Velké Přílepy a Tursko, v severní části bude sloužit jako obchvat Kralup nad Vltavou. Poslední část přeložky propojí obchvat Kralup nad Vltavou s MÚK Úžice. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. | - převedení významného objemu dopravních výkonů z okolních komunikací - poslouží jako alternativní trasa před dokončením SOKP | - fragmentace a snížená prostupnost krajiny - NIMBY | Zdržování stavby a následné prodražení, nárůst dopravních výkonů, negativní dopady na životní prostředí |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 4204324000 MHMP: 0% dotace: 100% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 4204324000 | 0 | 4204324000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 20008952 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 20008952 | 0 | 0 | 20008952 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 48 | 2024 | 36 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=254
251 |  | Marek Vetýška Zbyněk Jiráček | 26.1 | Hotovo | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Aplikace PID Lítačka. | Aplikace PID lítačka | Předmětem opatření je vyvinutí, dodávka a implementace aplikace pro cestující PID, která cestujícím v PID nabídne především: - informace o jízdních řádech - vyhledání spojení, on-line odjezdy spojů z jednotlivých zastávek - informace o výlukách a mimořádnostech v provozu, zobrazovaných i aktuálně ve vyhledaných spojeních, výhledově s notifikacemi o vážnějších problémech v dopravě - možnost nákupu jízdního dokladu (Aplikace bude sloužit i jako nosič krátkodobých jízdních dokladů, výhledově i dlouhodobých.), včetně doporučení optimální jednorázové jízdenky na základě vyhledané trasy - základní správu příslušného uživatelského účtu Na přehledné mapě si cestující může najít všechny zastávky, včetně odjezdů, prodejní místa jízdních dokladů od jízdenek po lítačky, parkoviště P+R včetně obsazenosti, systém bikesharingu včetně disponibilních jízdních kol či dalších smartcity funkcí v oblasti mobility. Cílem je usnadnit cestujícím s chytrými telefony cestování na linkách PID a zvýšit informovanost o aktuálním stavu dopravy. Řešení bude zahrnovat kromě vlastní aplikace pro cestující (mobilní klientskou aplikaci) i mobilní revizorskou aplikaci a backend systém provozu celého řešení. | Multimodální cestování | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (41) Integrované služby „mobility as a service“ | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. | - zvýšení atraktivity veřejné dopravy - zvýšení uživatelského komfortu, zjednodušení nákupu jízdního dokladu (nový platební kanál, aplikace jako nosič dokladu) - naplňování přístupu "mobility as a service" - dostupnost on-line informací o pohybu vozidel VHD a reálných časů odjezdů ze zastávek - celkové zvýšení informovanosti cestujících v hromadné dopravě |  | Nutnost obnovy koncových zařízení dopravců v souvislosti s pojektem MOS (možné zpoždění implementace projektu), neposkytování dat dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy o polohách spojů do centrálního systému organizátora PID (ROPID/IDSK) |  |  | Současník - Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) – další vylepšení - Polohy spojů DPP do systémů ROPID - Jednotný systém odbavení cestujících v PID - MOS Následník - MaaS APP – jednotná registrace a platba pro služby mobility - | Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 3500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 700000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 12 | Operátor ICT | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Nutná spolupráce s Prahou, která má mít údajně již svou Parkovací koncepci prostřednictvím TSK, ale vázne komunikace. Poznámka k 29.9.2022 07/2022 proběhlo jednání s IPR ohledně vize společného provozního konceptu P+R. |  | http://www.iprpraha.cz/vinohradska | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=255
254 | Aleksandra Bejlovcová | Aleksandra Bejlovcová | 34.1 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji. | Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji | Cílem provozního konceptu záchytných parkovišť P+R je navržení jednotného systému záchytných parkovišť P+R v Praze a Středočeském kraji tak, aby byl uživatelsky příjemný pro své potenciální uživatele. V rámci této koncepce dojde ke kategorizaci a standardizaci jednotlivých parkovišť P+R, od čehož se budou odvíjet následující parametry: - kapacita záchytného parkoviště P+R; - technický standard vybavenosti a zabezpečení; - jednotný tarif, odstupňovaný podle kategorií; - propojení s odbavovacím systémem IDS. Provozní koncept se bude dále zabývat problematikou provozovatele parkovišťě P+R a finančního modelu v souvislosti s investičními a provozními náklady. | Multimodální cestování | 3.2.9 Parkoviště P+R a B+R |  | (21) Výstavba parkovišť P+R | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Stupeň automobilizace se zvýší z 655 na 714 osobních vozidel na 1000 obyvatel (BAU 2030 = 772 os. voz. / 1000 obyvatel) Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Vytvoření uživatelsky příjemného systému záchytných parkovišť P+R, díky kterému se podaří převést větší počet uživatelů individuální automobilové dopravy do veřejné hromadné dopravy. | Nejsou. | Neochota lokálních samospráv (případně soukromých subjektů) zapojit se do jednotného systému záchytných parkovišť P+R. |  |  | Současník - Rozvoj P+R při zastávkách tramvají na území hl. m. Prahy - Rozvoj P+R při železničních tratích na území hl. m. Prahy - Výstavba parkovišť typu B+R - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje Následník - Navigační systém P+R | Projektová příprava |  | Částka: 500000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 500000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 12 |  |  | Odbor veřejné mobility | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor projektového řízení MHMP Odbor strategických investic MHMP Operátor ICT Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Správa železnic Technická správa komunikací hl. m. Prahy | RTT byla dokončena 28. 6. 2019. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/265/Bratislava-2009-182.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/265/1maje-vizu-98765_denik-630.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/265/Karmelitsk_od_Jezultka_k_Mikuli.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=265
255 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 26.1 | Hotovo | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) RTT Vinohradská | RTT Vinohradská | Jedná se o rekonstrukci ulice Vinohradská v úseku od Národního muzea po kžižovatku Želivského. Tento projekt bude korrdinován s rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Vinohradská, která bude zrekonstruována jako první fáze (v souladu s koncepční studií). Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude OSI MHMP a DPP a.s. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Rekonstrukcí ulice Vinohradská dojde k odstranění nevhovujícího technického stavu tramvajové trati, vozovek a chodníků a k obnově zeleně. Nejdená se však o prostou rekonstrukci ale celkové zvýšení užitné hodnoty ulice za účelem zvýšeni kvality veřejného prostranství především pro chodce, kterých se na ulici pohybuje veliké množství, ale i pro cyklisty, cestující v hromadné dopravě a řidiče automobilů. Přínosy rekonstrukce pocítí i obyvatelé. Prostor místní komunikace bude po rekonstrukci více uspořádaný. Zastávky MHD budou plně bezbariérové. | Může dojít k mírnému poklesu počtu parkovacích stání či zvýšení docházkové vzdálenosti k nim. | Rizika plynou především z projednatelnosti celé předinvestiční fáze vzhledem k velkému počtu zúčastněných aktérů a vlatsníků. Celá rekonstrukce je velmi náročná také na koordinaci aktérů i koordinaci omezení v průběhu výstavby |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 640000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 640000000 | 640000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2019 | 7 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor Investic Hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Opatření lze primárně realizovat velice rychle - de facto pouze dopravním značením a důsledným vymáháním jeho platnosti. Případné stavební úpravy, například realizace pěší zóny s provozem TRAM v částech obou lokalit, vyžadují přípravu a realizaci příslušného projektu. Probíhají intenzivní politické diskuze na téma zklidňování dopravy v centru v širším kontextu, a to i v návaznosti na opatření na Smetanově nábřeží. Náklady na opatření a doba realizace se odvíjí od jeho konkrétní podoby a bez podrobné studie je nelze určit. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=267
265 |  | Marek Vetýška | 43.6 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zklidňování dopravy (3.2.14) Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM). | Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM) | Předmětem opatření je omezení, respektive vyloučení zbytné dopravy v linii ulic Újezd - Karmelitská - Malostranské náměstí - Letenská a v linii Smetanovo nábřeží - Křižovnická ulice. Primárním účelem opatření je odstranění zbytné dopravy 1. a 3. stupně z oblasti Malé Strany a staroměstského nábřeží. Zatížení obou komunikací negativně ovlivňuje provoz veřejné (zejména tramvajové) a cyklistické dopravy, pěší a turistické vazby i atraktivitu veřejných prostranství i životní prostředí v samém centru metropole. Opatření je navrženo jako komplexní a navazuje na zprovoznění severozápadní části Městského okruhu, který jako součást nadřazeného systému nabízí příslušnou alternativní trasu pro automobilovou dopravu. Linie Smetanovo nábřeží - Křižovnická ulice je součástí navrhované preferenční osy PO-08 Palackého náměstí - Josefov. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.14 Zklidňování dopravy |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. | Odklonění zbytné dopravy 1. stupně z historického centra s vysokou turistickou aktivitou a omezení vzniku zbytné dopravy 3. stupně v souladu s principem redukce dopravy (jev opačný k indukci dopravy). Nesporným pozitivním dopadem bude zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti na obou klíčových tramvajových tratích na levém i pravém břehu Vltavy a související zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující a zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu. Opatření bude mít zásadní pozitivní dopad na kvalitu veřejných prostranství i zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky Prahy (zejména zlepšením podmínek pro příčné pěší vazby a především pak na Smetanově nábřeží i pro pobytovou funkci). Pro cyklistickou dopravu přinese opatření výrazné zlepšení zejména na pravém břehu, kudy je v přirozeně poptávané stopě vedena i páteřní cyklotrasa A2. | Možné lokální zhoršení podmínek pro automobilovou dopravu; snížení kapacity z pohledu počtu vozidel automobilové dopravy (v kontextu dopravní politiky může být žádoucí); dopravní problémy po zavedení opatření (předpoklad rozplynutí v krátkém časovém horizontu - zkušenosti ze zahraničí). | Opatření musí být realizováno jako celek a komplexně. Realizace pouze části opatření (například omezení/vyloučení zbytné dopravy pouze v jedné z lokalit) by zcela popřelo princip tohoto opatření a nevedlo by k očekávaným efektům. |  |  | Současník - Zvýšení kapacity a stability tramvajové sítě v centru - Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu - Program zřizování pěších zón v centru města - Program zřizování zón 30 - Rekonstrukce Malostranského náměstí | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2020 | 36 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Podmiňující investicí pro Hornopočernickou a Klánovickou spojku. Stavba není investicí města. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/269/MKK54df57_12xx93ji_tri_vezicky_krizovatka_2014.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=269
267 |  | Marek Zděradička | 39.2 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Křižovatka Beranka. | Křižovatka Beranka | Nová mimoúrovňová křižovatka Beranka na D11 zajišťuje dopravní připojení přeložky silnice II/611 na dálnici D11 a dvou nových komunikací s lokálním dopravním významem pro distribuci mezioblastních vztahů – komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice a komunikační propojení Ve Žlíbku – MÚK Beranka vedené severně podél dálnice D11 (alternativně v nově vyhledávané stopě směrem k Běchovicím pro odvedení tranzitní dopravy). Vlastní větve mimoúrovňové deltovité křižovatky budou vybaveny dvěma malými okružními křižovatkami a jednou křížovatkou styčnou. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | - odvedení průjezdné dopravy v ulici Náchodské v Horních Počernicích | - zábor půdy | Možné zpoždění návazných staveb Hornopočernické a Klánovické spojky, "NIMBY" ("Not in my backyard"). Možné lokální navýšení intenzit |  |  | Následník - Napojení křižovatky Beranka - Hornopočernická spojka Současník - Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice - D1) - | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 303305000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 100% szdc: 0% | 303305000 | 0 | 0 | 0 | 303305000 | 0 | Částka: 3123204 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 3123204 | 3123204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2021 | 24 | Ředitelství silnic a dálnic ČR |  | Investiční náklady a doba realizace opatření zahrnuje vypínání SSZ dle pevně daného časového schématu bez možnosti zapnutí chodcem. Druhou variantu v tomto případě tvoří opatření, kde budou stávající SSZ dovybavena o možnost zapnutí chodcem či nevidomým. Tato varianta předpokládá dobu realizace 5 let a investiční náklady 25 mil. Kč (5 mil. Kč za posouzení a 20 mil. Kč za projektovou dokumentaci a samotné naprogramování SSZ). |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=270
269 |  | Marek Vetýška | 27.7 | Hotovo | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4) Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách. | Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách | Předmětem opatření je koncepční příprava a následná realizace systémového vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách, a to plošně s výjimkou velmi významných či jinak specifických křižovatek. Opatření si klade za cíl odstranit zbytečné zastavování spojů veřejné dopravy a související zvýšení cestovní rychlosti, respektive odstranění zbytečného řízení křižovatky prostřednictvím SSZ v obdobích dne, kdy to zjevně není zapotřebí. Druhotným efektem opatření bude snížení emisí v okolí křižovatek, kdy se vozidla přijíždějící na křižovatku nebudou déle zdržovat v prostoru křižovatky. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. | - zvýšení atraktivity veřejné dopravy - zvýšení ekonomické a energetické efektivity provozu veřejné dopravy - lokální snížení emisí v oblasti křižovatky - odstranění zjevně nadbytečného řízení dopravy v časových obdobích, kdy není potřeba - snížení čekacích dob pro vozidla IAD a pro chodce - úspory na provozu SSZ |  | Snížení komfortu chodců na přechodech v rámci křižovatky, které lze však eliminovat možnosti "zapnutí křižovatky" prostřednictvím poptávkového tlačítka pro chodce. Stejný postup může uplatnit chodec se sníženou schopností pohybu a orientace. Možný vliv na nehodovost. Nedostatek vůle naplnění opatření ze strany dotčených organizací a úřadů. |  |  | Současník - Napojení SSZ na dopravní ústřednu - Vlastnictví a správa SSZ | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 18 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/274/aIMG_0462.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=274
270 |  | Marek Zděradička | 33.8 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Propojení Kutnohorská-SOKP (Hostivařská spojka). | Propojení Kutnohorská - SOKP (Hostivařská spojka) | Úsek Hostivařské spojky mezi Pražským okruhem 511 (MUK Uhříněves) a ulicí Přátelství je důležitou spojnicí, která pomůže odstranit zbytnou dopravu z Uhříněvsi a těžkou nákladní dopravu (z kontejnerového překladiště v Uhříněvsi a z průmyslové oblasti Malešice - Hostivař) navést mimo obydlené oblasti na vnější dálniční okruh. Jde o dvoupruhovou komunikaci s úrovňovými křižovatkami. maximální výhledové zatížení 12 tis. vozidel. | Silniční infrastruktura | 3.2.4 Dokončení Pražského okruhu |  | (25) Dokončení Pražského okruhu a odvedení tranzitu | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | Snížení průjezdné dopravy, zejména nákladní ve stávající obytné zástavbě. Zhodnocení efektu výstavby Pražského okruhu stavby 511. | Výstavba nové komunikace v krajinářsky hodnotném území s vysokou mírou rekreačních aktivit. | NIMBY efekt Zpoždění za výstavbou Pražského okruhu stavba 511 |  |  | Současník - Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice - D1) Následník - Propojení Kutnohorská - SOKP (Hostivařská spojka) | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 210000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 210000000 | 210000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 5100000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 24 | Odbor investiční MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Délka realizace opatření je odhadnuta na 2 roky, nicméně vzhledem k tomu, že opatření obsahuje systémové nastavení kompetencí a odpovědnosti mezi jednotlivými městskými organizacemi, je složité délku realizace opatření odhadovat. Rovněž v tuto chvíli nelze odhadnout, zda dané opatření si vyžádá personální posílení správce komunikace. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/276/Mv_ITI-osa4.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=276
274 |  | Marek Vetýška | 26.1 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.10) Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference. | Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference | Opatření bude zahrnovat efektivnější nastavení správy SSZ a technologické části preference na území HMP a jednoznačnou definici kompetencí a povinností jednotlivých aktérů. Základní myšlenkou efektivnější správy je, že SSZ i stacionární část technologie pro detekci autobusů na SSZ spravuje správce komunikace. (V současné době je stacionární část technologie pro detekci autobusů na SSZ ve správě DPP.) Mobilní část (na vozidlech) spravují jednotliví dopravci (stávající stav). Rozhraním bude vzduch. Protokol komunikace mezi vozidly VHD a řadiči SSZ musí být přístupný pro všechny dopravce, což umožní i férovou soutěž při výběrových řízeních na dodavatele jednotlivých zařízení. U tramvajové dopravy, kde je stanoveno rozhraní mezi správcem dráhy a správcem komunikace na vstupu impulsu do detektoru (od kontaktu) a na vstupu impulsu do řadiče (od elektrického ovládání výhybek), zůstává režim beze změny. V případě použití aktivní detekce u tramvají (zejména připravovaný dveřní signál) bude rozhraní stanoveno stejně jako u dopravy autobusové, tedy vzduch. | Organizace a regulace dopravy | 3.2.3 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení finanční udržitelnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. | Základními pozitivními dopady opatření je jednoznačná definice rolí jednotlivých částí správců infrastruktury za účelem efektivnější správy SSZ a systému preference veřejné dopravy. Zpřístupnění znalosti protokolu komunikace vozidla VHD s řadičem SSZ umožní veřejné správě nezávislost na monopolní dodavateli technologie, s čímž souvisí i předpoklad snížení nákladů na pořízení jednotlivých součástí technologie. |  | Existuje riziko obstrukcí současného majoritního dodavatele technologie a jeho snahy o zamezení zpřístupnění protokolu komunikace mezi vozidly VHD a řadiči SSZ (prioritou Prahy by však měly být rovné podmínky mezi dopravci i dodavateli jednotlivých zařízení). Rizikem spojeným s předáním správy stacionární části technologie detekce správci komunikace je možná poddimenzovanost pracovních kapacit správce komunikace, a tedy jeho neschopnost pružně reagovat na požadavky organizátora IDS/dopravců na úpravy v systému. | Preference vozidel IZS na SSZ |  | Současník - Preference BUS na křižovatkách se SSZ - Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 12 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Investiční náklady zahrnují nákady na vyvinutí metody a naprogramování příslušného softwaru, včetně jeho datového napojení na existující informační systémy v rámci PID. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=278
276 |  | Marek Vetýška | 28.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Systémové vyhodnocení kvality provozu VHD. | Systémové vyhodnocení kvality provozu VHD | Opatření zahrnuje vyvinutí a nastavení systému pravidelného vyhodnocování kvality provozu veřejné dopravy (TRAM a BUS) v jednotlivých (mezizastávkových) úsecích sítě. Součástí opatření je jak vyvinutí metody, tak následné naprogramování příslušného softwaru využívající data o provozu veřejné dopravy. Vyhodnocení bude probíhat na straně organizátora Pražské integrované dopravy, do jejich systémů jsou všichni dopravci PID povinni zasílat data o pohybu spojů. Pravidelné a systematické vyhodnocování provozu veřejné dopravy bude sloužit jako zásadní a kvalitní podklad pro navrhování a optimalizaci preferenčních opatření. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. | Pravidelné a systematické vyhodnocování provozu povrchových módů veřejné dopravy přinese objektivní a kvalitní podklad pro rozhodování o zavedení preferečních opatření, respektive pro jejich navrhování a optimalizaci. Přinese de facto automatizovanou identifikaci problémových míst, na které se bude možné konkrétně zaměřit při zavádění prvků preference veřejné dopravy. |  | Neposkytování dat dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy o poloze vozidel do systémů PID. |  |  | Předchůdce - Polohy spojů DPP do systémů ROPID | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 6 | 2021 | 24 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Podmiňující investice pro zprovoznění exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu a příjezd k terminálu metra D. Provozní náklady byly odhadnuty. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/282/C_03_01_KoorSituace.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=282
278 |  | Václav Novotný | 44.4 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Obchvat Písnice. | Obchvat Písnice | Východní obchvat Písnice včetně napojení terminálu Depo písnice. Východní obchvat Písnice přispěje ke snížení automobilového zatížení Libušské ul. v Písnici a na jižním okraji Prahy umožní napojení spádového území na Pražský okruh, čímž napomáhá k redistribuci dopravních vztahů v širším území celé Prahy 12. Na stavbu je plánováno dopravní připojení parkovišť P+R a terminálu veřejné dopravy u konečné metra D Depo Písnice. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. | - odlehčení průjezdu Písnicí a vícestranné napojení připravovaného termínálu Depo Písnice a P+R |  | Nevhodné začlenění stavby do území z důvodů nárokovaných protihlukových stěn |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 342502720 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 342502720 | 342502720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 2716822 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2716822 | 2716822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 24 | 2024 | 24 | Odbor investiční MHMP |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=297
282 |  | Miroslav Valenta | 41.9 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Křížení železniční trati ve Velké Chuchli. | Křížení železniční trati ve Velké Chuchli | Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velká Chuchli odstraňuje stávající dopravní závadu úrovňového křížení místní komunikace Starochuchelské s důležitou železniční tratí Praha - Beroun v km 11,902 v blízkosti křižovatky Dostihová - Radotínská. Mimoúrovňové křížení je navrženo formou silničního nadjezdu. Součástí této stavby je také vybudování podchodu pro pěší v místě rušeného přejezdu. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zlepšení podmínek pro průjezd autobusové dopravy - nový podchod pro pěší | - vybudování nadjezdu a vedení nové komunikace blízko obytné zástavby | Odpor místních obyvatel proti variantě nadjezdu |  |  | Současník - Optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice (mimo) - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 500000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | Částka: 508732 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 508732 | 508732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2023 | 24 | Správa železnic |  | Cena se skládá z RTT 137 mil. Kč + 63 mil. Kč rekonstrukce vozovek a chodníků (akce HLUK - pouze v úseku Elsnicovo n. - Vosmínkových) Rekonstrukce bude dokončena v roce 2019 a zaplacena |  | http://www.iprpraha.cz/taborska | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=298
297 | Václav Novotný | Václav Novotný | 28.1 | Hotovo | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekontrukce ulice Zenklova | Rekonstrukce ulice Zenklova | Rekonstrukce tramvajové trati a navzujícího prostoru v úseku Elsnicovo náměstí - zastávka Bulovka. Nejvýznamnější změnou je přesun tramvajové zastávky Stejskalova do prostoru před sokolovnou. Na akci bude navazovat akce TSK "Zenklova - hluk" - rekonstrukce přilehlých VP v úseku Elsnicovo náměstí - zastávka Vosmíkových. Koordinuje IPR. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Hlavním cílem je odstranění vnitřního dluhu dopravní infrastruktury, zejména tramavajové. Nastavbou je pak úprava veřejného prostoru v okolí tramavjové trati. |  | Koordinace jednotlivých aktérů mezi sebou |  |  |  | Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 10000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 6 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | V současné době je připravována pouze část rekonstrukce tramvajové tratě a bezprostředně vyvolané úpravy navazujících ploch. Ostatní úpravy uličního prostoru v současné době (07/2019) nejsou připravovány. |  | http://www.iprpraha.cz/dvorakovonabrezi | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=305
298 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 28.4 | Hotovo | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekontrukce ulice Táborská | Rekonstrukce ulice Táborská | V současné době se připravuje pouze rekonstrukce TT, která je rozdělena na několik úseků. Jedná se o rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní, Lounských Děkanská vinice I, náměstí Hrdinů, Táborská od křižovatky Vladimírova x Nuselská po křižovatku Táborská x Lounských. Tento projekt bude korrdinován s rekonstrukcí tramvajové trati. Předmětem návrhu bude kopletní rekonstrukce ulice, veřejného osvětlení, stromořadí, chodníků a křižovatek. Rekonstrukce je řešena v několika variantách, jasně dáno je však dáno, že je nezbytné zrekonstruovat tramvajovou trať, vozovky a chodníky. Řešené území má rozlohu 16,0 ha. IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude TSK Praha a DPP a.s. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Cílem návrhu je vytvoření přirozeného městského prostředí pro aktivní užívání veřejných prostranství řešených ulic, které přispěje dalšímu rozvoji širší oblasti Prahy 4, zvýšení obytné kvality, prestiže a napomůže i lepšímu využívání různých druhů pohybu po městě, jak veřejné dopravy, tak i pěší chůze. Motivuje k užívání různých druhů - pro krátké vzdálenosti chůzi a jízdní kolo, pro delší vzdálenosti veřejnou dopravu a automobil. Šetrnější druhy pohybu jsou zároveň šetrnější pro životní prostředí v ulici. Návrh proto v základních principech preferuje zejména vyvážená opatření pro jednotlivé druhy dopravy včetně zajištění podmínek pro pohodlný a bezpečný pohyb, bezbariérové přecházení ulice v poptávaných a již dnes užívaných pěších vazbách a bezbariérový přístup na zastávky veřejné dopravy. Díky vyvážení ploch určených pro pohyb pěších a dopravu a optimalizaci a vhodnější uspořádání parkování nabízí prostor ulice využití příjemného klima pod stromy pro předzahrádky před obchody a kavárnami, či jen umístění laviček a míst pro odpočinek před obytnými domy a na zastávkách. | Mírná redukce parkovacích kapacit a jejich přesun v rámci ulic v okolí. | Projednatelnost jednotlivých variant řešení. Koordinace jednotlivých aktérů zúčastněných v procesu přípravy a realizace včetně městské části. |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 1380000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1380000000 | 1380000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Cena je pro variantu s žulovou dlažbou Projektová dokumentace by již měla být hotova, probíhá projednávání a zřejmě výběr zhotovitele. Nutná koordinace ze strany HMP, resp. "autorský dozor" IPR. V roce 2019 se dokončuje DÚR. MČ Praha 1 ve volebním období 2014-2018 požadovala garáže, nově zvolené vedení ve volbách 2018 na nich pravděpodobně trvat nebude. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/311/ssz-technologie.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=311
303 | Dan Guluškin | Viktor Beneš | 30.9 | Hotovo | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Jednotný sestém odbavení cestujících v PID-MOS. | Pražská integrovaná doprava vytváří jednotný přestupní tarifní systém, který umožňuje uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce. Současný systém odbavení je již zastaralý a je postaven na proprietárním řešení, které neumožňuje dostatečnou konkurenci mezi dodavateli těchto zařízení. Systém je tvořen spíše s přihlédnutím na městskou hromadnou dopravu a již nedostatečně podporuje rozvoj integrace v kraji. Příkladem může být nutnost nahrát časový kupon na kartu na prodejní přepážce či prostřednictvím validátorů, které jsou spíše na území hlavního města. Odbavovací systém nenabízí dostatečné množství prodejních kanálů pro jednotlivé jízdenky a časové kupóny. Cílem nového multikanálového odbavovacího systému (MOS) je vytvoření otevřeného moderního jednotného odbavovacího systému, který nabídne mnoho možností nákupu jízdních dokladů pro cestující a zjednodušení tarifních podmínek pro organizátora dopravy. Projekt je realizován od začátku roku 2017 a bude spuštěn v průběhu roku 2018.Projekt vzniká za podpory obou organizátorů veřejné dopravy, ROPID a IDSK. Systém založený na Account Based Ticketing architektuře pracuje primárně s uživatelskými účty. Prostřednictvím účtů uživatelé čerpají dopravní nebo jiné služby nezávisle na identifikátoru (nosiči), který si pro tyto účely zvolí. MOS tedy zabezpečuje správu uživatelských účtů, identifikátorů jízdních dokladů a evidenci elektronických jízdních dokladů včetně jejich vzájemných vazeb s centralizovanou architekturou.Primárním cílem celého projektu je zvýšit komfort cestujících a to zejména zavedením nových možností odbavení v hromadné dopravě při současném zachováváním těch stávajících. Výsledkem stávajícího projektu má být mj.: - Nové jednotné elektronické odbavení cestujících podporující společnou integraci - Zavedení sjednocených pravidel odbavení na území Prahy a Středočeského kraje (PID) - E-shop pro nákup a správu jízdních dokladů bez nutnosti návštěvy kontaktního místa - Mobilní aplikace pro nákup jednotlivých jízdenek - Využití dalších nosičů jízdenek (platební karty, mobilní aplikace, InKarta) Pro MOS byly ve schválených dokumentech definovány následující hlavní cíle: - Zvýšit komfort cestujících při použití veřejné dopravy - Přidat nové možnosti odbavení a správy jízdních dokladů - Zachovat stávající způsoby odbavení | Multimodální cestování | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (12) Moderní informační a odbavovací systém | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. | - zlepšení plynulosti a bezpečnosti jízdy zájmových vozidel, - automatizace operativního řízení, - přechod na otevřený systém preference (jak ze strany správce, tak i vůči provozovatelům vozidel), - využití kooperativních systémů pro zvýšení efektivity, spolehlivosti a adaptivity řízení. | - bez dopadu | - nedostatečnost stávajících řešení, - architektura používaných typů řadičů SSZ (nekompatibilita rozšiřujících karet mezi výrobci řadičů, zastaralé typy), - nezkušenost tvůrců dopravních řešení (neznámé techniky v alg.řízení), - neporozumění a nepřijetí nové technologie odpovědnými odborníky, - komplikování aktualizace dopravních řešení (uspokojit více zájmů naráz). | Jednotný systém odbavení cestujících v PID - MOS |  | Předchůdce - Plná integrace VHD Středočeského kraje Současník - Optimalizace a standardizace kontaktních míst PID - Polohy spojů DPP do systémů ROPID - Aplikace PID lítačka Následník - MaaS APP – jednotná registrace a platba pro služby mobility - | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 38000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 38000000 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 39000000 MHMP: 75% dotace: 0% sck: 25% rsd: 0% szdc: 0% | 39000000 | 29250000 | 0 | 9750000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 7 | 2019 | 31 | Operátor ICT |  |  | Provozní úspory vzniklé opatřením (úpravami SSZ) lze odhadovat na cca 18 mil. Kč ročně. Tato částka není uvedena v provozních příjmech opatření. V seznamu SSZ nejsou záměrně zahrnuta některá zařízení, na která není vhodné uplatnit nástroj: - 2.029 Náměstí I. P. Pavlova - Sokolská (dopravně exponovaná lokalita, v úvahu přichází dynamické řízení bez preference) - 2.047 Náměstí I. P. Pavlova - Legerova (dopravně exponovaná lokalita, v úvahu přichází dynamické řízení bez preference) - 5.511 Radlická - Ostrovského (v současnosti bez pravidelného provozu TRAM) - 5.512 Plzeňská - Radlická (řešeno stávající koordinací pro TRAM v úseku Anděl - Bertramka) - 5.514 Plzeňská - Kartouzská (řešeno stávající koordinací pro TRAM v úseku Anděl - Bertramka) - 5.516 Plzeňská - Na Čečeličce (řešeno stávající koordinací pro TRAM v úseku Anděl - Bertramka) - 5.595 Plzeňská - Tomáškova (řešeno stávající koordinací pro TRAM v úseku Anděl - Bertramka) - 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka (úprava SSZ v rámci připravované TT Dědinská) - 6.164 Podbabská - Ve Struhách (není ve správě TSK) |  | http://www.iprpraha.cz/malostranske-namesti | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=314
305 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 22 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce Dvořákova nábřeží | Rekonstrukce Dvořákova nábřeží | Jedná se o rekonstrukci Dvořákova nábřeží v úseku Čechův most - Štefánikův most. Předmětem návrhu je rekonstrukce, chodníků, vozovek, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sloupů trakčního vedení, výsadby nového stromořadí. IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude TSK Praha. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Cílem koncepční studie je navrátit tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství mnoha vrstev zdejší bohaté historie. Impulzem pořízení koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží. |  | Volba typu povrchu - žulová dlažba s hladkým pojezdem vs. asfaltobeton (diskuze ohledně ceny a hlukových limitů) Možnost vlivu projektu podzemních garáží pod nábřežím (dlouhodbý záměr MČ Praha 1, avšak dosud nepřipravený) |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 137000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 137000000 | 137000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 24 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP | Nutná koordinace realizace stavby s autorským dozorem ze strany HMP, resp. IPR |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=317
311 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 30.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí. | Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí | Dovybavení světelných signalizačních zařízení, která jsou opatřena HW pro detekci tramvají, SW s preferencí tramvajové dopravy. V některých případech může být vhodná i současná úprava HW. Jedná se o tato SSZ: - 0.315 Vršovická - Petrohradská - 0.339 V Olšinách - Pod Rapidem - 0.340 V Olšinách - Průběžná - 0.355 Vršovická - U Vršovického nádraží - 0.356 Vršovická - Sportovní - 1.035 Křižovnická - Karlova - 1.042a Bulhar - 1.107 Karmelitská - přechod - 1.108a Karmelitská - Hellichova - 1.108b Karmelitská - Harantova - 2.332a Náměstí Míru - Francouzská - 2.362 náměstí Míru - Jugoslávská - 3.323 Vinohradská - Želivského - 5.068 Lidická - Zborovská - 5.503 Štefánikova - Kartouzská - 5.505 Nádražní - Vltavská - 5.527 Vozovna Motol - vjezd tramvají - 5.548 Radlická - Za Ženskými domovy - 6.164 Podbabská - Ve Struhách - 7.142 Plynární - Komunardů | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - Zvýšení cestovní rychlosti tramvajové dopravy - Zvýšení přesnosti a pravidelnosti tramvajové dopravy - Snížení spotřeby energie v tramvajové dopravě - Snížení provozních nákladů tramvajové dopravy - Zvýšení komfortu jízdy tramvají | - Snížení cestovní rychlosti IAD v případě SSZ, kde dojde k narušení koordinace pro IAD | Postoj orgánů státní správy. Potřeba projektantů (dopravních inženýrů) se schopností navrhovat kvalitní dopravní řešení (SW) |  | Kooperativní systémy v dopravní infrastruktuře | Předchůdce - Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ Současník - Program preference VHD HMP- mimo osy - Koordinace záměrů při rekonstrukcích přestupních bodů | Realizace opatření |  | Částka: 1400000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020 | 18 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Vhodné začleňovat do rekonstrukcí tratí, a v rámci koncepčních studií do rekonstrukce ulice, kdy probíhají posuny chodníkových obrub a inženýrských sítí. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=318
314 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 28.5 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce Malostranského náměsí | Rekonstrukce Malostranského náměstí | Malostranské náměstí je nejen z historického hlediska jedno z nejvýznamnějších prostranství Prahy, prostor s vysokou reprezentační a památkovou hodnotou, a jako součást tzv. Královské cesty je i jednou z nejnavštěvovanějších lokalit v centru města. Projekt je proto zaměřen především na revitalizaci veřejného prostoru a s ohledem na enormní provoz peších. Jedná se o vymístění parkujících vozidel (částečně provedeno odstranením parkoviště), zvyšením některých ploch na jednotnou úroveň a rozšíření chodníkových ploch. Součástí revitalizace je i předporostor před kostelem sv. Mikuláše | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (17) Revitalizace veřejných prostranství | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Rozšíření ploch pro chodce, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců | Úbytek parkovacích míst | Projednávání se všemi dotčenými subjekty. Nejasná shoda ohledně řešení definování prostoru pomocí dopravního značení (pěší zóna, obytná zóna, zóna s dopravním omezením) |  |  | Současník - Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM) | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 85000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 85000000 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 24 | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Pražská informační služba (Prague Tourism) Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Jedná se o procesní opatření. Délka trvání je délka vylepšení procesu. Náklady na proces se nepředpkládají žádné, protože opatření bude realizováno interními pracovníky. Ani vlastní aplikace opatření v konkrétních projektech neponese náklady, jedná se pouze o vylepšení současných činností. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=320
317 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 32.5 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Fyzické oddělování tramvajových tratí. | Fyzické oddělování tramvajových tratí | Pokračování realizace betonových oddělovacích tvarovek, či jiných segragačních opatření (zvýšená obruba, zkosená obruba) pro oddělování tramvajových tratí od vozovek, zvláště na komunikacích s kongescemi IAD. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - Zvýšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy - Zvýšení cestovní rychlosti tramvajové dopravy - Snížení provozních nákladů tramvajové dopravy - Zvýšení bezpečnosti tramvajové dopravy - Zvýšení prestiže veřejné dopravy (tramvaje jedou, auta stojí) | - Snížení počtu parkovacích stání, v některých případech | Projednávání se samosprávou a státní správou, případně PČR - preferovat parkování, nebo veřejnou dopravu? Projednávání s IPR - preferovat cyklodopravu, nebo veřejnou dopravu? |  |  |  | Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 60 | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  |  |  | https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/optimalizace-trati-lysa-nad-labem-praha-vysocany-2-stavba-i-cast-zst-celakovice-1 | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=321
318 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 24.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.10) Zásady projektování preference TRAM a BUS na SSZ. | Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ | Vypracování obecného návodu pro projektování preference MHD na SSZ (HW + SW) za účelem tvorby systémově korektních a dostatečně účinných řešení pro preferenci MHD při dostupné eliminaci negativních vlivů preferenčních zásahů pro ostatní účastníky provozu, zejména pro chodce, ale také pro automobily. Opatření reaguje na současnou situaci velkého množství projektantů DŘ ze soukromé sféry a jejich různou kvalitu, zatímco odborná městská organizace realizuje jen zanedbatelný podíl projektů. Obsahuje typy preferenčních zásahů a jejich vhodnost použití s ohledem na charakter křižovatky a způsob řízen (prodlužování vlastní fáze, předvýběr vlatní fáze, vložení vlastní fáze navíc, změna pořadí fází, předvýběr kolizní fáze, prodlužování kolizní fáze, tvorba multifází). Obsahuje především: - Zajištění vhodné časové vzdálenosti detekce vozidel před křižovatkou tak, aby SSZ mohlo optimálně reagovat (dle charakteru křižovatky obvykle 20 - 35 s). Případné doplnění blízké detekce cca 10 s před křižovatkou. - Problematiku dveřního signálu (kontaktu). - Zásady pro systémově správná řešení navrhování SSZ, aby v důsledku chyb nedocházelo ke stavům, kdy v současnosti preference někdy zafunguje, ale při dalším průjezdu dojde například k ukončení volna těsně před vozidlem; zásady pro režim "trvalá zelená". - Zásady pro dostečně účinná řešení, aby nedocházelo k situacím, že signalizace většinu dne preferenci MHD vůbec neumožňuje, nebo je prakticky neúčinná až neměřitelná. - Zásady pro navrhování preference MHD na koordinovaných tazích pro IAD, s ohledem na míru narušení koordinace a možné způsoby následného zakoordinování. - Zajištění preference MHD v režimu fBŽ (zvlášť pro tramvaje a autobusy), který dle současné metodiky preferenci MHD vylučuje ve prospěch chodce; nutná úprava metodiky. - Řešení preference MHD na SSZ u zastávek pro zajištění lepšího přístupu chodce na zastávku, aniž by byla narušena kvalita preference MHD. - Praktické rady pro realizaci DŘ (měření na místě a převod výsledků do tvorby DŘ apod. - Doporučení pro zvyšování bezpečnosti pro levé odbočení přes TT na plný kruhový signál. | Organizace a regulace dopravy | 3.2.3 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - Zvýšení cestovní rychlosti MHD - Zvýšení přesnosti a pravidelnosti MHD - Snížení spotřeby energie v MHD - Snížení provozních nákladů MHD - Zvýšení komfortu jízdy MHD - Zvýšení bezpečnosti MHD - Snížení nepříznivého vlivu na ostatní účastníky provozu | - Zvýšení nepříznivého vlivu na ostatní účastníky provozu v místech se silným, především vzájemně kolizním provozem MHD v porovnání s původním stavem bez preference, typicky s pevnýmio programy. | Projednávání se státní správnou. Množství projekantů v soukormé sféře s vysokou fluktuací a různými zkušebnostmi a malý podíl tvorby DŘ ze strany odborné městské orgranizace. |  |  | Současník - Program zvýšení plynulosti provozu tramvají - Zřizování preference TRAM při obnově a výstavbě SSZ Následník - Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí - Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 10 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=323
320 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 19.3 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4) Odstranění vybraných SSZ. | Odstranění vybraných SSZ | Vypnutí nebo odstranění SSZ s negativními vlivy pro výraznou většinu účastníků provozu, především s ohledem na zdržení MHD a nízkou respektovanost ze strany chodců. SSZ jsou často typická tím, že v důsledku nižších intenzit provozu chodci často přecházejí na červenou, přičemž se toto jednání může z mnoha pohledů jevit jako logické a také dopravně příznivější, než když chodec zmáčkne tlačítko pro výběr zelené a následně významněji ovlivní chod celé křižovatky v neprospěch ostatních. Jedná se o SSZ 1.067 Těšnov - Na Poříčí 1.088 Na Poříčí - Bílá labuť 3.613 Vinohradská - Pod Židovskými hřbitovy (pouze část přes TT) 6.173 Milady Horákové - přechod K Brusce (pouze část přes TT) 6.174 Milady Horákové - přechod Pod Baštami (pouze část přes TT) 6.713 Evropská - přechod zastávka Dejvická (pouze část přes TT) 7.129 Strossmayerovo náměstí | Kolejová infrastruktura | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - Výrazné snížení, či dokonce úplné odstranění zdržení tramvajové dopravy v dotčených místech - Snížení zdržení chodců - Eliminace přecházení na červenou | - Náročnější podmínky pro nevidomé a slabozraké | Projednání se státní správou samosprávou a PČR |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 1447770000 MHMP: 40% dotace: 60% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1447770000 | 579108000 | 868662000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 9400000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 9400000 | 9400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 33 | 2023 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy INV MHMP Odbor územního rozvoje MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Detekce autobusů je osazena na řadě SSZ, kde není provozována MHD. Tato SSZ jsou v uvedeném seznamu. Signalizace bez provozu MHD není účelné doplňovat preferencí BUS. Rovněž nebude v rámci tohoto opatření doplňována preference BUS na ta SSZ, která budou řešena jiným způsobem, zejména v rámci obnovy SSZ. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=324
321 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 49.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Optimalizace trati Praha-Vysočany - Lysá nad Labem. | Optimalizace trati Praha Vysočany - Lysá nad Labem | Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je součástí trati č. 232. Optimalizace spočívá ve výměně kolejového svršku, instalaci nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Dojde rovněž ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Významným krokem bude zřízení nové zastávky Praha-Rajská zahrada. Rekonstrukcí projde žst. Praha-Vysočany. Na území Prahy úsek naváže na trať přes Balabenku a Nové spojení I. | Kolejová infrastruktura | 3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení rychlosti, bezpečnosti a výkonnosti železniční dopravy - zřízení nové zastávky Rajská zahrada s vazbou na metro B - umožnění přestupu mezi vlaky a MHD - snížení hlukového zatížení - zvýšení propustnosti železniční tratě | - zvýšení fragmentace území vlivem protihlukových opatření | - obtížná projednatelnost záměru - napřímený oblouk u žst. Čelákovice se dostává do bezprostřední blízkosti zástavby |  |  | Současník - Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID - Propojení Černý Most - Kyje Na Hutích | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 10351000000 MHMP: 1% dotace: 50% sck: 0% rsd: 0% szdc: 49% | 10351000000 | 103510000 | 5175500000 | 0 | 0 | 5071990000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 60 | Správa železnic | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor investiční MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=328
323 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 25.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí. | Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí | V roce 2015 bylo vybaveno cca 100 SSZ detekcí BUS. Tato detekce není dosud zavedena na vstup do řadiče (předpoklad) a nejsou upravena ani DŘ. Preference tedy nefunguje, přestože SSZ jsou vybavena potřebnou technologií. Opatřením je dosaženo zprovoznění zařízení a úpravy DŘ pro zřízení preference BUS. Seznam SSZ: 0.092 KUTNOHORSKÁ - K MĚCHOLUPŮM 0.335 (*) ULICE 28. PLUKU 0.355 VRŠOVICKÁ - U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 0.369 V KORYTECH - KORYTNÁ 0.386 K HORKÁM - ELIŠKY JUNKOVÉ 0.389 K HORKÁM - BRATISLAVSKÁ 0.390 DOUPOVSKÁ - K HORKÁM 0.397 POČERNICKÁ - LIMUZSKÁ 0.603 NÁMĚSTÍ BŘÍ JANDUSŮ 0.604 ARCHIMEDOVA 0,615 PŘÁTELSTVÍ - NOVÉ NÁMĚSTÍ 0.616 PRŮMYSLOVÁ - TEPLÁRENSKÁ 0.617 PRŮMYSLOVÁ - U STAVOSERVISU 0.618 SDO - ŠVEHLOVA 0.624 PRŮMYSLOVÁ - RAMPY 3,4 0.632 ČERNOKOSTELECKÁ - SAZEČSKÁ 0.633 PRŮMYSLOVÁ - KE KABLU 0.635 NOVOPETROVICKÁ - ARCHIMEDOVA 0.646 ÚSTŘEDNÍ - přechod 1.003 REVOLUČNÍ - ŘÁSNOVKA 2.013 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 2.017 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ - přechod 2.316 NÁMĚSTÍ MÍRU - ANGLICKÁ 2.362 NÁMĚSTÍ MÍRU - JUGOSLÁVSKÁ 2.366 FRANCOUZSKÁ - BUDEČSKÁ PŘECHOD 3.313 SLEZSKÁ - BOLESLAVSKÁ 3.318 SEIFERTOVA - ITALSKÁ 4.406 VÍDEŇSKÁ - ZÁLESÍ 4.411 RYŠAVÉHO -TOMÍČKOVA 4.412 RYŠAVÉHO - rampy 5. května 4.414 NA PANKRÁCI - DĚKANSKÁ VINICE 4.416 BUDĚJOVICKÉ NÁMĚSTÍ 4.420 PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ - JEREMENKOVA 4.425 NOVODVORSKÁ - NOVOPLAZA 4.433 SEVEROZÁPADNÍ - ROZTYLSKÉ NÁMĚSTÍ 4.438 ZÁLESÍ - ŠTÚROVA 4.439 ZÁLESÍ - SULICKÁ 4.441 LEŠANSKÁ - TÜRKOVA 4.443 SENOHRABSKÁ - HLAVNI 4.444 LEŠANSKÁ - HLAVNI 4.445 MODŘANSKÁ - U DOMU SLUŽEB 4.446 KOMOŘANSKÁ - GENERÁLA ŠIŠKY 4.449 CHILSKÁ - OPATOVSKÁ 4.452 NA STRŽI - A.STAŠKA 4.453 MODŘANSKÁ - ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU 4.458 NA STRŽI - V PODZÁMČÍ 4.466 KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ - SCHULHOFFOVA 4.470 GENERÁLA ŠIŠKY - ODBOČENÍ TRAMVAJE 4.474 KOMOŘANSKÁ - K MODŘANSKÉMU NÁDRAŽÍ 4.479 ŠTÚROVA - přechod 4.480 OPATOVSKÁ - ARKALYCKÁ 4.483 METEOROLOGICKÁ - LIBUŠSKÁ 4.484 METEOROLOGICKÁ - PŘECHOD 4.486 MARIÁNSKÁ - U KAMÝKU 4.487 ROZTYLSKÁ - LÁSKOVA 4.488 ROZTYLSKÁ - HRÁSKÉHO 4.489 LIBUŠSKÁ - DOBRONICKÁ 4.598 BUDĚJOVICKÁ - ANTALA STAŠKA 4.631 KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ - KE STÁČÍRNĚ 4.636 ROZTYLSKÁ 4.656 U KUNRATICKÉHO LESA - NA OVČÍNĚ 4.657 U KUNRATICKÉHO LESA - PETÝRKOVA 4.658 LIBUŠSKÁ - MASOSPOL 4.670 K HRNČÍŘŮM - V LADECH 4.697 VÍDEŇSKÁ - PŘECHOD K BETÁNI 4.722 GENERÁLA ŠIŠKY - PŘECHOD SÍDLIŠTĚ LIBUŠ 4.729 KUNRATRICKÁ SPOJKA - K LABEŠKÁM 5.014 ZBOROVSKÁ - V BOTANICE 5.015 ZBOROVSKÁ - MATOUŠOVA 5.018 JIRÁSKŮV MOST - JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ 5.081 STRAKONICKÁ - sjezd z Barrandovského mostu 5.493 JEREMIÁŠOVA - ARCEOLOGICKÁ 5.495 ŘEVNICKÁ - NA RADOSTI 5.498 BUCHAROVA - PEKAŘSKÁ 5.499 K BARRANDOVU - K HOLYNI 5.502 PRESLOVA - V BOTANICE 5.504 PRESLOVA - MATOUŠOVA 5.507 PLZEŇSKÁ - KAVALÍRKA 5.508 PLZEŇSKÁ - MAHENOVA 5.509 PLZEŇSKÁ - VRCHLICKÉHO 5.510 DUŠKOVA - TOMÁŠKOVA 5.512 PLZEŇSKÁ - RADLICKÁ 5.513 BUCHAROVA - SEYDLEROVA 5.514 PLZEŇSKÁ - KARTOUZSKÁ 5.515 ŠTEFÁNIKOVA - HOLEČKOVA 5.517 BUCHAROVA - PETRŽÍLKOVA 5.519 PLZEŇSKÁ - PODBĚLOHORSKÁ 5.520 VRCHLICKÉHO - BROŽÍKOVA 5.521 VRCHLICKÉHO - NA POPELCE 5.522 VRCHLICKÉHO - PRACHNEROVA 5.523 VRCHLICKÉHO - JINONICKÁ 5.524 PLZEŇSKÁ - POD KOTLÁŘKOU 5.526 PLZEŇSKÁ - MUSÍLKOVA 5.532 PLZEŇSKÁ - JINONICKÁ 5.538 ROZVADOVSKÁ SPOJKA - ŘEVNICKÁ 5.539 JEREMIÁŠOVA - BAUMAX 5.540 JEREMIÁŠOVA - BAVORSKÁ 5.541 JEREMIÁŠOVA - LÝSKOVA 5.542 JEREMIÁŠOVA - OISTRACHOVA 5.543 JEREMIÁŠOVA - JÁCHYMOVSKÁ 5.544 JEREMIÁŠOVA - ZPA 5.545 RADLICKÁ - ZPA 5.550 BUCHAROVA - NÁROŽNÍ 5.551 NÁROŽNÍ - POD HRANICÍ 5.552 NÁROŽNÍ - KOC 5.560 JEREMIÁŠOVA - ČERVEŇANSKĚHO 5.561 NA RADOSTI - HROZENKOVSKÁ 5.562 STAROCHUCHEKSÁ - NÁMĚSTÍ OMLADINY 5.564 TRÉGLOVA - PŘECHOD 5.565 OSTROVSKÉHO - STROUPEŽNICKÉHO 5.566 WERICHOVA - DO KLUKOVIC 5.568 K BARRANDOVU - PDO HABROVOU 5.569 K BARRANDOVU - LAMAČOVA 5.570 K BARRANDOVU - ŠTĚPAŘSKÁ 5.581 KARLICKÁ - NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ 5.585 NA RADOSTI - PŘECHOD 5.590 JEREMIÁŠOVA - MUKAŘOVSKÉHO 5.591 RADLICKÁ - U KŘÍŽE 5.595 PLZEŇSKÁ - TOMÁŠKOVA 5.596 DUŠKOVA - MOZARTOVA 5.597 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY - U LÉKÁRNY 5.601 ŘEVNICKÁ - terminál BUS 5.638 ŘEVNICKÁ - RIENGHOFFEROVA 5.647 PLZEŇSKÁ - ERBENOVA 5.653 SMÍCHOVSKÁ - JÁCHYMOVSKÁ 5.669 BAVORSKÁ - NÁROŽNÍ 5.742 Výpadová - Lahovický most 5.810 OŘEŠSKÁ - PŘECHOD 5.811 SMÍCHOVSKÁ - PŘECHOD ŘEPORYJSKÉ NÁM. 6.115 EVROPSKÁ - GYMNASIJNÍ 6.116 SLÁNSKÁ - REINEROVA 6.118 EVROPSKÁ - HOROMĚŘICKÁ 6.119 EVROPSKÁ - ČERVENÝ VRCH 6.120 EVROPSKÁ - VELESLAVlNSKÁ 6.122 BĚLOHORSKÁ - KUKULOVA 6.123 EVROPSKÁ - LIBOCKÁ 6.126 KARLOVARSKÁ - SLÁNSKÁ 6.127 KARLOVARSKÁ - DRNOVSKÁ 6.128 KARLOVARSKÁ - smyčka tramvají 6.132 EVROPSKÁ - STARODEJVICKÁ 6.138 EVROPSKÁ - ETIOPSKÁ 6.144 PATOČKOVA - BĚLOHORSKÁ 6.150 PATOČKOVA - U DĚLNICKÉHO CVIČIŠTĚ 6.151 PATOČKOVA - POD DRINOPOLEM 6.153 PLZEŇBSKÁ - MAKOVSKÉHO 6.157 EVROPSKÁ - ŠÁRECKÁ 6.159 EVROPSKÁ - ALŽÍRSKÁ 6.161 EVROPSKÁ - vozovna tramvají 6.162 EVROPSKÁ - smyčka LIBOC 6.167 JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ - TERRONSKÁ 6.169 EVROPSKÁ - VLASTINA 6.181 BĚLOHORSKÁ - FALCKÁ 6.186 BĚLOHORSKÁ - BOLIVAROVA přechod 6.190 EVROPSKÁ - NOVÁ ŠÁRKA PŘECHOD 6.193 SLÁNSKÁ - ŽALANSKÉHO 6.592 EVROPSKÁ - DĚDINA 6.713 EVROPSKÁ - PŘECHOD DEJVICKÁ 6.805 KARLOVARSKÁ - NA JIVINÁCH, přechod 6.806 KARLOVARSKÁ - ZADNÍ JIVINY 6.818 EVROPSKÁ - SŮDANSKÁ - PŘECHOD 6.917 SLÁNSKÁ - BAZOVSKÉHO 8.921 KOSTELECKÁ - RAMPA CÍNOVECKÁ VÝCHOD 8.922 KOSTELECKÁ - RAMPA CÍNOVECKÁ ZÁPAD 8.926 NA HLAVNÍ - PŘECHOD BŘEZÍNĚVES 9.262 NÁCHODSKÁ - VE ŽLÍBKU 9.268 BROUMARSKÁ - OCELKOVA 9.269 OCELKOVA - BRYKSOVA Dále je třeba na řádově desítkách SSZ provést úpravy DŘ (SW), která sice s detekcí autobusů pracují, ale chybně nebo tak nedostatečně, že preference BUS prakticky nefunguje. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. | - Zvýšení cestovní rychlosti autobusové dopravy - Zvýšení přesnosti a pravidelnosti autobusové dopravy - Snížení spotřeby paliva v autobusové dopravě - Snížení provozních nákladů autobusové dopravy - Zvýšení komfortu jízdy autobusem | - Snížení cestovní rychlosti IAD v případě SSZ, kde dojde k narušení koordinace pro IAD | - Postoj orgánů státní správy - Potřeba projektantů (dopravních inženýrů) se schopností navrhovat kvalitní dopravní řešení (SW) |  |  | Současník - Preference BUS na křižovatkách se SSZ - Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference Následník - Zlepšení systému preference autobusů na SSZ Předchůdce - Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ | Realizace opatření |  | Částka: 6000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 30 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=329
324 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 38 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Posílení železničních linek mimo špičku. | Posílení železničních linek mimo špičku | Opatření spočívá v zavedení kratších intervalů na jednotlivých železničních linkách během přepravního sedla. - S1 15 min. - S2+S22 15 min. - S3 30 min. - R45 30 min. - S5 30 min. - S6 30 min. - S7 15 min. - S8/S80 30 min. - S9 15 min. - S49 30 min. | Provoz veřejné dopravy | 3.2.16 Posílení veřejné dopravy |  | (4) Železniční doprava – posílení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - zvýšení atraktivity městské a příměstské železnice díky zavedení kratších intervalů po celý den - menší nároky na kapacitu mimošpičkových odstavů pro železniční vozidla - větší efektivita provozovaných souprav (vyšší denní kilometrický proběh) | - nárůst provozních nákladů | Nedostatek provozního personálu |  |  |  | Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 120000000 MHMP: 30% dotace: 0% sck: 70% rsd: 0% szdc: 0% | 120000000 | 36000000 | 0 | 84000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020 | 60 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje | - 01/2020 upraveno dle konkrétního projektu OICT, proti původnímu znění dopracována fáze realizace a zvýšeny náklady z původních 500 tis. Kč. - OICT dále zajistil možnost pořízení soukromé dobíjecí stanice pro příspěvkové organizace |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=332
328 | Jan Černý | Viktor Beneš | 10.7 | Zrušeno | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Strategie podpory alternativních pohonů. | Vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily | Cílem opatření je navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic na území hl. města Prahy, podpora rozvoje elektromobility a přispění ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily. Zároveň bude dosaženo konkrétních kroků při plnění závazku postupného vymezení spalovacích motorů z centra Prahy a snižování závislosti na ropě a zemním plynu. Vzniklá síť nabíjecích stanic bude umožňovat její použití pro širokou veřejnost, jako podpora užívání elektromobilů občany v rámci městského provozu, městskými organizacemi, ale také třetími stranami pro podporu vhodných komerčních projektů.má za cíl navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic (AC a DC stanice) na území hl. města Prahy. Celkově se jedná o vybudování 4 základů pro osazení běžné nabíjecí stanice (AC stanice do 22kW výkonu) na parkovištích a vybudování dalších maximálně 18 základů pro osazení rychlé nabíjecí stanice (DC stanice začínající na nabíjecím výkonu 50kW) v blízkosti veřejností často navštěvovaných a v místech s vysokou hustotou obyvatel na km2 na celém území hl. města Prahy. Předmětem opatení je návrh a realizace stavby základů pro běžné a rychlé nabíjecí stanice. Projekt je rozdělen na dvě části podle rychlosti nabíjecích stanic – běžné a rychlé nabíjecí stanice, dále pak na jednotlivé fáze podle zvoleného typu nabíječky. Vybudování základů pro nabíjecí stanice v majetku hlavního města Prahy bude klíčové pro další rozvoj elektromobility v Praze. MHMP bude rozhodovat a koordinovat vhodné umístění nových stanic prostřednictvím výstavby základů, které bude mít ve svém majetku a bude je dále pronajímat vysoutěženému dodavateli/provozovateli nabíjecích stanic. | Multimodální cestování | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (31) Dobíjecí místa pro elektromobily a elektrokola | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. | Vznik dostatečného množství nabíjecích bodů pro elektromobil, který bude mít kapacitu baterie vždy na 100% Navýšení počtu elektromobilů a podpora elektromobility Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích. Snížení závislosti na ropě a zemním plynu Potenciál snížení provozních nákladů | Negativní reakce veřejnosti - špatné umístění stanice dle jejich názoru Možnost vytvoření delší čekací doby na nabití vzhledem k vyššímu počtu elektromobilů než nabíjecích stanic Vyšší energetická náročnost přenosové soustavy, případně nutná obnova současné soustavy. Vyšší počáteční náklady | Nižší návštěvnost nabíjecích stanic v prvních letech, vyšší prvotní investice, nedostatečný příkon distribuční sítě pro nabíjecí stanice, schvalovací proces vybudování nabíjecí stanice | Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze Vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Hotovo |  | Částka: 27700000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 27700000 | 27700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 2019 | 24 | Operátor ICT | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ministerstvo dopravy ČR Odbor dopravy MHMP Rada hlavního města Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=334
329 | Jan Černý | Viktor Beneš | 18.9 | Hotovo | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Elekromobily jako služební vozidla pro příspěvkové organizace. | Elektromobily jako služební vozidla pro přísp. organizace | Opatření předpokládá nákup služebních elektromobilů (osobních i užitkových) pro městské příspěvkové organizace a instituce v rámci obnovy služebního vozového parku. Nebude se jednat o nákupy nad rámec stávajícího počtu vozidel, ale o prostou obnovu vozidel na fosilní paliva elektrickými vozidly. Bude-li organizace nakupovat i nadále vozidla na fosilní paliva, je nutno tento krok odůvodnit. Optimálním případem bude celoměstské poptávkové řízení na elektromobily za účelem snížení pořizovací ceny. Vyšší investiční náklady by měly být kompenzovány úsporou provozních nákladů. V současné době nelze predikovat konkrétní počty vozidel ani jejich bližší specifikaci. Tento krok bude možno učinit až v návaznosti na vyhodnocení provozu služebních elektromobilů v rámci pilotních projektů, které jsou již v některých městských společnostech v procesu. | Procesy v mobilitě | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (34) Elektrovozy pro městské instituce, městské firmy a městskou policii | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. | Navýšení počtu elektromobilů a podpora elektromobility Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích. Snížení závislosti na ropě a zemním plynu Potenciál snížení provozních nákladů | Vyšší počáteční náklady na pořízení elektromobilů a dodatečné instalace např. nabíjecích bodů v podzemních garážích. | Nižší počet nabíjecích stanic v prvních letech a s tím spojená nutnost plánování zastávek spojených s nabíjením. |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 32999120 MHMP: 45% dotace: 55% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 32999120 | 14849604 | 18149516 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 16 | 2020 | 12 | Operátor ICT | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor projektového řízení MHMP Odbor služeb MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  | http://www.iprpraha.cz/seifertova | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=336
332 | Dan Guluškin | David Janovský | 29.6 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Autonaty na jízdenky na území Středočeského kraje. | Automaty na jízdenky (na území Středočeského kraje) | Předmětem projektu je instalace samoobslužných prodejních kiosků na vybrané zastávky veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Kiosky umožní nákup jízdních dokladů (pro jednotlivou jízdu Pražské integrované dopravy). Nákup bude možné uhradit mincemi, a/nebo bezkontaktní čipovou kartou – včetně bezkontaktních platebních karet. Kiosky budou též umožňovat vícejazyčnou komunikaci. Rozšířená verze kiosků bude obsahovat i vyhledavač jízdních řádů a oproti základní variantě kiosků umožní i platbu bankovkami. Volba konkrétního typu automatu a vhodného umístění závisí zejména na obratu cestujících v dané zastávce a skladbě cestujících (pravidelní cestující, občasní, zahraniční turisté apod.). Počet zastávek, které budou osazeny prodejním kioskem v základní verzi: 45 Počet zastávek, které budou osazeny prodejním kioskem v rozšířené verzi: 15 Financování bude z 85% zajištěno z programu IROP (ITI Pražská metropolitní oblast), z 15% z vlastních zdrojů Středočeského kraje / případně příslušné obce/obcí. | Multimodální cestování | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (12) Moderní informační a odbavovací systém | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy |  | - zvýšení počtu míst, kde je možné koupit jízdní doklady - zvýšení celkové četnosti cest veřejnou dopravou – více cestujících (zvýšení mobility regionu = příspěvek k zastavení odlivu obyvatel z venkova do měst) - zlepšení informovanosti cestující veřejnosti o nabídce veřejné dopravy - zvýšení důvěry cestujících ve veřejnou dopravu zvýšením počtu prodejních a informačních bodů v síti | - bez dopadu | - vandalizmus |  |  | Současník - Jednotný organizátor IDS Prahy a Středočeského kraje - Kompetence organizátora IDS v investicích Předchůdce - Plná integrace VHD Středočeského kraje | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 32000000 MHMP: 0% dotace: 55% sck: 45% rsd: 0% szdc: 0% | 32000000 | 0 | 17600000 | 14400000 | 0 | 0 | Částka: 6000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 18 | 2021 | 30 | Integrovaná doprava Středočeského kraje | města a obce SČK Středočeský kraj | DÚR se vypracovává na celek území (rtt+navazující uliční prostory) v realizaci dojde pravděpodobně k rozdělení mezi více investorů. |  | http://www.iprpraha.cz/klapkova | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=340
334 |  | David Janovský | 32 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Jednotný organizátor IDS Prahy a Sředočeského kraje. | Jednotný organizátor IDS Prahy a Středočeského kraje | Pro zabezpečení skutečné funkčnosti společného integrovaného dopravního systému (IDS) Prahy a Středočeského kraje je nutné zřídit jednoho společného organizátora dopravy ve vlastnictví obou krajů. Současné jednotlivé příspěvkové organizace ROPID (zřizovatelem je hl. m. Praha) a IDSK (zřizovatelem je Středočeský kraj) jsou výchozím základem tohoto společného organizátora. Založení společného organizátora jako příspěvkové organizace vlastněné oběma kraji brání zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který v současnosti neumožňuje, aby příspěvkovou organizaci zřídilo více zřízovatelů společně.Tento problém lze vyřešit legislativní změnou § 27 a násl. výše uvedeného zákona, která by zakotvila možnost zakládat společnou příspěvkovou organizaci více zřizovatelů. Organizátor, dle dlouholetého a osvědčeného konceptu ROPID, bude vykonávat všechny funkce, které mu dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, náleží. Jedná se zejména o smluvní zajištění a financování IDS, koncepce a projektování dopravy, kontrola kvality služby, jednotný marketing, řízení provozu (koordinační dispečink), technický rozvoj, aj. Financování provozu organizátora včetně systémových služeb má probíhat podílově z rozpočtů jednotlivých zřizovatelů (hl. m. Praha a Středočeský kraj). Stejně jako dosud bude zachován také podíl financování od dopravců, kterým se lze promítnout financování systému do rozpočtů všech subjektů, které budou v IDS zapojeny, byť nebudou vlastníky organizátora. Vzhledem k využívání významného podílu rychlíkovému segmentu, který je výhradně v gesci Ministerstva dopravy ČR, pro potřeby cestujících integrovaného dopravního systému, se navrhuje spoluúčast Ministerstva dopravy na jednotném organizátorovi IDS Prahy a Středočeského kraje. Jednotlivé procentní podíly na nákladech a příjmech musí být proto diskutovány při přípravě tohoto opatření se všemi aktéry (HMP, SČK a Ministerstvo dopravy). Výchozí stav modelu je v tomto opatření navrřen 50/50/0 (v %) a v případě vstupu MD by v budoucnu mohl být navržen např. na 45/45/10 (v %). | Procesy v mobilitě | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (1) Jednotný integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - jedna funkční organizace s jasnými kompetencemi a vymezeným územím | - bez dopadu | Politická neshoda Prahy, Středočeského kraje a středočeských municipalit na rozvoji společného IDS se společným organizátorem a následný rozpad IDS, nepřijetí novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů |  |  | Současník - Plná integrace VHD Středočeského kraje - Kompetence organizátora IDS v investicích - Automaty na jízdenky (na území Středočeského kraje) - Zastávkový informační systém Středočeský kraj Následník - Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 164000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 164000000 | 82000000 | 0 | 82000000 | 0 | 0 | Částka: 98000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 98000000 | 49000000 | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2021 | 30 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Cena je velmi hrubý odhad na základě ceny rekonstrukce severní části Klapkovy (další, ale méně náročné) |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=341
336 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 26.1 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce ulice Seifertova a Tábotitská | Rekonstrukce ulice Seifertova a Táboritská | Jedná se o úpravy části ulice Seifertova a celé ulice Táboritská, neuralgickými body jsou však tři místa: křižovatka Seifertovy a Chlumovy, schodiště mezi Rokycanovou a Chelčického a okolí obchodního centra Bezovka. V ulicích vzniknou nové přechody pro chodce a stávající budou upraveny jako bezbariérové. Úpravou projdou i tramvajové zastávky a chodníky. Přibýt by mohly i nové stromy a lavičky. Křížení Seifertovy ulice a ulice Chlumova vytváří výškovou bariéru. Chlumova totiž leží o tři metry níže než Seifertova. Výškový rozdíl vyrovnává nevzhledná zeď a příkré schodiště. V návrhu je proto kladen důraz na plynulejší propojení těchto dvou ulic. Zeď proto bude nahrazena soustavou zelených ostrůvků a dalších schodišť – kromě klasických schodů vznikne i rampa a dvoje tzv. „jezdecké schody,“ což jsou nízké schody, které zajišťují pozvolné, a tím pádem snazší stoupání s možností příjemného posezení. V místě propojení ulice Rokycanova a Chelčického se nachází další historické schodiště, které projde rekonstrukcí. Jednotlivé stupně budou doplněny o led diody, které budou kolemjdoucí moci ovládat a vytvářet tak různé svítící obrazce. Horní část schodiště je doplněna o kruhovou lavičku Františka Saurera, což byl legendární žižkovský bouřlivák z období první republiky. Ve spodní části přibyde vodní prvek jako připomenutí historické pumpy, která tu kdysi stávala. Prostor obchodního centra Bezovka má stejně jako ulice Seifertova výškovou bariéru v podobě zdi podzemních garáží. Návrh toto řeší novým schodištěm, které je zapuštěné do zdi podzemní garáže a propojuje tak chodník a prostor před Bezovkou. To značně ulehčí vcházení a vycházení z nákupního centra, které je teď prakticky uzavřené zmíněnou zdí. Celý prostor bude bezbariérový a doplní jej lavičky, reklamní nosič a stromy. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | V ulicích vzniknou nové přechody pro chodce a stávající budou upraveny jako bezbariérové. Úpravou projdou i tramvajové zastávky a chodníky. Přibudou i nové stromy a lavičky. Zvýší se bezpečnost pěší dopravy vlivem. Pobyt v uličním prostoru bude přijemnější pro chodce, cyklisty i cestujícíc ve VHD. | Nákladnost projektu jako celku | Projednávání celého projektu všemi zúčastněnými aktéry, kterých je velké množství. |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 142100000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 142100000 | 142100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2021 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor strategických investic MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Realizace probíhá částečně již od GVD 2018/2019. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=342
340 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 26.3 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce ulice Klapkova-jižní část | Rekonstrukce ulice Klapkova - jižní část | Rekonstrukce ulice Klapkova v úseku Střelničná - Zenklova naváže na rekonstrovaný severní úsek ulice z let 2017-2018. Jedná se o rekonstrukci tramvajové trati, vozovek, přilehlých chodníků a v koordinaci i inženýrských sítí. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Vyšší estetická hodnota uličního prostoru Nižší hlučnost od tramavjové tratě a lepší průběh GPK Lepší podmínky pro chodce |  | Riziko projednávání všemi zúčatsněnými aktéry Možné vysoké náklady na opatření ke snížení hluku z tramvajového provozu Existuje cesta pouze obnovy dopravní cesty a povrchů bez zásadních koncepčních změn |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 50000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 24 | 2023 | 12 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=343
341 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 41.1 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Posílení veřejné dopravy (3.1.11) Zavedení vrstvy spěšných valků v PID. | Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID | Jedná se o záměr zavedení sítě spěšných vlaků v síti PID, které by umožnily rychlejší spojení Prahy s významnými centry ve Středočeském kraji než nabízí stávající linky S. Jedná se o následující linky: - R40 Praha - Kolín; po zkapacitnění Praha-Kolín a dodávce nových vozidel interval 60 minut - R41 Praha - Kolín - Kutná Hora; realizováno - interval 60 minut - R42 Praha - Nymburk - Kolín; po zkapacitnění tratě č. 231 a dodávce nových vozidel interval 60 minut - R43 Praha - Mělník / Mladá Boleslav; realizován interval 120 minut; po zkapacitnění tratě č. 070 až 30 minut - R45 Praha - Kladno; realizován interval 60 minut, po zkapacitnění tratě č. 120 až 15 minut - R46 Praha - Beroun - Příbram; po zkapacitnění tratě č. 171 a dokončení úseku RS Praha - Beroun interval 120 minut - R47 Praha - Beroun - Hořovice; po zkapacitnění tratě č. 171 a dokončení úseku RS Praha - Beroun interval 60 minut - R48 Praha - Lysá nad Labem - Mladá Boleslav; interval 60 minut, po výstavbě nové tratě Milovice - Čachovice - R49 Benešov u Prahy - Praha; realizován interval 60 minut, po výstavbě nové odlehčovací tratě Praha - Benešov interval 15-30 minut Postup zavádění spěšných vlaků je odvislý od dvou základních faktorů - kapacity tratě a dostupnosti finančních prostředků. Vzhledem k nejistým postupům realizace jednotlivých infrastrukturních opatření jsou úkoly pro zavádění spěšných vlaků popsány v obecné rovině. Dlůležitým faktorem je postoj územně příslušeního objednatele ve Středočeském kraji, IDSK, který výhledově uvažuje s postupným zaváděním vrstvy pásmových spěšných vlaků. | Kolejová infrastruktura | 3.1.11 Posílení veřejné dopravy |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zavedení rychlé dopravní obsluhy blízkých i vzdálenějších center ve Středočeském kraji - zvýšení atraktivity předměstské železnice - efektivní využití vozidel - na části linek možnost využití stávajících vozidel - soutěžěním jednotlivých linek je možné optimalizovat provozní náklady | - vyčerpání kapacity některých tratí - investiční náročnost (pořízení nových vozidel) | - zavedení některých linek je závislé na infrastrukturních opatřeních |  |  | Současník - 8. nástupiště žst. Praha Hlavní nádraží - Kapacitní železniční vozidla - Optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice (mimo) - Optimalizace trati Praha hl.n. - Praha-Smíchov - Optimalizace trati Praha Vysočany - Lysá nad Labem - Zkapacitnění trati Praha - Kolín - Optimalizace trati Praha Vysočany - Lysá nad Labem (verze 15. 11. 2018 10:21) - Křížení železniční trati ve Velké Chuchli | Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 0 MHMP: 38% dotace: 0% sck: 62% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 400000000 MHMP: 25% dotace: 0% sck: 75% rsd: 0% szdc: 0% | 400000000 | 100000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 60 | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Cena je pouze odborně odhadnuta, rozsah úprav nad běžnou rekonstrukci je teprve v projednání. Z ceny tvoří RTT cca 60 milionů. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=345
342 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 23.3 | Hotovo | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce ulice Starostrašnická-V olšinách | Rekonstrukce ulice Starostrašnická - V Olšinách | Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Starostrašnická, V Olšinách včetně návrhu uličního profilu, zřízení bezbariérových zastávek, doplnění přechodů, sdružení stožárů VO s TV, doplnění mobiliáře vč. kontejnerů, obnova stromořadí. Podmíněno rekonstrukcí vozovny Strašnice IPR vytváří koncepční zadání | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Lepší podmínky pro chodce a cestující VHD |  | Nejprve je nezbytné zrekonstruovat vozovnu, kde jsou problémy s dodržením hlukových limitů |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 52300000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 52300000 | 52300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 5 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | V ceně zahrnuta pouze RTT, cena se navýší o rekonstrukce vozovek a chodníků po vytvoření projektové dokumentace, která by měla začít vznikat od 12/2018 na celý uliční profil, tedy včetně tramvají a vozovek. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=347
343 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 25.3 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce tramvajové trati Badeniho | Rekonstrukce tramvajové trati Badeniho | Rekonstrukce vozovek, chodníků a tramvajové trati. Součástí je i přesun zastávek tramavaje a zvýšení estetické hodnoty celého prostoru. Rekonstrukci v ulcii Badeniho bude předcházet úprava ulice Chotkova směrem do ulice Mariánské hradby v roce 2018. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | Vyšší komfort pro chodce Nižší emise hluku Vyšší estetická hodnota celého uličního prostoru |  | Rizika plynou z projednávání projektu všemi dotčenými subjekty |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 80000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 20 | 2021 | 9 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Cena je dle podkladů OSI MHMP | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/354/Obrzek1.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=354
345 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 24.9 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce tramvajové trati Jana Želivského | Rekonstrukce tramvajové trati Jana Želivského | Rekonstrukce tramvajové trati včetně úpravy uličního profilu a koordinace se správci, nové rozmístění zastávek v logickém uspořádání, doplnění stromořadí. Umožnění provozu autobusových linek po tělese tramvajové tratě. Zahrnuje principy pro úpravy veřejného prostoru pro budocí vznik Jarovské spojky a městského okruhu včetně prodloužení tratě přes NNŽ. IPR - KONCEPČNÍ ZADÁNÍ | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | Zlepšení kvality veřejného prostoru Zvýšení komfortu pro chodce Zvýšení spolehlivosti provozu autobusové dopravy vlivem přemístění spojů na tramvajové koleje |  | Riziko koordinace projednání projektu a realizace všemi dotčenými subjekty |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 61260000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 61260000 | 61260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 24 | 2024 | 12 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Financování tohoto opatření bude probíhat v rámci nákladů na údržbu a provoz infrastruktury HMP. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/355/zlichov2.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=355
347 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 27.7 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Lávka Holešovice-Karlín. | Lávka Holešovice - Karlín | Projektová příprava a realizace lávky pro pěší a cyklisty, která by měla zabezpečit přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem a Holešovicemi a přístup na ostrov Štvanice z oblasti Karlína i Holešovic. Vítězný architektonický návrh je již vybrán, je nezbytné zpracovat projektovou dokumentaci a most zrealizovat. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | Nové propojení spojující dvě hustě osídlené městské části, které nahradí stávající přívoz a navíc i zpřístupní ostrov Štvanice. | Náročnost záměru z hlediska návrhu s ohledem na umístění v PPR. | Projednávání záměru s ohledem na umístění v PPR |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 250000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 | 2022 | 48 | Odbor investiční MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Náklady zahrnují úpravu softwaru. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=359
354 |  | Marek Vetýška | 20.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zlepšení prostředí veřejné dopravy (3.1.6) Systémová údržba dat o bezbariérovosti zastávek VHD. | Systémová údržba dat o bezbariérovosti zastávek VHD | Opatření zahrnuje systémové nastavení údržby databáze o bezbariérovosti zastávek TRAM i BUS na území HMP (zadávání údajů správci jednotlivch zastávek, vytvoření příslušné back-office (aplikace; datové uložiště) a následné on-line poskytování těchto informací cestujícím prostřednictvím komunikačních kanálů města a PID. | Multimodální cestování | 3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy |  | (15) Zlepšení zastávek VHD | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. | Realizací opatření dojde k doplnění komplexu informací poskytovaných prostřednictvím uživatelských aplikací o spolehlivé informace o bezbariérovosti všech zastávek tramvají a autobusů na území HMP. Cílem je, aby se data v databázi aktualizovala nejen v případě přestaveb a dalších větších fyzických zásahů, ale i při výlukách, přesunech zastávek a podobně. |  | Hlavním rizikem pro realizaci opatření je nutnost zapojení velkého množství subjektů a nezájem/neochota spolupráci některých z nich. |  |  | Současník - Pasportizace autobusových zastávek z pohledu bezbariérovosti | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 12 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Jedná se o procesní opatření, které si v rámci organizací nevyžádá náklady. Celkově by i v procesu měly nastat naopak úspory nastavením pravidel tohoto procesu. Provozní příjmy (na straně zlepšení ekonomiky provozu MHD) nastanou při aplikaci procesních opatření v konkrétních projektech. Jejich vyčíslení závisí na počtu realizovaných SSZ a procesem dosažených zlepšení. Předem nelze tyto úspory odhadovat. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=360
355 |  | Marek Vetýška | 23.8 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.10) Prověření a zlepšení SSZ na přechodech u zastávek. | Prověření a zlepšení SSZ na přechodech u zastávek | Postupné ověření a zlepšení funkce SSZ na přechodech pro chodce u zastávek veřejné dopravy za účelem zajištění zelené pro chodce ve správném čase ve vztahu k příjezdu spoje na zastávku a související eliminace nežádoucího a potenciálně nebezpečného přebíhání na červenou při dobíhání spoje. Tyto úpravy funkce SSZ nesmí způsobovat snížení plynulosti provozu vozidel veřejné dopravy. | Multimodální cestování | 3.2.3 Preference veřejné dopravy |  | (15) Zlepšení zastávek VHD | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | zvýšení bezpečnosti a kvality cestování veřejnou dopravou |  | Úpravy funkce SSZ nesmí omezit plynulost provozu veřejné dorpavy. Úpravy funkce SSZ mohou mít negativní vliv na vozidla IAD, který se následně může přenést i na vozidla VHD. |  |  | Současník - Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD Předchůdce - Polohy spojů DPP do systémů ROPID | Realizace opatření |  | Částka: 8000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 48 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/363/05.044_IMG_9024_VN.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=363
359 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 28.8 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Zřizování preference TRAM při obnově a výstavbě SSZ. | Zřizování preference TRAM při obnově a výstavbě SSZ | V současné době nedochází v řadě případů obnovy SSZ k automatickému zřižování preference tramvajové dopravy (náměstí Míru, Vršovická, V Olšinách), a to i v případě zavedení dynamického řízení, či preference bývá zřízena až s větším časovém odstupem od obnovy SSZ (Evropská). Vybavení HW je přitom obvykle kompletní. Chybí odpovídacící SW. Cílem tohoto procesního opatření je zajistit, aby současně s obnovou SSZ bylo vždy uvedeno do provozu dynamické řízení s preferencí tramvajové dopravy. Opatření je třeba přijmout na straně projektantů dokumentace dopravních řešení (kvalita, přiměřená rychlost, reflexe na připomínky, kontrola ze strany odborného útvaru města, či přímo vypracování dokumentace odborným útvarem města) a na straně projednání především se státní správou (silniční správní úřad, Policie ČR) za účelem nastavení jasných pravidel procesu vznášení a vypořádávání připomínek v přiměřeném čase. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - Zvýšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy - Zvýšení cestovní rychlosti tramvajové dopravy - Snížení provozních nákladů tramvajové dopravy - Zvýšení bezpečnosti tramvajové dopravy - Zvýšení prestiže veřejné dopravy (tramvaje jedou, auta stojí) |  | Kvalita projektové dokumentace pro preferenci. Projednávání se samosprávou a státní správou |  | Kooperativní systémy v dopravní infrastruktuře | Současník - Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ - Program zvýšení plynulosti provozu tramvají | Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 144 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/364/HMG-Revolucn-20181031.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=364
360 | Jan Černý | Viktor Beneš | 12.9 | Zrušeno | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily. | Vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily | Cílem opatření je navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic na území hl. města Prahy, podpora rozvoje elektromobility a přispění ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily. Zároveň bude dosaženo konkrétních kroků při plnění závazku postupného vymezení spalovacích motorů z centra Prahy a snižování závislosti na ropě a zemním plynu. Vzniklá síť nabíjecích stanic bude umožňovat její použití pro širokou veřejnost, jako podpora užívání elektromobilů občany v rámci městského provozu, městskými organizacemi, ale také třetími stranami pro podporu vhodných komerčních projektů.má za cíl navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic (AC a DC stanice) na území hl. města Prahy. Celkově se jedná o vybudování 4 základů pro osazení běžné nabíjecí stanice (AC stanice do 22kW výkonu) na parkovištích a vybudování dalších maximálně 18 základů pro osazení rychlé nabíjecí stanice (DC stanice začínající na nabíjecím výkonu 50kW) v blízkosti veřejností často navštěvovaných a v místech s vysokou hustotou obyvatel na km2 na celém území hl. města Prahy. Předmětem opatení je návrh a realizace stavby základů pro běžné a rychlé nabíjecí stanice. Projekt je rozdělen na dvě části podle rychlosti nabíjecích stanic – běžné a rychlé nabíjecí stanice, dále pak na jednotlivé fáze podle zvoleného typu nabíječky. Vybudování základů pro nabíjecí stanice v majetku hlavního města Prahy bude klíčové pro další rozvoj elektromobility v Praze. MHMP bude rozhodovat a koordinovat vhodné umístění nových stanic prostřednictvím výstavby základů, které bude mít ve svém majetku a bude je dále pronajímat vysoutěženému dodavateli/provozovateli nabíjecích stanic. | Multimodální cestování | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (31) Dobíjecí místa pro elektromobily a elektrokola | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. | Vznik dostatečného množství nabíjecích bodů pro elektromobil, který bude mít kapacitu baterie vždy na 100% Navýšení počtu elektromobilů a podpora elektromobility Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích. Snížení závislosti na ropě a zemním plynu Potenciál snížení provozních nákladů | Negativní reakce veřejnosti - špatné umístění stanice dle jejich názoru Možnost vytvoření delší čekací doby na nabití vzhledem k vyššímu počtu elektromobilů než nabíjecích stanic Vyšší energetická náročnost přenosové soustavy, případně nutná obnova současné soustavy. Vyšší počáteční náklady | Nižší návštěvnost nabíjecích stanic v prvních letech, vyšší prvotní investice, nedostatečný příkon distribuční sítě pro nabíjecí stanice, schvalovací proces vybudování nabíjecí stanice | Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 27700000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 27700000 | 27700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 2019 | 24 | Operátor ICT | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ministerstvo dopravy ČR Odbor dopravy MHMP Rada hlavního města Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Není bohužel dosud znám definitivní rozsah nároků na rekonstrukci. Cena je velmi hrubým odhadem. |  | http://www.iprpraha.cz/vitezna | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=365
363 |  | Marek Vetýška | 24.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zlepšení prostředí veřejné dopravy (3.1.6) Koordinace záměrů při rekontrukcích přestupních bodů. | Koordinace záměrů při rekonstrukcích přestupních bodů | Opatření zahrnuje přípravu a nastavení systému kompetencí jednotlivých organizací a procesních postupů pro koordinaci investičních akcí týkajících se přestupních bodů veřejné dopravy na území hlavního města Prahy i Středočeského kraje, jejichž jednotlivé části vlastní různé entity veřejné správy a spravují je různé organizace (v Praze: DPP, TSK, městské části atd; ve Středočeském kraji: města a obce, SÚS, dopravci atd.). | Multimodální cestování | 3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy |  | (16) Zlepšení přestupních bodů VHD | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. | Cílem opatření je koordinovaná příprava staveb, rekonstrukcí a úprav přestupních bodů, čehož výsledkem by měla být maximální efektivita využitých investičních prostředků při těchto akcích a urychlení příprav staveb. |  | Složitost organizanční struktury hl. m. Prahy, množstvím obcí a měst v rámci Středočeského kraje, neochota/nezájem spolupracovat a dodržovat koncepční dokumenty, nevyjasněné kompetence organizátora IDS v oblasti infrastruktury pro veřejnou dopravu |  |  | Současník - Studie městské správy dopravy | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 18 | 2020 | 6 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Odbor veřejné mobility Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Cena je bez rekonstrukce mostu Legií. Nejasný je také rozsah doprovodných opatření v ulici Vítězná, na ten je přičteno 50 milionů nad rozpočet RTT. Poběží paralelně realizace částí a přípravy dalších etap. |  | http://www.iprpraha.cz/letenskykriz | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=369
364 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 21.9 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce ulice Revoluční | Rekonstrukce ulice Revoluční | Celková rekonstrukce ulice Revoluční a navazujících úseků - vozovek, chodníků a tramvajové trati včetně zvýšení estetické hodnoty celého uličního profilu. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Bezpečnější a komfortnější pohyb chodců, cyklistů a cestujících ve VHD. |  | Koordinace všech zúčastněných aktérů při přípravě a projednávání záměru. |  |  | Předchůdce - Oprava Hlávkova mostu | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 100000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2024 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=372
365 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 31.3 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Vítězná-most legiií | Vítězná - most Legií | Jedná se o rekonstrukci ulic Vítězná a mostu Legií včetně tramvajové křižovatky u Národního divadla. Tento projekt bude koordinován s generální rekonstrukcí mostu. Předmětem návrhu bude optimalizace uličního protoru, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí. IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude OSI MHMP, DPP a.s. a TSK a.s. Uzel Vítězná x Újezd je exponovaný veřejný prostor, který je místem hlavního nástupu na Petřín. Je vhodné zde vytvořit komfortní podmínky pro důstojný pohyb pěších a kvalitní, bezpečnou a bezbariérovou dostupnost veřejné dopravy. Tranzitní automobilová doprava a z toho vyplývající komplikace v místech křížení s tramvajovou tratí způsobuje neúměrnou zátěž, která omezuje pěší prostupnosti a provoz veřejné dopravy. Lze přepokládat že pokud se podaří snížit počet projíždějících automobilů, dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro aktivity rezidentů i návštěvníků města. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů - zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky města - zvýšení bezpečnosti a komfortu při přecházení komunikací - snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb - zklidnění dopravy v uzlu Vítězná x Újezd | Negativní dopady během období výstavby | Koordinace všech zúčastněných aktérů |  |  | Současník - Oprava Mostu Legií | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 150000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2024 | 20 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy INV MHMP Odbor dopravy MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=383
369 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 28.1 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce ulic Veletržní a Dukelských hrdinů | Rekonstrukce ulic Veletržní a Dukelských hrdinů | Jedná se o rekonstrukci ulic Dukelských hrdinů, Veletržní, Strojnická a U Výstaviště. Tento projekt bude kordinován s rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů a U Výstaviště. Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 5ha. IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude DPP a.s. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Vybudování nových a úprava stávajících přechodů pro chodce a zajištění jejich bezbariérovosti povede k výraznému zvýšení komfortu. V rámci rekonstrukce budou upraveny tramvajové zastávky a chodníky, bude doplněn uliční mobiliář a podzemní kontejnery na tříděný odpad, zlepší se podmínky pro umístění restauračních předzahrádek. |  | Projednávání s dotčenými subjekty |  |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 362000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 362000000 | 362000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2024 | 12 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Vzhledem k předpokládané povinnosti vybavení vozidel PID (stanoveného podílu vozidel) zařízením pro sčítání cestujících,která bude definována standardy kvality PID pro jednotlivé druhy dopravy, krytí investičních nákladů bude zajištěno prostřednictvím ceny dopravního výkonu. Určitá potřeba investic pravděpodobně vznikne na straně organizátora (software pro zpracování výsledků, respektive testování technologie). |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=384
372 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 29.5 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Klárov-rekonstrukce | Klárov - rekonstrukce | Jedná se o rekonstrukci ulic Chotkovy sady, Pod Bruskou u Bruských kasáren Klárov a Nábřeží Edvarda Beneše, Předmětem návrhu bude optimalizace uličního protoru, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí. IPR Praha je zadavatel koncepční studie. DPP a.s. a TSK a.s. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (17) Revitalizace veřejných prostranství | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Vyšší bezpečnost a komfort především pro chodce a cestující VHD Rozšíření nástupišť tramvají a bezbariérové přechody pro chodce Komfortnější vazby do okolí (Pražský hrad) Estetická hodnota celého prostoru, vzhledem k historické zástavbě v okolí | Méně prostoru pro automobilovou dopravu | Projednávání především s ohledem na počet aktérů a památkovou péči |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 160000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 160000000 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 | 2022 | 24 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Městská policie hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=389
383 |  | Marek Vetýška | 23.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Automatické sčítání cestujících ve vozidle. | Automatické sčítání cestujících ve vozidle | Cílem tohoto projektu je vytvoření systému, který dokáže autonomně sledovat a zaznamenávat obsazenosti vozidel Pražské integrované dopravy. Data o obsazenosti budou sbírána v reálném čase přímo z vozidel veřejné hromadné dopravy dle definovaných způsobů. Díky těmto údajům vznikne přehledná databáze dlouhodobých statistických dat, které lze využít pro plánování dopravy. Možností je, v případě vhodného využití vozidel, získat data také z konkrétních linek, respektive spojů, při konkrétním požadavku o průzkum. Celkovým přínosem je získání znalosti o pohybu cestujících a dlouhodobé obsazenosti vozidel. Rozšířením tohoto projektu je systém informování cestujících, kdy cestující budou informováni v reálném čase o obsazenosti vozidel. Cestující tedy dostane informace nejen o poloze a zpoždění spoje, ale také o obsazenosti, díky čemuž může být ovlivněno rozhodování, které spojení cestující využije. Projekt bude také možno využít pro dispečerské řízení dopravy. Na základě obsazenosti vozidla může dispečer vypravit nové vozidlo (posilu) do provozu. | Multimodální cestování | 3.2.10 Integrované služby v mobilitě |  | (12) Moderní informační a odbavovací systém | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti |  | - Získání dlouhodobé statistiky o obsazenosti vozidel - Získání dat průzkumu z konkrétních linek/spojů - Přesnější plánování dopravy - Informování cestujících - zvýšení kvality dopravního systému - Nové možnosti dispečerského řízení v případě vysoké obsazenosti vozidel | - Nalezení spojů/linek, které budou vhodné ke zrušení (naopak možné zvýšení ekonomické efektivity dopravy) | Systémy sčítání cestujících ve vozidle jsou stále předmětem vývoje, v současné době není ještě dosahována dostečná míra spolehlivosti sčítácích zařízení (předpoklad zvýšení v dohledné době). Nerespektování naměření dat plánovači dopravy. - Odrazení cestujících od cestování při přeplnění spojů (může být však vnímáno pozitivně). |  |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje | Náklady jsou určeny především na subdodávky technických prověření |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=390
384 |  | Marek Vetýška | 26.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Polohy spojů DPP do systému ROPID. | Polohy spojů DPP do systémů ROPID | Předmětem opatření je zajištění předávání on-line dat o polohách spojů dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) do systému sledování spojů PID (MPVnet). DPP je jediný z dopravců v rámci PID, který organizátorovi IDS o polohách spojů neposkytuje, což komplikuje činnost koordinačního dispečinku, přípravu analytických podkladů pro preferenční opatření a znemožňuje poskytování on-line informací pro cestující (odjezdy v reálném čase, zpoždění) v zastávkách, v mobilní aplikaci, apod. Předmět opatření může být naplněn nastavením datové komunikace dispečerských systémů DPP s ROPID/IDSK, instalací dalšího zařízení do vozidla (vysílající informace pro ROPID/IDSK), apod. | Multimodální cestování | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (12) Moderní informační a odbavovací systém | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Opatření umožní efektivnější dohled a koordinaci provozu celého systému integrované dopravy prostřednictvím koordinačního dispečinku PID, umožní/zjednoduší poskytování on-line informací o pohybu spojů PID cestujícím na zastávkách, přestupních bodech, v mobilní aplikaci, apod., umožní jednoddušší a efektivnější dohled organizátora IDS, respektive objednatele, nad plněním objednané služby ze strany dopravce. | žádné nejsou | Nemožnost poskytnutí dat objednateli služby, respektive vlastnímu majoritnímu akcionáři, vlivem smluvních ujednání DPP s dodavatelem dispečerských systémů. Riziko lze eliminovat instalací polohovacích jednotek nad rámec stávajícího vybavení vozidel, které budou požadované údaje vysílat do systému PID. |  |  | Následník - Systémové vyhodnocení kvality provozu VHD - Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) – další vylepšení - Prověření a zlepšení SSZ na přechodech u zastávek Současník - Aplikace PID lítačka - Zastávkový informační systém Středočeský kraj - Jednotný systém odbavení cestujících v PID - MOS | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 12000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 | 2020 | 36 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Je počítáno, že bude nezbytné provést doplňkové průzkumy pro pasportizaci stávajících zón 30. Část prací bude prováděna interně mětskými institucemi, část však bude nezbytné zadávat externě. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/398/schema.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/398/sit0081.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/398/sit0094.jpg | http://mestskyokruh.info/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=398
389 | Václav Novotný | Václav Novotný | 39.7 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zklidňování dopravy (3.2.14) Program zřizování pěších zón v centru města. | Program zřizování pěších zón v centru města | Vytvoření studie a akčního plánu (programu) na zřizování nových, případně úpravu stávajících pěších zón v centrální části města. V centrální části města se pohybuje stále větší množství chodců a cyklistů z řad obyvatel i návštěvníků, objevují se stále nové formy mobility, které lidé vužívají. Ve velkém množství ulic v centru města dochází k omezování a ohrožování chodců motorovou mobilitou včetně produkce škodlivých exhalací, situace je dána stísněností uliční sítě historického města, které pro tolik motorových vozidel nebylo budováno. V ulicích navíc stojí velké množství osobních vozidel bez dalšího využití a zabírají většinu plochy ulice, např. ulice Pařížská, Kaprova apod. Dnešní situace již několik let neodpovídá poptávce po veřejných prostranstvích, navíc mnoho z nich již technicky dožívá a je nezbytné rozhodnout, jakým způsobem je obnovit. Při návrhu je nezbytné dbát na veškeré druhy dopravy včetně zásobování zbožím. Možné je také zřizování časově omezených pěších zón, k čemuž může být použito proměnlivé dopravní značení, nebo trvalá úprava režimu. jedná se vymezené území PPR a případně bezprostřední okolí. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.14 Zklidňování dopravy |  | (19) Zklidnění dopravy v rezidenčních oblastech a centrech městských částí | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet vozidel v rámci carsharingu se navýší. | Více prostoru pro chodce a jejich pobyt a vyšší bezpečnost pěší a cyklistické dopravy Více prostoru pro podnikání navázané na pěší dopravu (v pěších zónách je více obchodů) Měné jednoucích a parkujících vozidel v historické části města Možnost zavedení alternatvních způsobů dovozu zboží pro zásobování just in time Efektivní přerozdělení uličního prostoru ve prospěch úsporných forem přepravy (pěší, cyklo, VHD, apod.) | Omezení možností zásobování just in time Snížení počtu parkovacích stání v centrální části města v ulicích pro návštěvníky (pro město pozitivní, pro malou část návštěvníků negativní) | Možná zhoršená obsluha pro rezidenty, toto riziko je možné eliminovat vhodným návhem Dlouhá doba projednání dokumentu Snaha o odsunutí problematiky za horizont výstavby celého MO a PO Chybějící politická vůle |  |  | Současník - Zvýšení kapacity a stability tramvajové sítě v centru - Rekonstrukce a rozšíření pěších zón v okolí Zlatého kříže - Sdílený prostor - legislativní opatření - Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM) - Program zřizování zón 30 - Program zvýšení plynulosti provozu tramvají - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava |  | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 |  |  | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Městská policie hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Operátor ICT Pražská informační služba (Prague Tourism) Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Návrh předmětné stavby MO včetně Libeňské spojky (LS) se nesmí omezit pouze na řešení technické problematiky vlastní stavby, ale musí zahrnovat také vhodné zakomponování této stavby do prostředí města včetně ploch určených k zástavbě. Zároveň stavba musí být pozitivním impulzem pro kvalitní urbanizaci území a zhodnocení veřejných prostranství. Stejná pozornost musí být věnována od začátku návrhu automobilové, veřejné, cyklistické i pěší dopravě, i dosažení kvality veřejného prostoru. Součástí stavby musí být větší stavební úpravy v koridorech ulic, kde má dle EIA dojít k dopravnímu zklidnění a rekonstrukce některých městských ulic včetně tramvajových tratí. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=419
390 | Václav Novotný | Václav Novotný | 25.8 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zklidňování dopravy (3.2.14) Program zřizování zón 30. | Program zřizování zón 30 | Vytvoření programu na zřizování nových, případně úpravu stávajících zón 30 ve smyslu TP218 v celém městě a projednání s městskými částmi. Při návrhu je nezbytné dbát na veškeré druhy dopravy včetně zásobování zbožím. V současné době vznikají zóny 30 spíše jako důsledek parkovacích zón, tento dokument by měl soužit jako návrh zřizování zón 30 z důvodů pobytových funkcí města a ochrany jeho hodnot. Nejprve je nezbytné provést pasportizaci stávajících zón 30 a následně kategorizaci uliční sítě města a i v rámci návrhu uliční sítě zón 30 rozlišovat míru technických zásahů do uličního prostoru na základě stupně "pobytovosti" | Doprava a veřejný prostor | 3.2.14 Zklidňování dopravy |  | (19) Zklidnění dopravy v rezidenčních oblastech a centrech městských částí | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | V zónách 30 je nižší hlučnost, vyšší bezpečnost všech účastníků provozu a je podpořena pobytová funkce ulice. V zónách 30 je také menší míra tranzitní dopravy. V zónách 30 je možnost získat více prostoru pro dopravu v klidu. |  | Projednání se všemi dotčenými subjekty |  |  | Současník - Program zvýšení plynulosti provozu tramvají - Program zřizování pěších zón v centru města - Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM) - Sdílený prostor - legislativní opatření | Projektová příprava |  | Částka: 3000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 24 |  |  | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Městská policie hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Pražská informační služba (Prague Tourism) Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Proces přejímání SSZ do správy města (TSK) neustále běží, záleží však na ochotě vlastníků předávat SSZ a na prostředcích města. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=423
398 | Marek Zděradička | Václav Novotný | 53.1 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Dokončení městského okruhu (3.2.5) Městský okruh - Pelc-Tyrolka - balabenka - Štěrboholská r. (proj. příp.). | Městský okruh- Pelc-Tyrolka - Štěrboholská r. (proj.příp.) | Jená se o projektová příprava souborur staveb Městského okruhu č. 0081 (úsek Pelc-Tyrolka – Balabenka), č. 0094 (úsek Balabenka – Štěrboholská radiála) a Libeňskou spojku (LS) č. 8313, jejichž realizací dojde ke kompletnímu dokončení vnitřního pražského okruhu. Podle předpokladu platného územního plánu hl. m. Prahy z roku 1999 jsou tyto tři stavby v severovýchodním segmentu města součástí nadřazeného systému hlavních komunikací. Po svém dokončení nabídne soubor staveb MO a LS novou alternativní trasu (například oproti Severojižní magistrále) s nabídkou plynulejšího a rychlejšího spojení městem, nejen ve směru sever-jih a naopak. Celý dokončený Městský okruh zajistí objízdnou komunikaci širšího centra města, takže bude možné významně omezit průjezdnou dopravu centrem, preferovat hromadnou dopravu, včetně dopravy pěší a cyklistické a přistoupit k aktivní regulaci pro město zbytné individuální automobilové dopravy. Délka zbývající připravované části MO je 8,8 km, délka Libeňské spojky je 1,4 km. Z této délky je předpokládáno vedení trasy v ražených a hloubených tunelech v celkové délce cca 7 km. Předpokládané intenzity na trase jsou ve cca 80 tisíc aut/den. Stavba je uvažována jako čtyřpruh, v průpletech šestipruh. Stavba Libeňské spojky sice tvoří samostatný stavební objekt, jedná se však o integrální součást staveb MO. Zajišťuje přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála-ul. V Holešovičkách-Liberecká, Zenklova ul., Davídkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže-Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu a další komunikační síť místního významu (Prosecká ul., Zenklova ul, atd.). Převládajícími toky dopravy je propojení směru z dálnice D8 přes Proseckou radiálu a směr ze Zenklovy ulice od Kobylis na MO (Balabenku) a pokračování dále na Malešice a naopak. Součástí stavby je zároveň řada opatření pro umožnění dotvoření dnes z velké části brownfieldového území, dokončením potřebné infrastruktury.Kromě trasy MO pro dopravu automobilovou individuální je podstatnou náplní investice komplexní řešení infrastruktury pro bezmotorovou dopravu v celé dotčené oblasti od MÚK Rybníčky až po Pelc-Tyrolku a Vychovatelnu. Jak v úrovni hlavních cyklotras mj. sever jih, tak i v řadě chráněných (separovaných) tras pro cyklisty a pěší vazby. V neposlední řadě dojde k dotvoření nebo jeho umožnění, hned několika přírodně a krajinářsky významných lokalit, jako je povltaví-Bílá skála, Metropolitní park apod. Zprovoznění MO je vázáno podmínkami z EIA, mezi nejpodstatnější patří zprovoznění všech staveb MO a LS najednou, zklidnění dopravy pomocí mýtného systému uvnitř MO, zprovoznění Pražského okruhu. | Silniční infrastruktura | 3.2.5 Dokončení Městského okruhu |  | (42) Dokončení Městského okruhu | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. | Vytvoření potenciálu pro regulaci dopravy uvnitř centra města a humanizaci uličních profilů. Snížení negativních dopadů z dopravy na životní prostředí v trasách vedoucí nad realizovaným tunelem a v okolí této trasy Potenciál uvolnění povrchové sítě pro veřejnou dopravu, pěší, cyklistickou dopravu a veřejný prostor Potenciál na urbanizaci území (dostavbu) v oblasti kolem celé trasy Zrychlení cest realizujících se po trase MO, zlepšení dostupnosti území v Praze i mimo Prahu Možnosti zavedení moderních technologií v dopravě (např. autonomní provoz z důvodů segregace automobilové dopravy v tunelu) | Navýšení intenzit na návazné síti vedoucí na MO Náročné inženýrské dílo tím pádem s vysokou cenou projektové dokumentace Velmi vysoké investiční náklady na následnou realizaci Vysoké provozní náklady v případě zprovoznění Podíl na zvýšení výkonů IAD v případě následné realizace (kapacitní infrastrukturní stavba, která je rychlejší než cesty v potenciálním bližším okolí zdroj-cílů) | NIMBY až BANANA, zdržování stavby a následné prodražení Nemožnost realizace podmínek uložených soihlasným stanoviskem EIA Náročnost povolovacích procesů tak náročné stavby Zvyšené využívání automobilů, nárůst dopravních výkonů a s ním spojené negativní dopady na životní prostředí Zpožďování výstavby Pražského okruhu - případná realizace před zprovozněním Pražského okruhu by znamenala přenášet tranzitní vztahy a riziko provozní spolehlivosti (viz tunel Blanka) Zásah do městského prostředí - nutné minimalizovat zásahy optimalizací trasy |  | Testovací opatření - Klimatický plán | Současník - Pražský okruh (D0), 518 a 519 (Ruzyně - Březiněves) - Pražský okruh (D0), 520 ( Březiněves - Satalice D10) - Východní cyklistická tangenta (A42) - Východní cyklistická tangenta (A43) - Management kongescí - Lávka na Vysočanské náměstí - Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj - Studie snížení hlukové a imisní zátěže severní části města Předchůdce - Tramvajová trať Olšanská – Habrová | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 1500000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 |  |  | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor hospodaření s majetkem Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Správa železnic Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Ceny nejsou k dispozici (pouze odhad). |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=424
402 | Michal Kraus | Viktor Beneš | 20.1 | Hotovo | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Datová platforma a Virtualizace hl.m. Prahy. | Jednotná datová a integrační platforma pro HMP. Datová platforma bude sdružovat senzorická data "Smart City" řešení a vybraná současná data HMP. DP umožní analýzu a propojování těchto dat, vizualizaci a poskytnutí dat ve formě open dat. Bude se jednat oblasti: Bezpečnost, demografie, doprava, ekonomika, energetika, kultura, odpadové hospodářství, turistika, telekomunikace, urbanismus, zdraví a životní prostředí. Na datovou platformu přímo navazuje projekt Virtualizace Prahy, který umožní zobrazovat a zpracovávat senzorická data uložená v Datové platformě v prostředí virtuální augmentované reality. Dále bude tento systém zobrazovat městské procesy a jejich simulace. Toto zobrazení bude realizováno nad fyzickým 3D modelem Prahy a virtuálním 3D modelem Prahy IPR. V oblasti dopravy se bude jednat o simulace modelových případů omezení dopravy či uzavření dopravy zcela nebo naopak simulace dopadů na dopravu v případě vybudování nové komunikace, tunelu apod. Dalším případem pak může být např. modelování emisních jevů apod. | Multimodální cestování | 3.2.10 Integrované služby v mobilitě |  | (41) Integrované služby „mobility as a service“ | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Zvýšení finanční udržitelnosti:Počet obyvatel s trvalým bydlištěm v Praze se zvýší z 1,280 mil. na 1,357 mil. | - Jednotný přístup ke zpracování dat. - Vytvoření a poskytnutí zcela nových dat. - Simulace městských procesů - Zlepšení rozhodovacích procesů a jejich optimalizace - Snížení negativních dopadů jednotlivých opatření v rámci současné i budoucí infrastruktury HMP - S ohledem na dopravu: zlepšení plynulosti dopravního provozu, snížené důsledků emisí, řešení krizových situací, modelování provětrávání tunelů apod. |  | - Neposkytnutí dat do DPHM - Ochrana osobních údajů a GDPR - Ekompatabilita dat a modelů - Unikátnost řešení - Vzhledem k unikátnosti řešení nesnadné pokrytí v oblasti lidských zdrojů | Datová platforma a Virtualizace hl.m.Prahy |  | Následník - Navádění na volná parkovací místa - Dojezdové doby na Městském okruhu | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Hotovo |  | Částka: 5750000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5750000 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 29860296 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 29860296 | 29860296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 6 | 2019 | 12 | Operátor ICT |  | Detail nákladových položek: - Datová platforma: Investiční: 250.000,- Kč Provozní / rok: 17.002.956,- Kč * Datová platforma bude realizována jako služba - SaaS. Investiční náklady jsou minimální. - Virtualizace Prahy: Investiční: 5.500.000,- Kč Provozní / rok: 12.857.340,- Kč |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=429
419 | Tomáš Havlíček | Jiří Hájek | 18.5 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4) Vlastnictví a správa SSZ. | Vlastnictví a správa SSZ | V současné době je v Praze cca 100 SSZ, která nejsou ve správě a vlastnictví města (TSK). V případě změny dopravního zatížení či potřeby následných úprav je velmi složité, až nemožné, učinit s vlastníkem dohodu, ačkoli má dle platných smluv zpravidla úpravu na svém zařízení strpět. Soukromá SSZ rovněž vykazují častou poruchovost některých částí (např. detektorů), což je projevem slabé údržby. Mnoho dopravních tahů je roztříštěno do několika koordinovaných skupin SSZ, mezi nimiž jsou SSZ v soukromém vlastnictví a při návrhu koordinace s nimi nelze pracovat. Řešením je převzít co nejvíce takových SSZ do majetku a správy města (TSK) a každá další SSZ budovat pod záštitou města (TSK), s finančním přispěním developera. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (33) Pokročilé řízení dopravy pro optimální využití kapacity dopravní infrastruktury | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | - scelování koordinovaných tahů narušených soukromým vlastnictvím jednotlivých SSZ - snížení emisí a hluku - možnost úpravy signálního plánu bez komunikace se soukromým majitelem | - možné zvýšení finanční zátěže rozpočtu města při odkupu | Neochota vlastníků předávat SSZ do správy města (problematika odpisu majetku), nedohledatelnost vlastníka či jeho nekomunikace, často chybějící dokumentace k SSZ, zvýšení provozních nákladů správce (TSK) |  |  | Současník - Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách - Scénáře řízení dopravy - Napojení SSZ na dopravní ústřednu | Realizace opatření |  | Částka: 150000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 3000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 72 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor strategických investic MHMP |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=430
423 | Tomáš Havlíček | Jiří Hájek | 13 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4) Napojení SSZ na dopravní ústřednu. | Napojení SSZ na dopravní ústřednu | V současné době je na HDŘÚ napojeno cca 70 % všech SSZ v Praze. Proces připojování dalších probíhá v rámci projektu na obnovu SSZ a cílovým stavem do konce projektu (2022) je připojení všech SSZ na HDŘÚ. Pro efektivní využití systému řízení oblastí je třeba dobudovat kabelové trasy pro přímé řízení SSZ oblastními dopravními scénáři přes ODŘÚ. SSZ, která pozbyla významu z dopravního hlediska, není třeba připojovat a lze zahájit proces jejich demontáže. Proces napojení může být ovlivněn zastaralým komunikačním protokolem jednotlivých SSZ, proto musí být zároveň přistoupeno k jeho obnově. Je nutné zajistit dostatečnou přenosovou kapacitu tak, aby na ústřednu byly přenášeny informace ze všech vstupů do řadiče. Zároveň musí být umožněn přenos stavu všech parametrů a čítačů z řadiče do ústředny. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (33) Pokročilé řízení dopravy pro optimální využití kapacity dopravní infrastruktury | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet SSZ připojených do hlavní dopravní ústředny se zvýší z 69 % na 100 %. | - možnost ovládání SSZ z HDŘÚ bez nutnosti provádět operativní zásahy v místě SSZ - přehled o funkci všech SSZ - přehled o funkci detektorů |  | Dlouhý schvalovací proces u příslušných institucí, obecný nedostatek kvalitních odborníků v oblasti projektování SSZ, různé komunikační protokoly, otázka vývoje technologií s ohledem na předpokládaný termín zahájení projektu. |  |  | Současník - Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách - Doplnění a údržba detektorů na SSZ - Vlastnictví a správa SSZ Předchůdce - Scénáře řízení dopravy | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 125000000 MHMP: 20% dotace: 80% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 125000000 | 25000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 18 | 2023 | 60 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | Ceny nejsou k dispozici (pouze odhad). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/435/20190114 Program PR metro.docm |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=435
424 | Tomáš Havlíček | Jiří Hájek | 12.6 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4). Scénáře řízení dopravy. | Scénáře řízení dopravy | V předchozích letech byla vytvořena množina několika desítek scénářů v rámci různých investičních akcí, které jsou k dnešnímu datu implementovány v HDŘÚ. Jedná se o scénáře řízení oblasti prostřednictvím SSZ a informačních tabulí ZPI, které reagují na mimořádné dopravní situace. Tyto scénáře jsou připraveny pro řešení mimořádných situací souvisejících s provozem tunelového komplexu Blanka. Jejich odzkoušení, odladění a zprovoznění v reálném prostředí doposud není dokončeno. Jejich aplikování na HDŘÚ brání nedůvěra ze strany obsluhy ústředny (PČR). Doporučuje se uvést navržené scénáře do praxe a případně je podrobit optimalizaci na základě zkušeností dispečerů. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (33) Pokročilé řízení dopravy pro optimální využití kapacity dopravní infrastruktury | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | - standardizovaná reakce na konkrétní událost v rámci širšího území | - nevhodně nastavené scénáře nemusí přinést očekávaný efekt | Neochota dispečerů PČR realizovat již navržené scénáře řízení, může v krajním případě vyvolat potřebu posílení obsluhy ústředny | Řídicí systémy tunelů Řídící ústředna - propojení s ostatními dispečinky |  | Následník - Doplnění a údržba detektorů na SSZ - Napojení SSZ na dopravní ústřednu Současník - Vlastnictví a správa SSZ | Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 36 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | V tomto opatření není vybrána žádná podmnožina Metropolitního plánu dle předpokladů realizovatelnosti uvedených lokalit. Návrhová kapacita je modifikována jen u toho času uřesněných záměrů (viz příloha programu). Souhrnná výše investičních nákladů byla odhadnuta na základě rámcové jednotkové ceny vztažené na parkovací stání dle uvažovaného typu výstavby, na základě předpokládané potřeby výkupu pozemků a informací z cenové mapy platné k 1. 1. 2017 a se zohledněním nižší hladiny rizikové složky (20%). Provozní náklady i příjmy jsou modelované dle standardů a průměrného hospodářského výsledku systému P+R v Praze ze rok 2016. Pozn.: P+R černý most III – Stavba dokončena. Probíhají úpravy terénu okolí. Dále probíhají práce na technologiích a vybavení. Pravděpodobně otevření parkoviště bude realizováno v listopadu letošního roku. Termín spuštění však záleží na samotné kolaudaci. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=440
429 | Tomáš Havlíček | Jiří Hájek | 13.9 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4). Doplnění a údržba detektorů na SSZ. | Doplnění a údržba detektorů na SSZ | Při dynamickém řízení SSZ vychází zařazování jednotlivých fází a jejich délka z údajů, které jsou v reálném čase získávány z detektorů umístěných na všech vjezdech do křižovatky. Pro správnou funkci dynamického řízení křižovatky je proto nutné dokázat vozidla spolehlivě detekovat v dostatečné vzdálenosti před křižovatkou (minimálně 50 m). To v některých případech znamená úpravu stávajícího systému detekce, případně jeho doplnění (např. o další videokameru). Zároveň je nutné zajistit dostatečnou kontrolu funkčnosti a údržbu systému detektorů. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (33) Pokročilé řízení dopravy pro optimální využití kapacity dopravní infrastruktury | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | - zlepšení reakce SSZ na pohyb vozidel - snížení zdržení vozidel před křižovatkou |  | Zvýšené nároky na kvalitní HW a SW zpracování, při nedostatečné údržbě detektorů značné snížení kapacity křižovatky |  |  | Následník - Upgrade připojení křižovatek v oblasti Smíchova - Model mobility s vazbou na telematické systémy - Management kongescí Současník - Vývoj multiagentního a adaptivního řízení dopravy - Napojení SSZ na dopravní ústřednu - Vývoj dopravně-technologického informačního systému Předchůdce - Scénáře řízení dopravy - | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 10000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 5000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 12 | 2023 | 36 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Odbor dopravy MHMP |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=441
430 | Tomáš Havlíček | Jiří Hájek | 20.9 | Běží | Zvýšení plynulosti dopravy v obcích (PZKO_2020_P_10) Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Řízení dopravy (3.1.4). Zlepšení systému preference autobusů na SSZ. | Zlepšení systému preference autobusů na SSZ | Na základě údajů z odometru vozidel se nyní autobus přihlásí radiovým telegramem obsahující stupeň preference a směr do SSZ. Nyní se vozidlo MHD do SSZ hlásí pouze pomocí binární informace (jede/nejede) ve dvou přihlašovacích bodech. Řadič SSZ tak postrádá důležité informace o vozidle, jako je jeho rychlost a aktuální poloha před SSZ. Tyto informace jsou nepostradatelné zejména při vzniku kongescí před SSZ, nebo při umístění zastávky před SSZ. Doporučuje se zadání odborné studie. Studie má prověřit možnost rozšíření stávajícího datového přenosu informací z každého vozidla (jedinečné ID vozidla, ujetá vzdálenost od prvního přihlášení, popřípadě i aktuální rychlost) do řadiče SSZ (optimálně jednou za sekundu), od prvního přihlášení až do konečného odhlášení vozidla. Studie má prověřit schopnost řadiče přijímat na jednom vstupu z detektoru preference tyto informace. Součástí studie má být navržení nových algoritmů na straně SSZ, které budou na tyto doplňující informace z každého jednotlivého vozidla reagovat. Sytém je vhodné navrhnout jako otevřený i pro ostatní dopravce, je však nutné jej zabezpečit (ID vozidla), aby nedošlo k jeho možnému zneužití. Nejvyšší stupeň preference v novém systému mají mít složky IZS (prověřit možnost preference IZS v tomto systému - z důvodu odlišné reakce řízení). Vstupy z detektorů by musely být standardně zaznamenávány do registru v řadiči. Na dopravní ústřednu je nutné zajistit přenos všech dostupných dat o vozidle z řadiče SSZ (ID, poloha). | Organizace a regulace dopravy | 3.1.4 Řízení dopravy |  | (33) Pokročilé řízení dopravy pro optimální využití kapacity dopravní infrastruktury | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. | - zlepšení spolehlivosti a rychlosti MHD při vzniku kongescí před SSZ - zmenšení zdržení MHD čekajících v kolizních směrech (minimalizace zbytečného čekání na MHD stojící dlouho v zastávce) - eliminace rizika neodhlášení autobusů MHD ze SSZ (díky kontinuální informaci z vozidla) |  | Snaha zakonzervovat stávající málo funkční systém preference autobusů, neochota Dopravního podniku hl.m. Prahy pustit do systému ostatní dopravce, hrozba zneužití systému preference pro neautorizovaná vozidla | Preference BUS na křižovatkách se SSZ Studie a vývoj aktivní detekce vozidel pomocí koop.systémů Studie generální opravy Strahovského tunelu Zavedení dveřního signálu u tramvajové dopravy |  | Předchůdce - Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí Současník - Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji - Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji | Projektová příprava |  | Částka: 5000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 12 |  |  | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Přesnou polohu musí určit až studie zejména vzhledem k možnostem kolejiště žst. Praha - Libeň | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/442/4.pdf |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=442
435 | Jiří Dytrych |  | 38.8 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Rozvoj P+R při stanicích metra. | Rozvoj P+R při stanicích metra | Jedná se o rámcové investiční opatření, které předpokládá naplnění návrhu Metropolitního plánu Prahy (verze k datu 31. 5. 2016) v oblasti rozvoje systému P+R při stanicích metra. Metropolitní plán Prahy uvažuje při stanicích metra následující lokality (setříděné dle přírůstku kapacit): Zličín a Zličín II (Ringhofferova), Depo Hostivař, Opatov I a Opatov II, Depo Písnice, Nové Butovice, Černý Most I, Veleslavín, Smíchovské nádr., Písnice, Stodůlky, Nádraží Krč, Roztyly, Střížkov, Rajská zahrada a Nové Dvory. Souhrnně je u stanic metra uvažována realizace okolo 9320 parkovacích stání. Pokud je to možné, je preferováno kapacitní řešení formou parkovacích domů. | Multimodální cestování | 3.2.9 Parkoviště P+R a B+R |  | (21) Výstavba parkovišť P+R | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. | - vně území města je přeprava maximálně flexibilní, zatím co uvnitř území města bývá i rychlejší a méně komplikovaná, - město získává příznivější dělbu přepravní práce a uvolňují se nároky na průjezdy hustě zastavěným územím, - investice do sítě parkovacích kapacit, která má ambice na strategické uplatnění v budoucnosti. | - konkurence vůči méně atraktivní autobusové hromadné dopravě, - nárůst poptávky po živelném (levnějším) parkování u stanic hromadné dopravy, - P+R lokálně mohou představovat významný zdroj/cíl automobilové dopravy. | Obtížná projednatelnost (NIMBY, nejasné kompetence, absence bezproblémových lokalit), nekoncepční přístup (redukování nebo naddimenzování kapacit P+R v lokalitách, jejichž parametry a možnosti tomu neodpovídají, absence akčního plánu, preferování rychlejších opatření s mizivým efektem), nereflektování ztrátové ekonomiky (nepřiměřené prodražování staveb a včetně jejich provozu již při návrhu lokalit a formy staveb, velmi vysoká citlivost uživatelů na zhoršení parametrů), slabá ochrana potřebných pozemků (omezené schopnosti územního plánu, přístup stavebních úřadů, absence aktivní majetkové politiky města, problematický institut veřejně prospěšných staveb). |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Výstavba parkovišť typu B+R Následník - Navigační systém P+R - Rozvoj P+R při zastávkách tramvají na území hl. m. Prahy | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 8345000000 MHMP: 50% dotace: 50% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 8345000000 | 4172500000 | 4172500000 | 0 | 0 | 0 | Částka: 72964000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 72964000 | 72964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 48049000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 48049000 | 48049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 144 | 2019 | 144 | Odbor dopravy MHMP | Odbor hospodaření s majetkem Odbor investiční MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Příklad takových komunkací je uveden v grafické příloze Náklady jsou zejména na externí subdodávky. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=449
440 | Václav Novotný | Václav Novotný | 25.2 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Propojení Nemocnice Motol s Vypichem. | Propojení Nemocnice Motol s Vypichem | Studie propojení zastavěné oblasti se stanicí metra Nemocnice Motol s přímou trasou směrem k sídlišti Bělohorská, OC Kaufland a do Ladronky co nejkratší cestou. Stanice metra přivedla kolejovou dopravu do nové lokality města, tato stanice však slouží pouze nemocnici a jako přestup na autobusy. Sídliště vzdálené 250 m vzdušnou čarou je z ní nedostupné, protože v lese není oficiální cesta. Orientační studii na tuto trasu zpracoval před několika lety Metroprojekt, tato studie by měla na ni navázat a připravit následně DÚR a DSP. V základním případě se jedná o vybudování cca 200 m dlouhého osvětleného VO chodníku se schodišti. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Zkrácení cest pro chodce a cyklisty a zpřístupnění stanice metra více obyvatelům města, nejen návštěvníkům Nemocnice Motol a přestupujícím z autobusů. | Zásah stezkou pro chodce do ÚSES Stezku není možné vzhledem k velkému podélnému sklonu možné budovat jako bezbariérovou při respektování minimalizace zásahu do ÚSES | Koordinace všech aktérů. Projednávání ve vztahu k ÚSES. Riziko vysokého podélného sklonu znemožňující uvažívat trasu jako bezbariérovou. Rozdíl výšek je cca 40m na 200m délky vzdušnou čarou (jinde v Praze nic neobvyklého). |  |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 |  |  | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor hospodaření s majetkem Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=450
441 | Václav Novotný | Václav Novotný | 25.7 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Lávka na Vsočanské náměstí. | Lávka na Vysočanské náměstí | Studie zaměřená na prověření možností zřízení nové lávky propojující obydlenou oblast s tramvajovými zastávkami a místem s veřejnou vybaveností. Oblast Vysočanského náměstí je prostorově segregovaná od doby zprovoznění nádraží Praha - Libeň od zbytku Vysočan. Následnou realizací lávky by se výrazně zlepšila dopravní dostupnost oblasti a dostupnost veřejné vybavenosti. Opatření je nezbytné řešit v koordinaci s pokračováním projektové přípravy MO. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Zlepšení dopravní dostupnosti a dostupnosti veřejného vybavení Vysočanského náměstí |  | Pravděpodobná nutnost zásahu do průjezdného průřezu kolejí nádraží Libeň |  |  | Současník - Městský okruh- Pelc-Tyrolka - Štěrboholská r. (proj.příp.) | Projektová příprava |  | Částka: 3000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Městská policie hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor strategických investic MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Správa železnic Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Odborný odhad nákladů na projektovou přípravu opatření. Přesnou polohu překonání Rozvadnovské spojky určí až sama studie. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=451
442 | Václav Novotný | Václav Novotný | 20.2 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací. | Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací | Studie technického prověření možností doplnění stezek pro chodce a cyklisty v přidruženém prostoru pozemních komunikací v okrajových částech města. Nové stezky umožní obyvatelům okrajových částí dostat se komfortně a bezpečně k zastávkám kapacitní kolejové dopravy nebo k občanské a obchodní vybavenosti pomocí aktivní dopravy, jako alternativa k IAD. Dnešní stav pozemních komunikací v okrajových částech Prahy neumožňuje bezpečné využití aktivní dopravy vzhledem k šířkovým parametrům. Stezky mohou sloužit případně i pro rekreační cyklistickou dopravu. | Silniční infrastruktura | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | Zlepšení dopravní dostupnosti okrajových částí Prahy na VHD Zlepšení dostupnosti veřejné vybavenosti Snížení závislosti obyvatel okrajových částí na IAD | Nové zpevněné plochy (asfaltobetonová stezka) v krajině | Možné vysoké investiční náklady Otázka nákupu pozemků od cizích vlastníků u silnic, kde není možné novou stezku zrealizovat na silničním pozemku |  |  | Současník - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava |  | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Ředitelství silnic a dálnic ČR Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=455
449 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 52.7 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Východní tramvajová tangenta-územní stabilizace a příprava. | Východní tramvajová tangenta - územní stabilizace a příprava | Tzv. Východní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících a nových tramvajových tratí, které vytvoří systémové celoměstsky významné propojení městských částí Praha 11 - Praha 10 - Praha 3 - Praha 8. Tangenta umožní nabídnout rychlé a kvalitní spojení s potenciálem odlehčit dopravně přetížené centrum města. Vyjma stávajících nebo již v územním plánování připravovaných staveb je pro kompletaci Východní tramvajové tangenty zapotřebí příprava stávajících dvou úseků tramvajových tratí, podchycených prozatím pouze v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy: - Záběhlická - Eden - Vršovická - Slavia/Kubánské nám. - Želivského Účelem opatření je územně a funkčně tyto záměry s ohledem na jejich systémový charakter v územně-plánovací dokumentaci stabilizovat tak, aby v návaznosti na tento krok bylo možno zahájit projektovou přípravu. Součástí komplexního přeřešení dotčeného území je i úprava podjezdu ulice U Vršovického hřbitova. Komplexní a včasná příprava těchto záměrů zvyšuje funkční i systémový potenciál dalších tramvajových tratí (např. záměr tramvajové tratě na Jižní Město, či tramvajové tratě tvořící tzv. jižní tramvajovou tangentu). Investiční náklady zahrnují přibližný odhad projekčních prací nezbytných k územní stabilizaci uedených záměr v územním plánu, což má u nových tras ve městě vliv i na funkční využití okolního území. Potřebné projekční práce zahrnují technické ověřovací studie, statické a geologické posudky uvažovaných inženýrských staveb a architektonické řešení funkčních ploch v okolí nové tramvajové trati. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Územní a funkční stabilizace rozvojových záměrů bude mít tyto pozitivní efekty: - stabilizace představ o územním a funkčním rozvoji vybraných lokalit - odblokování územního rozvoje vybraných lokalit, kudy má být vedena dopravní infrastruktura - potvrzení funkce a trasování diskutovaných záměrů - možnost zahájení projekční přípravy pro potvrzené záměry s následnou fází realizace Návazná realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty: - náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou - zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti - vznik nových systémových tangenciálních propojení s cílem odlehčit přetíženému centru města - vznik nových přímých spojení a provozních alternativ - zlepšení operativnosti tramvajové sítě - zajištění obsluhy nově se rozvíjejících lokalit (např. Bohdalec-Slatiny) - zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky) - zlepšení přestupních vazeb veřejné dopravy a prohloubení integrace - městotvorná funkce tramvajové dopravy - ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy |  | Technické limity a majetkoprávní vztahy v území, konfigurace terénu, nekoordinovaný územní rozvoj. |  |  | Následník - Tramvajová trať Jižní Město - 2.etapa Současník - Tramvajová trať Jižní Město - 1.etapa | Projektová příprava |  | Částka: 3500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 48 |  |  | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Cena je odborným odhadem za projektovou přípravu Přesnou polohu propojení musí určit až studie Nezbytné koordinovat se SŽDC a INV MHMP! |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=456
450 | Václav Novotný | Václav Novotný | 20 | Běží |  | Propojení komerční zóny Zličín s metrem | Studijní prověření možností zřízení komfortní pěší vazby mezi metrem Zličín a obchodní zónou Avion/Ikea včetně možností propojení s obchodní zónou Globus. Studie může určit využití stávající mostní konstrukce, nebo výstavbu nové lávky. Klíčovým problémem je komfortní a bezpečné překonání ramp MÚK na Rozvadovské spojce a ulice Skandinávská. Oblast je dnes islně zatížena IAD a je nezbytné hledat i jiné dopravní módy pro obsloužení obchodních a zábavních center v oblasti. Pěší propojení je nezbytné řešit v koordinaci s projektem rekonstrukce a zkapacitnění MÚK Řevnická. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Bezpečné a komfortní propojení pro chodce a cyklisty jako alternativa k přetížené IAD a nedostatečné VHD. |  | Možná nutnost výstavby nového mostního objektu. Riziko projednávání se všemi zúčastněnými subjekty Snaha části politické reprezentace z období 2014-18 o vybudování parkoviště P+R na mostním objektu v této lokalitě. |  |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor strategických investic MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Náklady a příjmy byly přibližně modelovány. Odhad investičních nákladů zahrnuje nákup pozemků, investici výstavby, 20% rezervu a naopak neuvažuje náklady na přípravu pozemků pro stavbu (přeložky sítí, demolice, apod.). Při kapacitách nad 200 stání se uvažuje vícepodlažní stavba, jejíž provoz by byl zajištěn včetně přítomnosti obsluhy/dohledu a zpoplatnění stání 10 Kč/den s obdobou obsazeností jako u pražských P+R. U středních parkovišť (80-200 PS) se vždy předpokládá parkovací systém a zpoplatnění pouze u stání více než 24 hodin. Na základě dosud uvažované výše investic byly mezi vícepodlažními stavbami uvažovány i lokality Benešov a Strančice. Modelová dotace 70% přibližně odpovídá dotaci stavebních nákladů ve výši 85%, bez dotace na pozemky. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=457
451 | Tomáš Cimrhakl | Tomáš Cimrhakl | 60.8 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Severní tramvajová tangenta-územní stabilizace a příprava. | Severní tramvajová tangenta - územní stabilizace a příprava | Tzv. Severní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících a nových tramvajových tratí, které vytvoří systémové celomětsky významné propojení městských částí Praha 6 a Praha 8. Tangenta umožní nabídnout rychlé a kvalitní spojení s potenciálem odlehčení některých silně zatížených úseků. Vyjma stávajících nebo již v územním plánování připravovaných staveb je pro kompletaci Severní tramvajové tangety zapotřebí příprava následujícího úseku tramvajové trati, podchyceného prozatím pouze v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy: - Podbaba - Troja (ZOO) - Bohnice Účelem opatření je územně a funkčně tento záměr s ohledem na jeho systémový charakter v územně-plánovací dokumentaci stabilizovat tak, aby v návaznosti na tento krok bylo možno zahájit projektovou přípravu. Komplexní a včasná příprava tohoto záměrů zvyšuje funkční i systémový potenciál dalších tramvajových tratí (např. záměr tramvajové tratě Kobylisy - Bohnice). Investiční náklady zahrnují přibližný odhad projekčních prací nezbytných k územní stabilizaci uvedeného záměru v územním plánu, což má u nové trasy ve městě vliv i na funkční využití okolního území. Potřebné projekční práce zahrnují technické ověřovací studie, statické a geologické posudky uvažovaných inženýrských staveb a architektonické řešení funkčních ploch v okolí nové tramvajové trati. | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (7) Tramvajová doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Územní a funkční stabilizace rozvojových záměrů bude mít tyto pozitivní efekty: - územní a funkční stabilizace dotčených lokalit - potvrzení funkce a trasování záměru - možnost zahájení projekční přípravy pro potvrzené záměry s následnou fází realizace - rozvoj zoologické zahrady a botanické zahrady Troja Návazná realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty: - náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou - zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti - vznik nových systémových tangenciálních propojení s cílem odlehčit přetíženému centru města - vznik nových přímých spojení a provozních alternativ - zlepšení operativnosti tramvajové sítě - zajištění obsluhy zoologické zahrady a botanické zahrady - zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky) - městotvorná funkce tramvajové dopravy - ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy |  | Technické limity a majetkoprávní vztahy v území, konfigurace terénu. |  |  | Následník - Tramvajová trať Kobylisy - Sídliště Bohnice Současník - Lanová dráha Podbaba - Troja - Bohnice | Projektová příprava |  | Částka: 2500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 70 |  |  | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Odbor Investic Hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Náklady a příjmy byly přibližně modelovány. Odhad investičních nákladů zahrnuje nákup pozemků, investici výstavby, 20% rezervu a naopak neuvažuje náklady na přípravu pozemků pro stavbu (přeložky sítí, demolice, apod.). Při kapacitách nad 200 stání se uvažuje vícepodlažní stavba, jejíž provoz by byl zajištěn včetně přítomnosti obsluhy/dohledu a zpoplatnění stání 10 Kč/den s obdobou obsazeností jako u pražských P+R. U středních parkovišť (80-200 PS) se vždy předpokládá parkovací systém a zpoplatnění pouze u stání více než 24 hodin. Na základě dosud uvažované výše investic byla mezi vícepodlažními stavbami uvažována i lokalita Mstětice. Modelová dotace 70% přibližně odpovídá dotaci stavebních nákladů ve výši 85%, bez dotace na pozemky. Poznámka k 29.9.2022 Unhošť – v plánu, investice SŽ Říčany – Beroun – zrealizováno Kralupy nad Vltavou – zrealizováno Mstětice – projektuje se v rámci krajských P+R Řevnice – zrealizováno Dobřichovice – zrealizováno Čerčany – v rámci krajských P+R Nučice – Jeneč – v plánu, investice SŽ Poříčany – v rámci krajských P+R Mirošovice– zrealizováno Mělník – zrealizováno Jinočany – Senohraby – Rudná – v rámci krajských P+R Sázava – zrealizováno Měchenice – Nelahozeves – | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/458/pruzkum.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/458/vjp.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=458
455 | Václav Novotný | Václav Novotný | 28.8 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Propojení Černý Most-Kyje Na Hutích. | Propojení Černý Most - Kyje Na Hutích | Studie nového propojení Černého mostu a Kyjí (Na Hutích) za účelem zkrácení cesty na metro Rajská zahrada a navázání na novou zastávku vlaku Praha - Rajská zahrada pro chodce a cyklisty. Oblast Kyjí (Na Hutích) je hustě osídlena a metro umožňuje rychlou cestu do centra města. Nové propojení umožní i zkrácení vazeb za službami v oblasti jižně od metra Rajská zahrada. Nezbytné koordinovat se záměrem SŽDC na novou zastávku vlaku. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Nové komfortní a bezpečné propojení zajišťující výrazné zkrácení cest od metra do hustě obydlené oblasti a naopak. Zkrácení vazeb za službami jižně od Rajské zahrady. |  | Riziko projednávání a navázání na stávající projekt nové vlakové zastávky |  |  | Současník - Železniční spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec - Optimalizace trati Praha Vysočany - Lysá nad Labem | Projektová příprava |  | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Odbor investiční MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor strategických investic MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Správa železnic Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Cena vychází z předpokladu nákupu 3 kamer na lokalitu, provoz pak 5% z ceny ročně. |  | https://gis.kr-stredocesky.cz/js/dop_cyklokoncepce/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=460
456 | Jiří Dytrych | Aleksandra Bejlovcová | 42.3 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje. | Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje | Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v první prioritní oblasti Středočeského kraje, o předpokládané souhrnné kapacitě okolo 1800 parkovacích stání. Na území PMO se jedná o lokality (setříděné dle uvažované kapacity) Úvaly, Hostivice, Benešov, Lysá nad Labem, Strančice, Zdice, Čelákovice a Milovice o celkové kapacitě 1400 parkovacích stání. U jednotlivých lokalit se pohybuje kapacita od 50 do 450 parkovacích stání. | Multimodální cestování | 3.2.9 Parkoviště P+R a B+R |  | (21) Výstavba parkovišť P+R | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Stupeň automobilizace se zvýší z 655 na 714 osobních vozidel na 1000 obyvatel (BAU 2030 = 772 os. voz. / 1000 obyvatel) Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - může zvýšit atraktivitu páteřních linek, - pro uživatele zůstává přeprava vně území Prahy flexibilní, zatímco mezi městy a v Praze může být jednodušší/rychlejší, - při zcelení do krajského systému může síť do budoucna plnit klíčovou roli v zajištění dopravní obsluhy řídce osídlených oblastí. | - pohodlná konkurence pro méně atraktivní autobusovou hromadnou dopravu a nemotorovou dopravu, - nárůst živelného parkování u terminálů, stanic a zastávek páteřní hromadné dopravy, - lokálně se může jednat o významný zdroj/cíl automobilové dopravy. | Zajištění pozemků, návrh, realizace a provoz parkovacích kapacit ponechaný na bedrech obcí, nekoncepční přístup (realizace příliš nízkých kapacit P+R v lokalitách, jejichž parametry a možnosti tomu neodpovídají), nepřiměřené prodražování staveb včetně jejich provozu již při návrhu lokalit a formy staveb, slabá ochrana strategických pozemků (absence aktivní majetkové politiky kraje) a obtížná projednatelnost strategických záměrů ze strany kraje (NIMBY, obce, ...), investiční, finanční a provozní roztříštěnost osamocených řešení jednotlivých obcí, náročné převody pozemků od SŽDC a ČD s nejistým výsledkem, komplikovaná příprava pozemků u přeložek inženýrských sítí a demolic. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Výstavba parkovišť typu B+R - Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 575600000 MHMP: 0% dotace: 70% sck: 30% rsd: 0% szdc: 0% | 575600000 | 0 | 402920000 | 172680000 | 0 | 0 | Částka: 7250000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 7250000 | 0 | 0 | 7250000 | 0 | 0 | Částka: 2250000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2019 | 60 | Odbor veřejné mobility | Integrovaná doprava Středočeského kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Správa železnic | Poznámka k 23.9.2022 Trvá, aktuální stav: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/dop_cyklokoncepce/ |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=461
457 | Jiří Dytrych | Aleksandra Bejlovcová | 40.9 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje. | Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje | Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v druhé prioritní oblasti Středočeského kraje, o předpokládané souhrnné kapacitě okolo 3250 parkovacích stání. Na území PMO se jedná o lokality (setříděné dle uvažované kapacity) Unhošť, Říčany, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Mstětice, Řevnice, Dobřichovice, Čerčany, Nučice, Jeneč, Poříčany, Mirošovice, Mělník, Jinočany, Senohraby, Rudná, Sázava, Měchenice, Nelahozeves a Stochov o celkové kapacitě 2880 parkovacích stání. U jednotlivých lokalit se pohybuje kapacita od 20 do 350 parkovacích stání. | Multimodální cestování | 3.2.9 Parkoviště P+R a B+R |  | (21) Výstavba parkovišť P+R | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Stupeň automobilizace se zvýší z 655 na 714 osobních vozidel na 1000 obyvatel (BAU 2030 = 772 os. voz. / 1000 obyvatel) Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - může zvýšit atraktivitu páteřních linek, - pro uživatele zůstává přeprava vně území Prahy flexibilní, zatímco mezi městy a v Praze může být jednodušší/rychlejší, - při zcelení do krajského systému může síť do budoucna plnit klíčovou roli v zajištění dopravní obsluhy řídce osídlených oblastí. | - pohodlná konkurence pro méně atraktivní autobusovou hromadnou dopravu a nemotorovou dopravu, - nárůst živelného parkování u terminálů, stanic a zastávek páteřní hromadné dopravy, - lokálně se může jednat o významný zdroj/cíl automobilové dopravy. | Zajištění pozemků, návrh, realizace a provoz parkovacích kapacit ponechaný na bedrech obcí, nekoncepční přístup (realizace příliš nízkých kapacit P+R v lokalitách, jejichž parametry a možnosti tomu neodpovídají), nepřiměřené prodražování staveb včetně jejich provozu již při návrhu lokalit a formy staveb, slabá ochrana strategických pozemků (absence aktivní majetkové politiky kraje) a obtížná projednatelnost strategických záměrů ze strany kraje (NIMBY, obce, ...), investiční, finanční a provozní roztříštěnost osamocených řešení jednotlivých obcí, náročné převody pozemků od SŽDC a ČD s nejistým výsledkem, komplikovaná příprava pozemků u přeložek inženýrských sítí a demolic. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Výstavba parkovišť typu B+R - Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 1200000000 MHMP: 0% dotace: 70% sck: 30% rsd: 0% szdc: 0% | 1200000000 | 0 | 840000000 | 360000000 | 0 | 0 | Částka: 14186000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 14186000 | 0 | 0 | 14186000 | 0 | 0 | Částka: 4314000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 4314000 | 0 | 0 | 4314000 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2019 | 60 | Odbor veřejné mobility | Integrovaná doprava Středočeského kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Správa železnic | Náklady a příjmy byly přibližně modelovány. Odhad investičních nákladů zahrnuje nákup pozemků, investici výstavby, 20% rezervu a naopak neuvažuje náklady na přípravu pozemků pro stavbu (přeložky sítí, demolice, apod.). Při kapacitách nad 200 stání se uvažuje vícepodlažní stavba, jejíž provoz by byl zajištěn včetně přítomnosti obsluhy/dohledu a zpoplatnění stání 10 Kč/den s obdobou obsazeností jako u pražských P+R. U středních parkovišť (80-200 PS) se vždy předpokládá parkovací systém a zpoplatnění pouze u stání více než 24 hodin. Na základě dosud uvažované výše investic byly mezi vícepodlažními stavbami uvažovány i lokality Benešov a Strančice. Modelová dotace 70% přibližně odpovídá dotaci stavebních nákladů ve výši 85%, bez dotace na pozemky. Poznámka k 23.9.2022 Úvaly – v rámci krajských P+R realizace 2026 Hostivice– v rámci krajských P+R realizace 2026 Benešov – již zrealizováno Lysá nad Labem – již zrealizováno Strančice – nedostatečná kapacita, zvažovaná také lokalita Světice Zdice – Čelákovice – připravované Milovice – |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=462
458 | Jiří Zeman | Otakar Březina | 21.1 | Hotovo | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu. | Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu | S rozmachem vyhrazených jízdních pruhů (zejména pro autobusy hromadné dopravy) vzniká potřeba zajištění jejich respektovanosti, neboť zneužívání VJP se postupem času stává v městských podmínkách poměrně častým jevem. Jednou z možností je instalace automatické detekce neoprávněných jízd ve VJP, kdy soustava několika kamer monitoruje VJP, které v případě zjištěného přestupku ukládají videosekvence vč. rozlišení registrační značky vozidla. Systém může umožňovat i detekci vozidel se zákazem vjezdu na daném profilu komunikaci (např. při omezení vjezdu nákladních vozidel). Projekt předpokládá pilotní ověření na vybrané lokalitě. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (38) Zesílení dohledu nad provozem na pozemních komunikacích | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. | - Snížení jízdních dob VHD - Zvýšení dohledu nad silničním provozem - Oproti náhodnému dohledu PČR se jedná o efektivnější řešení | - Poměrně vysoká investice i provoz - Negativní přijetí laickou veřejností | Nevyzkoušená technologie Jedná se pouze o pilotní ověření, z celoměstského hlediska s malým dopadem |  |  | Následník - Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK Současník - Preferenční osy VHD v Praze | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 5000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 250000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 6 | 2020 | 6 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Městská policie hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Průběh realizace zahrnuje celý prostor Václavského náměstí. Ten je ale etapově rozdělen na spodní část, kdy realizace začíná 2019 a horní část, kdy je předpokládaný začátek realizace 2022. Cena zahrnuje i realizaci tramvajové trati v hodnotě 262 mil. Kč Částečná revitalizace předprostoru Národního muzea byla dokončena v roce 2018. V roce 2019 začnou dílčí stavební úpravy ve spodní části Václavského náměstí. Běží příprava hloubeného kolektoru v horní části Václavského náměstí, které je nutnou podmínkou revitalizace stavby povrchů horní části Václ. n. Kolektor v hodnotě cca 800 mil. Kč není součástí této karty, resp. projektu na této kartě. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=463
460 | Jiří Dytrych | Aleksandra Bejlovcová | 39.9 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Rozvoj P+R v prioritní oblasti 3 Stč.kraje. | Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje | Studijní a projektová příprava nových cyklostezek a cyklotras, které navazují na pražskou síť a fungují jako bezpečné spojení pro cyklisty s přesahem do Středočeského kraje. Jedná se o záměry, které jsou schváleny v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 – 2023, resp. které jsou součástí aktualizace z roku 2020. Opatření má vysoký potenciál pro rekreační cyklistiku, současně ovšem pomůže propojení okrajových částí Prahy a obcí za hranicemi Prahy pro pěší i cyklistickou dopravu a tím přispěje ke snížení zátěže jiných druhů dopravy v případě těchto krátkých cest. V mnoha případech stezky směřují na terminály MHD na území Prahy. Opatření je zaměřeno na přípravu těch tras, které zatím nejsou detailněji prověřeny a jeho cílem je umožnit prověření záměrů a zahájení přípravy. V současnosti je identifikováno 52 styčných bodů, do nichž mohou směřovat z území Prahy a z území Středočeského kraje chráněné trasy, které nové cyklistické propojení vytvoří. Garanty jednotlivých záměrů na území Středočeského kraje jsou Středočeský kraj v zastoupení Krajské správy a údržby silnic, p.o. a obce nebo svazky obcí v okolí Prahy. Na území Prahy je garantem jednotlivých záměrů Magistrát hl. m. Prahy v zastoupení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Náklady jsou odhadnuté na realizaci studií, projektové přípravy a samotné stavby. Na realizaci opatření tohoto typu je možné žádat o dotaci např. z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. Jedná se o trasy (vč. čísla místa propojení): 3 Točná – Dolní Břežany 4 Zbraslav – Strnady – Štěchovice 5 Slivenec – Ořech 6 Poncarova – Jinočany 7 Třebonice – Chrášťany 8 Sobín – Chýně 10 Ruzyně – Hostivice 12 Letiště Václava Havla – Kněževes 14 Cyklostezka podél stavby 519 Pražského okruhu 15 Dolní Chabry – Zdiby 16 Březiněves – Zdiby 17 Březiněves – Bořanovice 18 Ďáblice – Hovorčovice 19 Třeboradice – Hovorčovice 20 Třeboradice – Mírovice 21 Vinoř - Horní Počernice 22 Újezd nad Lesy – Úvaly 24 Koloděje – Sibřina (po místní komunikaci) 25 Koloděje – Sibřina (podél silnice) 26 Královice – Koloděje 27 Královice – Stupice 29 Nedvězí – Říčany (Radošovice) 30 Uhříněves – Říčany (Radošovice) 31 Kolovraty – Říčany 32 Lipany – Nupaky 33 Benice – Nupaky 34 Vinoř – Jenštejn 35 Horní Počernice – Šestajovice/Nehvizdy 36 Sedlec - Roztoky 39 Zbraslav - Dolní Břežany 40 Zbraslav - Jíloviště 41 Lipence - Jíloviště 43 Řeporyje - Ořech 45 Ďáblice - Zdiby 47 Satalice - Radonice 49 Hrnčíře - Rozkoš 52 Křeslice - Čestlice 53 Královice - Křenice 61 Dolní Chabry – Zdiby (polní cesta) 63 (Letňany) Čakovice - Přezletice (Brandýs nad Labem) 64 Čakovice - Miškovice-Veleň 65 Vinoř - Podolanka 66 Lipence (Kazín) - Černošice, lávka 67 Horoměřice - Suchdol 68 (Čimice) Dolní Chabry - Zdiby (Klecany,Klíčany) 69 Točná – Dolní Břežany (nová CT) 70 Ruzyně - Hostivice (podél potoka) 71 Zličín - Hostivice (vodárna) 72 Zličín - Hostivice ( PP Hostivické rybníky) 73 Klánovice - Šestajovice 74 Zličín - Chrášťany 75 Hrnčíře - Zdiměřice | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | - Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. - Vytvoření alternativy pro část cest přes administrativní hranice, kde je již nyní veřejná doprava i infrastruktura pro IAD přetížena. |  | Nespolupráce mezi dotčenými pražskými MČ a sousedními obcemi. Zajištění finančních zdrojů, zejména u obcí Středočeského kraje. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Program | Program | Částka: 120000000 MHMP: 25% dotace: 50% sck: 25% rsd: 0% szdc: 0% | 120000000 | 30000000 | 60000000 | 30000000 | 0 | 0 | Částka: 2000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 82 | 2022 | 36 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje | Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility | Cena je odborným odhadem na studijní prověření, projektovou dokumentaci a realizaci opatření včetně rekonstrukce obrusných a ložných vrstev stávající vozovky a silničního záchytného systému včetně doplnění optických a metalických kabelů pro telematická zařízení. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=464
461 | Jiří Dytrych | Aleksandra Bejlovcová | 35 | Běží | Parkovací politika. (PZKO_2020_P_12) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Rozvoj P+R mimo prioritní oblast Stč.kraje. | Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje | Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v první prioritní oblasti Středočeského kraje, o předpokládané souhrnné kapacitě okolo 1800 parkovacích stání. Na území PMO se jedná o lokality (setříděné dle uvažované kapacity) Úvaly, Hostivice, Benešov, Lysá nad Labem, Strančice, Zdice, Čelákovice a Milovice o celkové kapacitě 1400 parkovacích stání. U jednotlivých lokalit se pohybuje kapacita od 50 do 450 parkovacích stání. | Multimodální cestování | 3.2.9 Parkoviště P+R a B+R |  | (21) Výstavba parkovišť P+R | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Snížení uhlíkové stopy:Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší ze 4167 vozidel na 20434 vozidel. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Stupeň automobilizace se zvýší z 655 na 714 osobních vozidel na 1000 obyvatel (BAU 2030 = 772 os. voz. / 1000 obyvatel) Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - může zvýšit atraktivitu páteřních linek, - pro uživatele zůstává přeprava vně území Prahy flexibilní, zatímco mezi městy a v Praze může být jednodušší/rychlejší, - při zcelení do krajského systému může síť do budoucna plnit klíčovou roli v zajištění dopravní obsluhy řídce osídlených oblastí. | - pohodlná konkurence pro méně atraktivní autobusovou hromadnou dopravu a nemotorovou dopravu, - nárůst živelného parkování u terminálů, stanic a zastávek páteřní hromadné dopravy, - lokálně se může jednat o významný zdroj/cíl automobilové dopravy. | Zajištění pozemků, návrh, realizace a provoz parkovacích kapacit ponechaný na bedrech obcí, - nekoncepční přístup (realizace příliš nízkých kapacit P+R v lokalitách, jejichž parametry a možnosti tomu neodpovídají), nepřiměřené prodražování staveb včetně jejich provozu již při návrhu lokalit a formy staveb, slabá ochrana strategických pozemků (absence aktivní majetkové politiky kraje) a obtížná projednatelnost strategických záměrů ze strany kraje (NIMBY, obce, ...), investiční, finanční a provozní roztříštěnost osamocených řešení jednotlivých obcí, náročné převody pozemků od SŽDC a ČD s nejistým výsledkem, komplikovaná příprava pozemků u přeložek inženýrských sítí a demolic. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Výstavba parkovišť typu B+R - Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 575600000 MHMP: 0% dotace: 70% sck: 30% rsd: 0% szdc: 0% | 575600000 | 0 | 402920000 | 172680000 | 0 | 0 | Částka: 7250000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 7250000 | 0 | 0 | 7250000 | 0 | 0 | Částka: 2250000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 100% rsd: 0% szdc: 0% | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2019 | 60 | Odbor veřejné mobility | Integrovaná doprava Středočeského kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Správa železnic | Cena je hrubým odborným odhadem |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=466
462 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | 17.6 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Revitalizace Václavského náměstí | Revitalizace Václavského náměstí / spodní část | Komplexní revitaliace Václavského náměstí dle studie Cigler Marani z roku 2005. Revitalizace spočívá v obnově všech povrchů, inženýrských sítí, obnovení a doplnění stromořadí. Z povrchu zmizí část parkovacích stání a rozšíří se chodníkové plochy. Studie Cigler Marani umožňuje opětovné zavedení tramvajového provozu v horní části Václavského náměstí, tj. Vodičkova - Vinohradská. Jeho zavedení je však předmětem dalších jednání a změny územního plánu, naráží však dosud na odpor některých zúčastněných akterů i přes jasnou systémovost této vazby a odlehčení ulice Ječná. Finanční náklady na vybudování tramvajové trati jsou v rámci celkové revitalizace poměrově minimální. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (17) Revitalizace veřejných prostranství | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14334 Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet vozidel v rámci carsharingu se navýší. | Celkové zhodnocení celého prostoru Václavského náměstí, vyšší komfort a bezpečnost pro všechny účastníky provozu, odstranění zanedbaného prostoru. Revitalizace inženýrských sítí. |  | Koordinace projektu se všemi zúčastněnými aktéry. Diskuze o vybudování tramvajové trati v horní části náměstí. |  |  | Současník - Zvýšení kapacity a stability tramvajové sítě v centru - Program zvýšení plynulosti provozu tramvají Následník - Tramvajová trať Muzeum - Hlavní nádraží - Bolzanova | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá |  | Částka: 412000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 412000000 | 412000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 1 | 2019 | 20 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Odbor hospodaření s majetkem Pražská informační služba (Prague Tourism) Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/475/05.044_IMG_9024_VN.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/475/Dresden.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=475
463 | Václav Novotný | Václav Novotný | 26.8 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Dokončení městského okruhu (3.2.5) Zkapacitnění Šteboholské radiály MÚK Rybníčky-Průmyslová. | Zkapacitnění Štěrboholské radiály MÚK Rybníčky - Průmyslová | Jedná se o studii, projektovou dokumentaci a realizaci opatření zkapacitnění MO v úseku MÚK Rybníčky - Průmyslová, která je relativně rychle proveditelná oproti přeložce Městského okruhu do tunelových úseků. Přeložka MO, která navýší kapacitu uliční sítě v tomto segmentu Prahy je zprovoznitelná až po roce 2030 za předpokladu dostatku finančních prostředků. Zkapacitněním se odstraní málo kapacitní připojení na MO z ulice Průmyslová, kde dochází k velkému rozdílu intenzit a jsou zde časté kongesce a také se tím reaguje na zkapacitnění všech silničních/dálnčních vstupů do HMP (D0, D10, D11 a I/12). Jedná se o zkapacitnění úseku cca 1 km silnice pro motorová vozidla o jeden jízdní pruh v každém směru. Intenzita automobilové dopravy na předmětném úseku byla v roce 2017 94 400 voz./24h | Silniční infrastruktura | 3.2.5 Dokončení Městského okruhu |  | (42) Dokončení Městského okruhu | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | Zvýšení kapacity úseku Zvýšení bezpečnosti Zvýšení stability provozu |  | Možnost zásahu do pozemků cizích vlastníků. |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 300000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | 2022 | 18 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ředitelství silnic a dálnic ČR Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Investiční náklady na realizaci opatření se předpokládají v průměru 500 mil. Kč/rok souhrnně v rámci PID (Praha i Sředočeský kraj) (500 mil. Kč * 15 let návrhového období = 7,5 mld. Kč). Vyčíslené investiční náklady jsou souhrnné a předpokládá se jejich krytí z rozpočtu hlavního města Prahy, Středočeského kraje a další partnerů. V rámci programu budou realizovány i záměry projektu "Veřejný prostor u stanic metra a jeho potenciál", který byl zpracován IPR Praha ve spolupráci s ROPID, DPP a dalšími městskými organizacemi. Krytí provozních nákladů se předpokládá z běžných nákladů města na údržbu a provoz dopravní infrastruktury. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=476
464 | Václav Novotný | Václav Novotný | 26.6 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Dokončení městského okruhu (3.2.5) Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5. května. | Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5. května | Jedná se o propojení připojovacích a odbočovacích pruhů do průpletového úseku, což znamená rozšíření násypu pozemní komuniace o cca 3 m na každou stranu (pravděpodobně bude nutné i vybudování protihlukových stěn) v délce cca 350 m, nebo zásah do středního dělícícho pásu a rekonstrukci vozovek v délce cca 600m. Jedná se o výkup pozemků, přípravu projektové dokumentace a realizaci. | Silniční infrastruktura | 3.2.5 Dokončení Městského okruhu |  | (42) Dokončení Městského okruhu | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti | Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. | Zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu | Nutnost řešit výkupy pozemků i pod současnou Jižní spojkou, což znamená další investiční náklady | Zásah do pozemků cizích vlastníků včetně otevření problematiky nevykoupených pozemků pod současnou jižní spojkou Nutnost budovat protihlukové stěny při zásahu do stávajícího stavu a jejich otazná účinnost v hlukové studii. |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 150000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 | 2024 | 24 | Odbor investiční MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor hospodaření s majetkem Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Náklady na realizaci budou upřesněny po studii proveditelnosti. Snaha je, aby se vestibul mohl vybudovat v podstatě nezávisle na okolí s určitou stavební připraveností na navazující projekty (zástavba v okolí a modernizace žel. trati Praha - Kladno) | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/481/10_P14 Zastavky_5000.pdf https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/481/11_P14 Zastavky_5000.pdf https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/481/12_P14 Zastavky_5000.pdf | http://binko.wz.cz/2010-3a.pdf | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=481
466 |  | David Janovský | 13.9 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS. | Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS | Integrovaný tarif má umožnit cestujícímu na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami, druhy dopravy nebo dopravci (v duchu zásad „1 jízdenka, 1 tarif, 1 jízdní řád, 1 síť“). Integrovaný přestupní tarif je zároveň nutnou podmínkou pro uplatnění principu integrace a s ním spojené optimalizace dopravy. Cílem integrovaného tarifu je odstranění rozdílů mezi tarifními podmínkami v oddělených systémech veřejné dopravy, aby cestující mohli plnohodnotně využívat komplexní nabídku veřejné dopravy, která je k dispozici. Kvůli historickému, často nejednotnému vývoji v různých částech Středočeského kraje, současné nastavení jednotlivých tarifů (PID, SID, PAD) obsahuje mnoho výjimek, které jsou často pro cestující matoucí, nejednoznačné a mnohdy i složité. Toto opatření má za cíl nalezení modelu zjednodušení tarifních podmínek společného IDS tak, aby byla nalezena rovnováha zajišťující dostatečnou srozumitelnost a jednotnost tarifu pro cestujícího při zachování finanční stability IDS a nenavyšování nákladů za zbytnou „kontrolní“ odbavovací techniku. Toto opatření má zároveň za cíl stanovit nastavení pravidel valorizace tarifu společného IDS v souladu se strategickým cílem "Zvýšení finanční udržitelnosti". V tomto případě se jedná o systémové zajištění finanční udržitelnosti provozu VHD z hlediska tarifu. Valorizace tarifu zpracovaná dle těchto pravidel bude jedním ze základních odborných podkladů organizátora předkládaných příslušným samosprávným orgánům k finálnímu rozhodnutíí. | Provoz veřejné dopravy | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (2) Rozvoj jednotného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje | Zvýšení finanční udržitelnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 % Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. | - zajistění finanční udržitelnosti systému IDS v závilosti na aktuálním ekonomickém vývoji - zabránění velkým skokům v ceně jízdného - více cestujících ve veřejné dopravě (atraktivita a jednoduchost tarifu) - lepší využívání finančních prostředků objednavatele | - častější pohyb cen tarifu IDS v případě automatické valorizace | Politická neshoda Prahy, Středočeského kraje a středočeských municipalit na rozvoji společného IDS se společným organizátorem a následný rozpad IDS, nemožnost shody samospráv na jednotném a společném postupu při stanovování tarifu společného IDS, možné zvýšení nákladů na kompenzace při zavedeních určitých slev na jednom ze samoprávných území |  |  | Předchůdce - Jednotný organizátor IDS Prahy a Středočeského kraje - Plná integrace VHD Středočeského kraje | Projektová příprava |  | Částka: 6000000 MHMP: 67% dotace: 0% sck: 33% rsd: 0% szdc: 0% | 6000000 | 4020000 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/484/trasa.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/484/Hostivask spojka.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=484
475 |  | Marek Vetýška | 35.3 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zlepšení prostředí veřejné dopravy (3.1.6) Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD. | Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD | Opatření zahrnuje nastavení programu rekonstrukcí přestupních bodů PID (VHD) na území Prahy i na území Středočeského kraje za účelem systematického zvyšování kvality přestupní vazby v rámci PID dle zásad obsažených ve Standardu zastávek PID. V rámci programu bude nutná spolupráce všech investorů a správců jednotlivých částí přestupních bodů, včetně státní organizace SŽDC. Opatření rovněž zahrnuje nastavení příslušných pravidelných finančních toků do tohoto programu (celkově či částečně přes organizátora IDS). | Multimodální cestování | 3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy |  | (16) Zlepšení přestupních bodů VHD | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy |  | Kvalita přestupní vazby je jedním ze základních oblastí vnímání kvality veřejné dopravy ze strany cestujících. Systematické rekonstrukce přestupních bodů dle zásad obsažených ve Standardu zastávek PID zvýší atraktivitu veřejné dopravy pro cestující, odstraní bariéry při přestupu a celkově zpřístupní veřejnou dopravu. Snadný a komfortní přestup rovněž v určitých případech umožní nové trasy cestujcícím a příklon k osovému pojetí linkového vedení. |  | Nedodržování koncepčních dokumentů (Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Standard zastávek PID), extensivní výklad právních a technických norem při návrhu a projednávání rekonstrukcí přestupních bodů. |  |  | Předchůdce - Kompetence organizátora IDS v investicích - Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID Současník - Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze - Prověření a zlepšení SSZ na přechodech u zastávek - Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID - Terminál Smíchov - Terminál Zahradní Město | Projektová příprava Realizace opatření Program | Program | Částka: 4500000000 MHMP: 67% dotace: 0% sck: 33% rsd: 0% szdc: 0% | 4500000000 | 3015000000 | 0 | 1485000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 67% dotace: 0% sck: 33% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 67% dotace: 0% sck: 33% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 12 | 2022 | 108 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Provozní náklady byly odhadnuty. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=487
476 | Václav Novotný | Václav Novotný | 32.5 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj sítě metra a tramvají (3.2.2). Realizace 2. vestibulů metra Hradčanská, Vltavská. | Realizace 2. vestibulu metra Vltavská | Druhý vestibul stanice Vltavská metra navazuje na připravovanou modernizaci železniční tratě Praha - Letiště VHP - Kladno a připravovanou zástavbu oblasti Bubny-Zátory. Ve stanici metra Vltavská je druhý vestibul stanice umístěn na jejím severním čele. Je navržen do těsné blízkosti severního vestibulu nově posunuté stanice železnice Praha-Bubny. Jedná se o klasický vestibul metra. Přesná podoba a poloha vestibulu je závislá na podobě zástavby na povrchu. Ta bude definována postupem podkladová ÚS na změnu ÚP - změna ÚP - územní studie, která bude zapsána jako podklad pro rozhodování stavbního úřadu (dle §30 SZ) | Kolejová infrastruktura | 3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra |  | (5) Metro – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | Vestibul ve stanici Vltavská by do budoucna měl zlepšit pokrytí VHD v nově urbanizovaném území Bubny - Zátory, konkrétně v jeho centrální části, které je dnes, ale dá se předpokládat i do budoucna, obtížně obsloužitelná VHD. Zajišťuje lepší přestup v relaci metro x vlak. | Negativní dopady nejsou identifikovány | Obtížné nalezení investičních zdrojů vzhledem k investiční náročnosti výstavby druhých vestibulů. Pro úspěšný návrh druhého vestibulu stanice metra Vltavská je nutná úzká koordinace záměru s projektem modernizace železniční tratě a projektem urbanizace území Praha - Bubny |  |  | Současník - Železniční spojení Praha - Letiště - Kladno | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 420000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 420000000 | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 60 | 2025 | 24 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor dopravy MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Správa železnic Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Provozní náklady byly odhadnuty | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/495/vluky a mimodnosti.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=495
481 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 52.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rekontrukce kolejové infrastruktury (3.1.1) Městská železniční linka. | Městské železniční linky | Zatímco v regionu železniční linky zpravidla sledují tradiční historické vedení jednotlivých tratí a přepravních proudů, v Praze je situace dynamičtější a v souvislosti s novými požadavky, které se na železnici kladou je třeba komplexně řešit linkové vedení vlaků na území Prahy. Předpokládá se existence sítě linek, které budou po existujících tratích spojovat jednotlivé městské čtvrti a tvořit nová a rychlejší spojení. V současné době provozované linky: S34 (Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice, výhledově uvažováno s prodloužením do zastávky Praha-Čakovice zámecký park) S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař) Uvažované linky: S61 (Praha-Smíchov – Praha-Vršovice – Praha-Zahradní Město – Praha-Depo Hostivař – Praha-Běchovice) S71 (Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město – Praha-Depo Hostivař – Praha-Běchovice) | Kolejová infrastruktura | 3.2.16 Posílení veřejné dopravy |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy |  | - vznik nových rychlých spojení, která využívají konkurenční výhodu železnice | - vyvolá zvýšení provozních nákladů | - vyčerpání kapacity stávající železniční infrastruktury - nedostatek provozního personálu |  |  |  | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 160000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 160000000 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 | 2023 | 60 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | MČ Praha 14 Odbor dopravy MHMP Odbor investiční MHMP Správa železnic |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/496/TTM_131-large.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/496/VDS-basic-elements-web670-.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=496
484 |  | Marek Zděradička | 44.8 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Propojení Průmyslová-Kutnohorská (Hostivařská spojka). | Propojení Průmyslová - Kutnohorská (Hostivařská spojka) | Část souboru Hostivařská spojka - napojení Hostivařské spojky na Jižní spojku a Městský okruh. Poslední ze souboru staveb Hostivařské spojky, která vede ulicí Rabakovská a Ke Kablu a napojuje se na obchvatovou komunikaci Dolních Měcholup. Komunikační propojení převede část dopravní zátěže z mimoúrovňové křižovatky Průmyslová x Černokostelecká x Štěrboholská spojka. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | - převedení části dopravní zátěže z mimoúrovňové křižovatky Průmyslová x Černokostelecká x Štěrboholská spojka | [5 empty] | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 175000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 175000000 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 957754 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 957754 | 957754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 24 | Odbor investiční MHMP | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Projekt běží již od roku 2016; schválen usnesením RHMP v 1/2017 | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/497/JvB0k_IVECO-Crossway-LE_P.png https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/497/JvB2_AboutMeArriva.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/497/JvB2_Arriva-SOR.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=497
486 | Jan Černý | Viktor Beneš | 13.6 | Zrušeno | Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě a individuální dopravě. (PZKO_2020_P_14) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Parkoviště P+R a B+R (3.2.9). Čtyřpólové dobíjení elektrobusů (standard OppCharge). | Projektový záměr má za cíl v pilotním projektu otestovat na území hlavního města Prahy čtyřpólové nabíjení (standard OppCharge) pro elektrobusy. V rámci pilotního projektu se otestuje v podmínkách hlavního města Prahy funkčnost průběžného dobíjení přes reverzní pantograf a kompatibilita elektrobusu s tímto řešením. Projekt počítá s nasazením elektrobusů a 2 nabíjecích stanic na každé z konečných stanic. Pokud by se toto řešení osvědčilo jako příznivé, výrazně by mohlo pomoci zavedení elektrobusů s tímto řešením do běžného provozu v pražských ulicích. Zavedení elektrobusů do systému městské hromadné dopravy v Praze výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě, snížení hlučnosti a množství škodlivých látek produkovaných současnými dieslovými autobusy v ulicích. Standardizované řešení převzaly téměř všichni hlavní výrobci elektrobusů po celém světě a tím pádem je zajištěna kompatibilita nabíjecího řešení s elektrobusy různých značek a jejich vzájemná zaměnitelnost. Elektrobus je moderní a ekologická forma dopravního prostředku, který má zcela bezemisní provoz. S rostoucím počtem elektrobusů využívající tento standard klesá průměrný náklad na sedačku. | Provoz veřejné dopravy | 3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita |  | (26) Elektrobusy | Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet autobusů s elektromotorem v provozu veřejné dopravy se zvýší ze 2 na 30. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. | Snížení uhlíkové stopy z dopravy (bezemisní provoz) Zvýšení komfortu vozového parku - nízkopodlažní vozidlo, klimatizace, tišší provoz Nižší hluková zátěž z provozu vozidla V případě dobrých výsledků a dalšího rozšíření potenciál snížení provozních nákladů Po vyhodnocení projektu možné uplatnění technologie na vybraných páteřních autobusových linkách | Vyšší počáteční investiční náklady na pořízení nabíjecí infrastruktury a elektrobusů | Navýšení provozních nákladů vlivem provozních omezení nové technologie Nedodržení výrobci slibovaných provozních a technických parametrů v praxi | Čtyřpólové dobíjení elektrobusů (standard OppCharge) |  | Předchůdce - Koncepce využití alt. paliv autobusových linek v Praze | Projektová příprava Příprava již probíhá Hotovo |  | Částka: 100669000 MHMP: 15% dotace: 85% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 100669000 | 15100350 | 85568650 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Operátor ICT | Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Správa železnic | Projekt byl ukončen a vzniklé dokumenty byly předány DPP. | Financování tohoto materiálu je z provozních prostředků ROPID/IDSK a povinnost jednotlivého dodržení vzhledu je definována prostřednictvím Standardů kvality PID - autobusy PID. Správa tohoto opatření úzce souvisí s rebrandingem PID. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/501/solaris.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=501
487 |  | Marek Zděradička | 37.9 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Napojení křižovatky Beranka-Hornopočernická spojka. | Napojení křižovatky Beranka - Hornopočernická spojka | Jedná se o doplnění trojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), Klánovická spojka (Středočeský kraj), Hornopočernická spojka (MHMP). Severní napojení křižovatky Beranka tvoří Hornpočernická spojka. Jde o propojovací komunikaci mezi MÚK Beranka a ulicí Náchodskou. Přeložka silnice II/611 nabídne přímé napojení silnice II/611 na dálnici D11 u východního okraje Horních Počernic a umožní odklon průjezdné dopravy z ul. Náchodské v Horních Počernicích na nadřazený komunikační systém. Je součástí přímé obsluhy nových rozvojových ploch. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. | - odlehčení Náchodské ulice (průjezd Horními Počernicemi) Hornopočernická spojky | - fragmentace a omezení průchodnosti krajiny - umožnění rozpínání města do krajiny | Umožní extenzivní rozvoj Horních Počernic východním směrem."NIMBY" ("not in my backyard") |  |  | Předchůdce - Křižovatka Beranka Současník - Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice - D1) | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 271920000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 271920000 | 271920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 2266188 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2266188 | 2266188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2021 | 36 | Odbor investiční MHMP |  | Náklady na realizaci opatření nelze v tuto chvíli vyčíslit. Je nicméně možné konstatovat, že prostředky vložené do tohoto opatření jednoznačně vyplatí. V opačném případy hrozí nedostatek řidičů a strojvedoucích v systému PID, což může omezit či zastavit rozvoj systém veřejné dopravy a jeho neschopnosti reagovat na poptávku po přepravě adekvátním rozsahem nabídky. To v konečné důsledku může vést k nesplnění cílů P+ Dopravní politiky. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=507
495 |  | Marek Vetýška Zbyněk Jiráček | 22 | Hotovo | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrovaný dopravní systém (3.1.10) Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) - další vylepšení. | Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) – další vylepšení | Na již existující projekt komplexního rozhraní pro zadávání a zveřejňování informací o výlukách a mimořádnostech v provozu PID by měl navázat další rozvoj, spočívající především v automatizaci přenosu informací přes další informační kanály, vylepšení propojení s jinými externími kanály či aplikacemi a další nové funkcionality s cílem zrychlení a zpřesnění přenášených informací k cestujícímu. Projekt by měl přinést i větší personalizaci poskytovaných informací vzhledem ke stále rostoucímu územnímu pokrytí systému PID a rozšiřování počtu potenciálních událostí. | Multimodální cestování | 3.1.10 Integrovaný dopravní systém |  | (12) Moderní informační a odbavovací systém | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti |  | - zrychlení informovanosti cestujících o aktuálních událostech - personalizace a cílené informování o mimořádných událostech - možnost včasného výběru alternativ dopravy při mimořádných událostech - zvýšení důvěry ve veřejnou dopravu |  | Neochota spolupracujících subjetků adaptovat se na nový systém zadávání informací pro cestující, riziko nepropojitelnosti s některými nesystémovými informačními aplikacemi |  |  | Současník - Aplikace PID lítačka Předchůdce - Polohy spojů DPP do systémů ROPID | Realizace opatření |  | Částka: 1000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 10000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 36 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje | Prioritou by měly být přestupní body jako Hlavní nádraží/Masarykovo nádraží/Smíchovské nádraží apod. |  | https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/reg_cyklokoncepce/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=508
496 |  | Marek Vetýška | 29.6 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Jednotný informační systém hl.m. Prahy s přesahem do PID. | Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID | V Praze v současné funguje několik navzájem nepropojených a nekoordinovaných informačních a navigačních systémů, a to nejen pro cestující veřejné dopravy, ale i obecně pro pěší a turisty. Projekt si klade za cíl stávající situaci hloubkově analyzovat a za pomoci dobrých příkladů z ostatních českých měst i ze zahraničí navrhnout doplnění nových prvků a jednotnou podobu celého systému včetně systémových úprav kompetencí jednotlivých městských organizací a dalších správců. Na realizační studii, která prověří stávající stav a navrhne možné úpravy pro dosažení vyšší kvality, následně naváže mezinárodní graficko-designérská soutěž, z níž vzejde nová podoba jednotlivých prvků systému. Projekt navrhne i vhodné možnosti časování, fázování a financování implementace nových prvků systému. Výsledky projektu by měly propagovat využívání udržitelných druhů dopravy po městě (MHD, pěší doprava, cyklistika) a podporovat multimodalitu (lepší navigace k zastávkám a stanicím páteřní dopravy). Souvisí s opatřením Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID. | Multimodální cestování | 3.2.10 Integrované služby v mobilitě |  | (12) Moderní informační a odbavovací systém | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - podpora užívání udržitelných druhů mobility - podpora multimodality - snížení zátěže města IAD - zlepšení obrazu veřejné dopravy mezi veřejností |  | Snížená funkčnost nového systému (při nevhodné etapizaci, neúplné realizaci apod.), finanční náročnost. |  |  | Následník - MaaS APP – jednotná registrace a platba pro služby mobility - Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze - Kampaň Správné chování ve veřejné dopravě Současník - Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD - Soustředění kompetencí v marketingu PID pod organizátora IDS - Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID - | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 10000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP Pražská informační služba (Prague Tourism) Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Anna Chvojková starosta@chyne.cz Marcela Czerwinski mistostarosta@chyne.cz | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/524/zvv2017_08.jpg https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/524/vybaveni2.png |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=524
497 |  | Marek Vetýška | 8 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Integrované služby v mobilitě (3.2.10) Jednotný vzhled vozidel PID. | Jednotný vzhled vozidel PID | Cílem projektu je jednotný vnější vzhled i vizuál interiéru všech vozidel systému Pražské integrované dopravy dle zásady "Cestující cestuje Pražskou integrovanou dopravou, nikoliv s dopravcem." Jednotný vzhled vozidel napříč jednotlivými dopravci je jedním ze základních identifikačních prvků integrovaného dopravního systému a také nositelem vizuálního stylu systému PID. Projekt navazuje na dosavadní zkušenosti u autobusové a částečně i železniční dopravy a má za cíl sjednotit vzhled vozového parku PID, zdůraznit značku systému PID i základní myšlenky propagující používaní veřejné dopravy i zjednodušit orientaci cestujících včetně sjednocení služby zákazníkům a zrovnoprávnění jednotlivých dopravců. Základem projektu je v první fázi sjednocení vzhledu vozového parku autobusů v návaznosti na uzavírání nových dlouhodobých smluv a realizace jednotnosti vzhledu u nových železničních vozidel, v dalších etapách i pro další druhy dopravy. | Procesy v mobilitě | 3.2.10 Integrované služby v mobilitě |  | (1) Jednotný integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. | - vnímání PID jako jednotného systému ze strany cestujících - zlepšení povědomí o systému PID - zjednodušení orientace cestujících, jednotná podoba služby - zvýšení kvality reprezentace systému PID |  | Neochota zejména velkých dopravců aplikovat jednotný vzhled a potlačit tak svou vlastní identitu (riziko může být eliminována nastavením nových smluv s dopravci po roce 2019),nedůslednost při realizaci u jednotlivých dopravců (riziko může být eliminováno důslednou kontrolou plnění standardů kvality PID, jejichž součástí jednotný vzhled vozidel je). |  |  |  | Projektová příprava |  | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 12 |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Integrovaná doprava Středočeského kraje Odbor dopravy MHMP | Předpokládané investiční náklady na postupnou realizaci opatření se předpokládají cca 30 mil. Kč/rok. (30 mil. Kč * 15 let návrhového období = 0,5 mld. Kč). | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/534/2017-22_rozsah2.jpg |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=534
501 |  | Marek Vetýška | 16.1 | Hotovo | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Posílení veřejné dopravy (3.1.11) Zajištění dostatečného počtu řidičů pro PID. | Zajištění dostatečného počtu řidičů pro PID | Předmětem opatření je stanovení a realizace promyšlené sady kroků, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu povedou k zajištění dostatečného počtu řidičů autobusů a tramvají, respektive strojvedoucích vlaků a metra. Součástí balíku opatření musí být mimo jiné: - osvětové a marketingové kampaně pro zvýšení společenské prestiže tohoto povolání a zvýšení jeho atraktivit pro mladou generaci - program pro výchovu a výcvik budoucích řidičů PID, jejich vzdělávání, související sociální programy, profesní průkazy apod. - opatření vedoucí ke zvýšování platového ohodnocení řidičů v rámci systému PID - iniciace celostátních změn pro zjednodušení přijímání řidičů autobusů - prosazení příslušných mzdových, sociálních i organizačních mechanismů na celostátní úrovni | Provoz veřejné dopravy | 3.1.11 Posílení veřejné dopravy |  | (2) Rozvoj jednotného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zlepšení dostupnosti dopravy |  | Zajištění dostatečného počtu řidičů a strojvedoucích pro rozvoj Pražské integrované dopravy a zajištění zvýšené poptávky po veřejné dopravě v souladu s principy P+ Dopravní politiky. | Opatření může generovat mírné zdražení dopravních výkonů. | Rizikem je zejména neochota pro příslušné změny a prosazení mzdových, sociálních i organizačních mechanismů na celostátní úrovni. |  |  |  | Hotovo Program | Program | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Integrovaná doprava Středočeského kraje | Náklady na zpracování studie proveditelnosti. cena propojení ze studie je min. 130 mil+výkupy pozemků |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=555
507 |  |  | 19.7 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Strategie zpřístupnění stanic metra cestujícím s kolem | Strategie zpřístupnění stanic metra cestujícím s kolem | Strategie má za cíl navrhnout možnosti zpřístupnění jednotlivých stanic metra cestujícím s jízdním kolem. Měla by obsahovat analýzu současné situace a navrhnout postup zpřístupnění aktuálně nelegálně přístupným stanicím s návaznostmi na dopravní situaci v okolí stanice. Součástí by měla být také kontrola přístupnosti v současnoti již už navržených nových stanic metra D, aby od samého začátku bylo počítáno s přístupností pro cestující s jízdním kolem. Opatření má všeobecně za cíl umožnit cestujícím přepravu jízdních kol a bezbariérový přístup k metru. Pokud ve stanici není výtah umožňující přepravu kol, měly by zde být instalovány vodící lišty na pevných schodištích nebo situace řešena jinak. Využití není jen pro každodenní uživatele jízdního kola a rekreační turisty, ale také pro občany, kteří jízdní kolo (nebo podobný bezmotorový prostředek) využívají jako kompenzační pomůcku k pohybu. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | Větší vzdálenosti je uživatel schopen překonat páteřní kolejovou dopravou. Počáteční a koncový úsek své cesty realizuje na jídním kole. Zároveň je uživateli umožněno využít MHD v případě defektu, úrazu nebo špatného počasí. Zvýší se bezpečnost přesunu kola. Uživatel nebude muset kolo vláčet po schodech ani držet na eskalátorech, což je podle norem nelegální. Přeprava kol v metru se zpřístupní také lidem, kteří nemají fyzické schopnosti na to kolo přenášet. Jednat se může také o maminku s dítětem nebo o cestování s dětským přívěsným vozíkem. Jedná se také o lidi s hendikepem využívající kolo jako kompenzační pomůcku. |  | Konflikt se zástupci Komise pro Prahu Bezbariérovou a nízká vůle pro spolupráci ze strany DPP. Vytváření nesmyslně vysokých cen za instalaci relativně jednoduchého řešení a to na základě vysokých požadavků. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 150000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 12 | 2022 | 6 | Odbor dopravy MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Náklady na zpracování studie proveditelnosti |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=557
508 |  | Martin Havelka | 33.2 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Cyklostezka z Chýně do Zličína | Cyklostezka z Chýně do Zličína | Tzv. Jižní stezka z Chýní (v současnosti se zde buduje rozsáhlá obytná čtvrť) na hranici Prahy. Do budoucna by mohla vést až do Zličína a tím umožnit bezpečný přístup obyvatel Chýně na metro. Projekt má vypracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení a je uveden v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 - 2023. Předpokládaná délka cca 2 500 metrů. Prostředky na realizaci jsou v odpovědnosti obce Chýně, na realizaci bude možné žádat o dotaci z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. | Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. V budoucnosti potenciál pro napojení okolních obcí na západní část Prahy a stanici metra Zličín. |  | Potřeba vyčlenit odpovídající finanční prostředky. Nekordinovaný rozvoj a nespolupráce mezi MČ Praha-Zličín a obcí Chýně. Nerealizaci nápojné části směrem na Sobín. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 9100000 MHMP: 4% dotace: 80% sck: 16% rsd: 0% szdc: 0% | 9100000 | 364000 | 7280000 | 1456000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2021 | 12 | Obec Chýně | Odbor dopravy MHMP | Náklady na zpracování projektu |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=558
524 |  | Marek Vetýška | 32.2 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Zlepšení prostředí veřejné dopravy (3.1.6) Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze. | Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze | Předmětem opatření je systematické vybavení přestupních bodů veřejné dopravy na území Prahy novým pražským mobiliářem (dle soutěží IPR Praha) a informačními prvky pro cestující, včetně informačních panelů s on-line odjezdy spojů a aktuálními informacemi (ZISy) dle pravidel pro rozsah vybavení zastávek definovaných ve Standardu zastávek PID. | Multimodální cestování | 3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy |  | (16) Zlepšení přestupních bodů VHD | Zlepšení dostupnosti dopravy |  | Systémové řešení kvalitního a účelného vybavení přestupních bodů PID na území HMP, včetně výrazného zlepšení informování cestujících a souvisejícího zvýšení kvality služby veřejné dopravy. | nejsou | Roztříštěnost správy zastávek, nedodržování konpcepčních dokumentů (Usnesení RHMP) ze strany jednotlivých aktérů/odborů magistrátu/městských organizací. |  |  | Současník - Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD Předchůdce - Soustředění kompetencí v marketingu PID pod organizátora IDS - Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID - Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID | Realizace opatření Program | Program | Částka: 500000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 2000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024 | 84 | Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor kancelář ředitele magistrátu MHMP Technická správa komunikací hl. m. Prahy | náklady na zpracování PD |  | https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/reg_cyklokoncepce/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=572
534 |  | Václav Novotný | 24.2 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová pěší propojení (3.2.13) Lávka Kačerov-Roztyly. | Lávky Kačerov - Roztyly | Předmětem opatření je studie technického provedení pro možnost zřízení bezmotorového propojení mezi Kačerovem a oblastí Roztyl jako součást radiálního spojení Jižního města a centra Prahy. Mimoúrovňová křižovatka třídy 5. května a Jižní spojky tvoří významnou bariéru v bezmotorovém přístupu od Jižního města směrem na Pankrác a dále do centra Prahy. Spojení v koridoru je možné jak veřejnou dopravou (metrem) tak IAD, nikoliv ale pěšky nebo na kole. Zřízení přímého bezmotorového propojení Pankrácké plošiny a Prahy 11 nabídne v této relaci zcela novou kvalitu pro řadu relací mezi cíli ležícími na Praze 11 a Praze 4. Ze studie společnosti Pontex (2020) byla vybrána jako výsledná varianta severní s délkou trasy 1272 m s cenou 130 mil. Kč+výkup pozemků. Tato varianta obsahuje pouze tzv. lehké lávky, které nejsou pojižditelné IZS. V případně požadavku na pojíždění vozidly IZS by cena narostal až cca na 209 mil. Kč (ceny 2020). celková délka lávek na vybrané variantě je 542 m (celkem 4 ks). Objízdné trasy jsou jednak delší (zpravidla cca o 0,5 km), jednak vedou k nezanedbatelným ztraceným spádům (cca o 15 m více než v případě přímého spojení. Akce vyžaduje zřízení nové bezmotorové lávky přes Jižní spojku v délce cca 180 metrů, překlenutí trati metra do depa Kačerov (cca 80 m) a železniční trati společně s ulicí Michelskou (cca 210 m). Poslední dvě přemostění je možné realizovat i úsporně, s využitím stávajícího mostu třídy 5. května. V navržené podobě akce nemá vliv na automobilovou dopravu a současně nekoliduje se záměrem pozdější humanizace Severojižní magistrály. Pro akci existuje schválená zadávací karta cyklotrasy č. 2017/22 schválená v květnu 2017 Komisí Rady pro cyklistickou dopravu, která obsahuje podrobnější specifikaci záměru. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.13 Nová pěší propojení |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | - Bezbariérové zpřístupnění oblasti mezi Kačerovem a Roztyly od VHD - Použitelné pěší propojení Kačerova s oblastí Roztyl - Zkrácení bezmotorové cesty mezi Pankráckou plání a Jižním Městem o cca 0,5 km - Zmenšení ztraceného spádu na bezmotorové cestě mezi Pankráckou plání a Jižním Městem o cca 15 m. - Významné zlepšení cyklistické dostupnosti centra z Jižního Města | - Zvýšení nákladů na údržbu sítě bezmotorových cest | - Riziko nekompatibility záměru s humanizací Severojižní magistrály (žádoucí koordinovat). |  |  | Současník - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Kačerov - Humanizace Severojižní magistrály - Severojižní cyklomagistrála (A41) | Projektová příprava |  | Částka: 130000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 130000000 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 |  |  | Odbor investiční MHMP |  | http://dolnibrezany.cz/cyklostezka-na-zbraslav/d-11847/p1=11051 Ing. Anna Rusiňáková vedoucí oddělení technické infrastruktury a správy majetku Obec Dolní Břežany 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany tel.: +420 241 910 628 provolba 26, mob.: + 420 731 659 194 e-mail: rusinakova@dolnibrezany.cz, web:www.dolnibrezany.cz | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/577/Kopie - Odhad-IN-2017-07-2032398.xlsx | https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/reg_cyklokoncepce/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=577
555 |  | Martin Havelka | 23.7 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov-Vinohrady) | Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov - Vinohrady) | Předmětem opatření je studie možnosti zřízení vysoce komfortní chráněné cyklotrasy na spojení center Smíchova a Vinohrad, vedené komfortně převážně v přidruženém prostoru a ulicemi s mírným stoupáním. Vedení cyklistické dopravy od Smíchova (Praha 5) na Nové Město a Vinohrady (Praha 2) v koridoru Jiráskova mostu a ulic Žitné nebo Ječné je přirozené díky jejich relativně konstantnímu sklonu nepřesahujícímu 5 % a prostorovému dimenzování ulice, které umožňují zřídit plnohodnotná cykloopatření. Pro začlenění koridoru do celoměstského systému cyklotras je třeba upravit vedení tras A14 a A231, ze kterých se trasa seskládá. Jednotlivé úseky lze realizovat v různé kvalitě v závislosti na možných změnách organizace dopravy, u kterých je kvalitní bezmotorové řešení víceméně doprovodným pozitivem. Mozartova - Jiráskův most: - Ve stávajícím dopravním režimu maximum integrace a segregované úseky, vedení přes Anděl. - V případě zrušení malého smíchovského okruhu je možné - obousměrné vedení ulicí Kartouzskou a V Botanice. Jiráskův most: - Jednosměrné kodaňské pásy nebo obousměrná stezka na rozšířeném severním chodníku. Jiráskovo nám. - Karlovo nám - Variantně buď Myslíkovou a Odborů (nutné kodaňské pásy a zásadní rekonstrukce ulice, příp. její zklidnění a zvážení režimu v ul. Odborů) nebo Resslovou (snížit počet pruhů na 3, v řazení zachovat 2). Karlovo nám. - Řešení v závislosti na dalším trasování, bez ztraceného spádu. Žitná, Anglická (po náměstí Míru) - Obousměrná stezka na jižní straně ulice. - K prověření alternativa vedení ulicí Ječnou (bylo by patrně nutné snížení počtu pruhů a změna organizace dopravy v širší oblasti Nového Města). | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. | - Podpora aktivní mobility - Cháněné západovýchodní spojení pro cyklisty skrze centrum | - Důsledky stavební činnosti mohou dočasně zhoršit životní prostředí | - Zvýšení provozních nákladů na údržbu bezmotorových cest - Nedostatek finančních prostředků - Nezahrnutí těchto opatření do metropolitního plánu a nekoordinace s různými investičními akcemi, jež mohou realizaci záměru znemožnit (zejména Městský okruh a Vysočanská radiála) |  |  | Současník - Humanizace Severojižní magistrály - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava |  | Částka: 300000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 24 |  |  | Odbor dopravy MHMP | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  | www.radlickaradiala.info | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=585
557 |  | Martin Havelka | 29.5 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Levobřežní cyklotrasa A1 s návazností v regionu | Levobřežní cyklostrasa A1 s návaznostmi v regionu | Opatření znamená zřízení komfortní trasy A1 v koridoru dle platného cyklogenerelu hlavního města Prahy a na jihu navazující cyklotrasy (na jihu č. 3., na severu napojení do Kralup nad Vltavou). Cyklotrasa musí být řešena v kvalitních parametrech mimo silný provoz v celé délce. Jako zvlášť významná a tudíž odděleně specifikovaná opatření jsou v rámci této trasy řešeny zejména podjezdy mostu Legií a Mánesova. Trasa je dále v prostorovém kontaktu s řadou dalších navržených opatření. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | - Podpora aktivní mobility - Vedení cyklistů v daném koridoru ve vysokém komfortu. - Zlepšení podmínek pro pěší i cyklistickou dopravu - Zlepšení podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Zásadní zatraktivnění aktivní mobility a zvýšení jejího podílu na dělbě přepravní práce | - Důsledky stavební činnosti mohou dočasně zhoršit životní prostředí | - Zvýšení provozních nákladů na údržbu bezmotorových cest - Nedostatek finančních prostředků - Nezahrnutí těchto opatření do metropolitního plánu a nekoordinace s různými investičními akcemi, jež mohou realizaci záměru znemožnit (zejména Městský okruh a Vysočanská radiála) |  |  | Současník - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 1500000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 48 |  |  | Odbor dopravy MHMP | Středočeský kraj Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Celkové investiční náklady realizace projektu Radlické radiály následující po projektové činnosti jsou 14 mld. Kč bez DPH v cenové úrovni roku 2018. Stavby Pražského okruhu, Dvoreckého mostu a zkapacitnění Barrandovského mostu mohou být i současníky, tj. důležité je zprovoznění všech uvedených souvisejících staveb ve stejném roce, aby došlo k odlehčení uzlu Barrandovský most. Na základě připomínek byla zatím zpracována studie na oblast Jinonice (2020/21) a následovat bude studie Bucharova – Butovická. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=586
558 |  | Martin Havelka | 27.4 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Pravobřežní cyklotrasa A2 s návazností v regionu | Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu | Opatření znamená zřízení komfortní trasy A2 v koridoru dle platného generelu hlavního města Prahy a na jihu navazující cyklotrasy (na jihu napojení do Štěchovic, na severu napojení do Řeže). Cyklotrasa musí být řešena v kvalitních parametrech mimo silný provoz v celé délce. Jako zvlášť významná a tudíž odděleně specifikovaná opatření jsou v rámci této trasy řešeny zejména vedení cyklotrasy přes Výtoň. Trasa je dále v prostorovém kontaktu s řadou dalších navržených opatření. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | - Podpora aktivní mobility - Vedení cyklistů v daném koridoru ve vysokém komfortu. - Zlepšení podmínek pro pěší i cyklistickou dopravu - Zlepšení podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Zásadní zatraktivnění aktivní mobility a zvýšení jejího podílu na dělbě přepravní práce | - Důsledky stavební činnosti mohou dočasně zhoršit životní prostředí | - Zvýšení provozních nákladů na údržbu bezmotorových cest - Nedostatek finančních prostředků - Nezahrnutí těchto opatření do metropolitního plánu a nekoordinace s různými investičními akcemi, jež mohou realizaci záměru znemožnit (zejména Městský okruh a Vysočanská radiála) |  |  | Současník - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Omezení zbytné dopravy na Malé Straně a Starém Městě (TRAM) | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 1000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 |  |  | Odbor dopravy MHMP | Středočeský kraj Technická správa komunikací hl. m. Prahy | V souladu s požadavkem IPR HMP na doplnění cestní sítě v oblasti Prahy 19. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=587
572 |  | Martin Havelka | 31.3 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi | Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi | Cyklistické spojení Dolnobřežanska s vlakovým nádražím Praha-Zbraslav a pražskou páteřní cyklotrasou a cyklostezkou A2, EuroVelo a CT7 podél Vltavy. Projekt připravuje na svůj účet obec Dolní Břežany jako rekonstrukci historické stezky, která je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Na realizaci opatření tohoto typu je možné žádat o dotaci z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. Projekt je uveden v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 - 2023. Předpokládaná délka cca 2 800 metrů. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. | Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. Napojení Dolních Břežany a okolních obcí na hlavní cyklistický tah podél Vltavy a žel. stanici Praha-Zbraslav. |  | Potřeba vyčlenit odpovídající finanční prostředky. Nespolupráce mezi MČ Praha - Zbraslav a obcí Dolní Břežany. Ochrana přírody - projekt zasahuje do evropsky významné lokality Břežanské údolí. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Realizace opatření |  | Částka: 6000000 MHMP: 4% dotace: 80% sck: 16% rsd: 0% szdc: 0% | 6000000 | 240000 | 4800000 | 960000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 17 | Obec Dolní Břežany | Technická správa komunikací hl. m. Prahy | zpracována koncepční studie „Možnosti zvýšení kapacity traťového úseku Praha – Kolín“ Odhad ceny projektové dokumentace na základě referencí ze srovnatelných staveb v ČR i zahraničí. |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=588
577 |  | Martin Havelka | 30.8 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou | Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou | Tento projekt řeší absenci cyklostezky, která by spojovala celé území svazu obcí "Ladův kraj" s Prahou. Zvyšuje bezpečnost nemotorové dopravy díky tomu, že cyklisté nebudou muset jet po silnicích mezi auty a nákladními vozidly, ale pouze na cyklostezce pro ně určené. Podpoří rekreační cykloturistiku i bezpečné pravidlené dojíždění na kole do práce či školy. Zapojené obce jsou ty, přes jejichž území povede páteřní cyklostezka – tedy městská část Praha-Kolovraty, město Říčany, obec Světice, obec Všestary, město Mnichovice. Akce je připravována po etapách. Stezka je projektově připravena a současně je připravena k žádosti o financování z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. Na území Prahy navazuje na trasu A22, která vede cyklisty na stanici metra Háje. Projekt je uveden v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 - 2023 a Koncepci rozvoje infrastruktury pro cyklistickou dopravu Ladovým krajem na kole. Předpokládaná délka cca 11 000 metrů. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. | Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. Důležité propojení Říčan a okolí s MČ Praha 11 a stanicí metra Háje s obrovským potenciálem pro cyklodopravu. |  | Potřeba vyčlenit odpovídající finanční prostředky. Nespolupráce mezi Prahou, Říčany a svazkem obcí Ladův kraj. Nepřidělení dotace z programu ITI. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 150000000 MHMP: 5% dotace: 67% sck: 28% rsd: 0% szdc: 0% | 150000000 | 7500000 | 100500000 | 42000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 10 | 2019 | 18 | Město Říčany | MČ Praha - Kolovraty Technická správa komunikací hl. m. Prahy |  |  | https://gis.kr-stredocesky.cz/js/dop_cyklokoncepce/ | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=601
585 |  | Václav Novotný | 59.1 | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Nová komunikační propojení (3.2.6) Radlická radiála (projektová příprava). | Radlická radiála (projektová příprava) | Jedná se o dokončení projektové přípravy Radlické radiály. Radlická radiála je součástí nadřazeného komunikačního systému hl. m. Prahy. Závazně je vymezena koridorem v ZÚR hl. m. Prahy i plochou v platném ÚP hl. m. Prahy. Radlická radiála se napojuje u Třebonic na Pražský okruh ve stávající MÚK, její zprovozněný úsek tvoří Rozvadovská spojka, ukončená v MÚK s Bucharovou ulicí. Od této křižovatky trasa Radlické radiály vede podél severovýchodního okraje Jihozápadního Města na východ přes Butovice a Jinonice v koridoru Radlické ulice, kde jsou navrženy dva tunelové úseky vzájemně oddělené otevřeným zahloubeným úsekem umožňujícím dodatečné zakrytí. Od Jinonic ke Zlíchovu je trasa Radlické radiály navržena v samostatné trase tunelem, který je v prostoru Zlíchova na úpatí Dívčích hradů zaústěn do budoucí MÚK s Městským okruhem. V rámci doprovodných staveb bude humanizována stávající ulice Radlická. Součástí projektu jsou navržena opatření pro zmírnění negativních vlivů (zejména z pohledu imisní a hlukové zátěže) na okolí zástavbu s jasným cílem splnění limitních hodnot daných současnými právními předpisy. Z akustického hlediska tak vliv RR je buď pod hygienickými limity, anebo v místech, kde je již v současné době hladina hluku nad limity nedochází k jejímu dalšímu navyšování. Vliv RR na ovzduší bude podlimitní ve všech zákonem daných škodlivinách (oxid dusičitý NO2, částice frakce PM10 a PM2,5, Benzen, Benzo(a)pyren). Projekt obsahuje návrh kompenzační opatření – výsadbu zeleně v rozsahu 400 ks dřevin (k záchytu prachových částic PM10, resp. v nich obsažených B(a)P). Dalším možným opatřením za účelem snížení prašnosti je pravidelný úklid a údržba komunikace. | Silniční infrastruktura | 3.2.6 Nová komunikační propojení |  | (30) Výstavba nových propojení | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách dle evidence Policie ČR se sníží ze 173 na 110 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. | Radlická radiála umožní převést značnou část vnitroměstské automobilové dopravy mezi západním sektorem hlavního města a jeho centrální oblastí po technicky vybavené trase s vysokým podílem tunelů a rozsáhlými protihlukovými opatřeními Zprovoznění Radlické radiály zajistí snížení dopravní zatížení (zejména na území Prahy 5) na stávajících dopravně významných ulicích procházejících stávající převážně obytnou zástavbou (např. Plzeňská, Vrchlického). Radlická radiála rovněž umožní urbanizovat část města v přilehlém území. | Bariérový efekt komunikace v netunelových částech. Vysoké investiční a provozní náklady. Riziko dopravních problémů v případě nepřipravenosti stávající sítě a jejich přesun do jihozápadního města. | Výstavbě a zprovoznění Radlické radiály musí předcházet zprovoznění chybějícího úseku Pražského okruhu (dále PO) stavby č.511 – úsek Běchovice – D1 a rekonstrukce a zkapacitnění Barandovského mostu a výstavba Dvoreckého mostu. Při absenci chybějících úseků PO a stávajícícho stavu uzlu Barrandovského mostu by zprovoznění Radlické radiály za současné situace znamenalo riziko velkých provozních komplikací na Městském okruhu i v jihozápadní části města. Riziko indukce IAD z příměstské oblasti a ohrožení konkurenceschopnosti veřejné dopravy na jihozápadu města. Riziko ovlivnění obytného území negativními vlivy nové komunikace, resp. nezlepšení situace i přes převedení dopravy pod zem. Riziko projednání úseků v oblasti Jihozápadního města a Radlic. Náklady na údržbu průzkumné štoly v případě oddalování či zastavení projektu |  |  | Současník - Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj - Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj (verze 09. 11. 2018 13:32) - Rekonstrukce ulic Plzeňská a Vrchlického Předchůdce - Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice - D1) - Tramvajová trať Dvorecký most | Projektová příprava Příprava již probíhá |  | Částka: 400000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 60 |  |  | Odbor investiční MHMP |  |  |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=604
586 |  | Martin Havelka | 25.1 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem | Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem | Nové bezkolizní propojení z Prahy do Brandýsa nad Labem ve stopě historické poutní cesty Via Sancta. Záměr navazuje i na plánovanou revitalizaci průmyslových areálů ve Kbelích. V místě střetu s fekventovanou komunikací II/610 navržena stezka pro pěší a cyklisty. | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | Vytvoření liniového bezkolizního propojení. Obnova historické cestní sítě. Zlepšení radiální vazby pro bezmotorovou dopravu. |  | Nutná koordinace se záměry developerů. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 60000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 60000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | Částka: 100000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 24 | 2022 | 48 | Městská část Praha 19 |  | Náklady nejsou uvedeny s ohledem na rozsah opatření a jejich zavedení často jako zásad do projektů rekonstrukce a výstavby TT. | https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/605/flora1.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/605/flora2.JPG https://zasobnik.poladprahu.cz/media/com_zasobnik/attachments/605/flora3.JPG |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=605
587 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 42.6 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11).Zkapacitnění trati Praha-Kolín novostavbou v nové stopě. | Zkapacitnění trati Praha - Kolín novostavbou v nové stopě | Jedná se o záměr výstavby novostavby dvoukolejné železniční trati, která by byla určená prioritně pro dálkovou osobní a nákladní dopravu. Záměr je sledován s ohledem na přetížení stávající trati a vzdáleným termínům zprovozňování rychlých spojení. Trať by nicméně mohla být stavěna v parametrech trati RS. V rámci tohoto opatření je sledován úsek Praha-Běchovice - Poříčany, tzv. VRT Polabí | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - zvýšení propustnosti vytížené příměstské trati Praha - Kolín - umožnění navýšení objednávky osobní dopravy (zkrácení intervalu osobních vlaků) - možnění průjezdu většího množství nákladních vlaků - zkrácení jízdní doby dálkových vlaků | - fragmentace krajiny | - obtížná projednatelnost záměru | RS - Rychlá spojení |  |  | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 420000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 48 | 2024 | 48 | Správa železnic | Integrovaná doprava Středočeského kraje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | Odhad provozních nákladů vychází z údaje 140 000 Kč/rok (1výtah na Národní třídě). |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=618
588 | Václav Brejška | Miroslav Valenta | 44.3 | Běží | Technická opaření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_16)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Rozvoj železniční sítě (3.1.11).Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín - Praha-Vršovice č.k.. | Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín - Praha-Vršovice č. k. | Jedná se o záměr doplnit druhou kolej do tzv. jižní nákladní spojky v trase Praha-Radotín - Praha-Vršovice čekací koleje. Ve většině trasy se již při výstavbě s doplněním koleje počítalo (včetně tzv. mostu Inteligence). Tunel u tohoto mostu ale zůstane nadále jednokolejný. V rámci stavby dojde k úpravě zastávky Praha-Kačerov (výstavba ostrovního nástupiště) a k realizaci takových úprav, které neznemožní výstavbu výhledových zastávek Praha-Braník Ve Studeném a Praha-Spořilov | Kolejová infrastruktura | 3.2.1 Rozvoj železniční sítě |  | (3) Železniční doprava – rozvoj sítě | Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic a zastávek vlaků PID se zvýší ze 45 % na 100 %. Zlepšení dostupnosti dopravy:Počet obyvatel s trvalým pobytem v dostupnosti do 30 minut centra Prahy prostředky PID (s pěší docházkou ke stanici či zastávce a čekáním na spoj) se zvýší z 939 tis. na 1029 tis. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Počet přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území města Prahy se zvýší z 1,26 mil. na 1.35 mil. denně. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Přesnost provozu vlaků PID se zvýší z 94 % na 96 %. | - výrazné zvýšení kapacity tratě - možnost zavedení městských železničních linek - nové zastávka v návaznosti na linky PID | - zvýšení hlukové zátěže v lokalitě | - obtížná projednatelnost záměru |  |  | Současník - Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň - Rekonstrukce trati Praha-Libeň - Praha-Malešice | Projektová příprava Realizace opatření |  | Částka: 200000000 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 0% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 36 | 2022 | 24 | Správa železnic |  | 21. 2. 2022 Jiří Dytrych (TSK): Na základě informací o vyloučení podmínky stavebního povolení TKB stran požadavku na plnění hlukových limitů v ul. V Holešovičkách i bez uplatnění SHZ byla z charakteristiky opatření odstraněna následující věta: "Po zprovoznění severní části Pražského okruhu by studie měla v ulici V Holešovičkách cílit na splnění hlukových limitů bez uplatnění tzv. staré hlukové zátěže." |  |  | https://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=621
601 |  | Aleksandra Bejlovcová | 28.4 | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Podpora dopravní cyklistiky (3.2.12) Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje | Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje | Studijní a projektová příprava nových cyklostezek a cyklotras, které navazují na pražskou síť a fungují jako bezpečné spojení pro cyklisty s přesahem do Středočeského kraje. Jedná se o záměry, které jsou schváleny v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 – 2023, resp. které jsou součástí aktualizace z roku 2020. Opatření má vysoký potenciál pro rekreační cyklistiku, současně ovšem pomůže propojení okrajových částí Prahy a obcí za hranicemi Prahy pro pěší i cyklistickou dopravu a tím přispěje ke snížení zátěže jiných druhů dopravy v případě těchto krátkých cest. V mnoha případech stezky směřují na terminály MHD na území Prahy. Opatření je zaměřeno na přípravu těch tras, které zatím nejsou detailněji prověřeny a jeho cílem je umožnit prověření záměrů a zahájení přípravy. V současnosti je identifikováno 52 styčných bodů, do nichž mohou směřovat z území Prahy a z území Středočeského kraje chráněné trasy, které nové cyklistické propojení vytvoří. Garanty jednotlivých záměrů na území Středočeského kraje jsou Středočeský kraj v zastoupení Krajské správy a údržby silnic, p.o. a obce nebo svazky obcí v okolí Prahy. Na území Prahy je garantem jednotlivých záměrů Magistrát hl. m. Prahy v zastoupení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Náklady jsou odhadnuté na realizaci studií, projektové přípravy a samotné stavby. Na realizaci opatření tohoto typu je možné žádat o dotaci např. z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. Jedná se o trasy (vč. čísla místa propojení): 3 Točná – Dolní Břežany 4 Zbraslav – Strnady – Štěchovice 5 Slivenec – Ořech 6 Poncarova – Jinočany 7 Třebonice – Chrášťany 8 Sobín – Chýně 10 Ruzyně – Hostivice 12 Letiště Václava Havla – Kněževes 14 Cyklostezka podél stavby 519 Pražského okruhu 15 Dolní Chabry – Zdiby 16 Březiněves – Zdiby 17 Březiněves – Bořanovice 18 Ďáblice – Hovorčovice 19 Třeboradice – Hovorčovice 20 Třeboradice – Mírovice 21 Vinoř - Horní Počernice 22 Újezd nad Lesy – Úvaly 24 Koloděje – Sibřina (po místní komunikaci) 25 Koloděje – Sibřina (podél silnice) 26 Královice – Koloděje 27 Královice – Stupice 29 Nedvězí – Říčany (Radošovice) 30 Uhříněves – Říčany (Radošovice) 31 Kolovraty – Říčany 32 Lipany – Nupaky 33 Benice – Nupaky 34 Vinoř – Jenštejn 35 Horní Počernice – Šestajovice/Nehvizdy 36 Sedlec - Roztoky 39 Zbraslav - Dolní Břežany 40 Zbraslav - Jíloviště 41 Lipence - Jíloviště 43 Řeporyje - Ořech 45 Ďáblice - Zdiby 47 Satalice - Radonice 49 Hrnčíře - Rozkoš 52 Křeslice - Čestlice 53 Královice - Křenice 61 Dolní Chabry – Zdiby (polní cesta) 63 (Letňany) Čakovice - Přezletice (Brandýs nad Labem) 64 Čakovice - Miškovice-Veleň 65 Vinoř - Podolanka 66 Lipence (Kazín) - Černošice, lávka 67 Horoměřice - Suchdol 68 (Čimice) Dolní Chabry - Zdiby (Klecany,Klíčany) 69 Točná – Dolní Břežany (nová CT) 70 Ruzyně - Hostivice (podél potoka) 71 Zličín - Hostivice (vodárna) 72 Zličín - Hostivice ( PP Hostivické rybníky) 73 Klánovice - Šestajovice 74 Zličín - Chrášťany 75 Hrnčíře - Zdiměřice | Doprava a veřejný prostor | 3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky |  | (28) Podpora dopravní cyklistiky | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Snížení uhlíkové stopy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka chráněných značených a doporučovaných cyklotras se zvýší ze 173 km na 260 km. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Celková délka cykloobousměrek se zvýší ze 23 km na 55 km. | - Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. - Vytvoření alternativy pro část cest přes administrativní hranice, kde je již nyní veřejná doprava i infrastruktura pro IAD přetížena. |  | Nespolupráce mezi dotčenými pražskými MČ a sousedními obcemi. Zajištění finančních zdrojů, zejména u obcí Středočeského kraje. |  |  | Současník - Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy - Strategie rozvoje bezmotorové dopravy | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Program | Program | Částka: 120000000 MHMP: 25% dotace: 50% sck: 25% rsd: 0% szdc: 0% | 120000000 | 30000000 | 60000000 | 30000000 | 0 | 0 | Částka: 2000000 MHMP: 50% dotace: 0% sck: 50% rsd: 0% szdc: 0% | 2000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 82 | 2022 | 36 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje | Odbor dopravy MHMP Odbor veřejné mobility
604 | Mirek Grossmann | Tomáš Cimrhakl | 37.6 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.1.5) Program zvýšení plynulosti probvozu tramvají. | Program zvýšení plynulosti provozu tramvají | Koncepční zásady pro řešení tramvajových tratí, rekonstrukce i novostavby. Cílem opatření je zajistit optimální stav tramvajové sítě z hlediska plynulosti, ale také výkonnosti, bezpečnosti, provozní rychlosti a provozních nákladů a tramvajové dopravy ve městě. Součástí opatření nejsou klasická preferenční opatření (SSZ, oddělovací tvarovky). Především se jedná o: Úprava dopravního značení – přednosti Na řadě míst tramvaje jedoucí po pozemní komunikaci, nebo vyjíždějící z místa mimo pozemní komunikaci, dávají dle dopravního značení přednost automobilové dopravě. V některých z těchto míst dochází ke zbytečnému snižování plynulosti, komfortu a cestovní rychlosti tramvají (např. Mariánské hradby – Chotkova, Myslíkova – Odborů, Smetanovo nábřeží – Divadelní). Řešením je, aby na vybraných místech byla přednost upravena ve prospěch tramvají. Úprava dopravního značení - rychlosti Dle současné legislativy platí pro tramvaje v provozu po pozemních komunikacích, včetně fyzicky oddělených tramvajových těles, silniční dopravní značky, a to včetně značek upravujících rychlost. V některých místech (zastávky, příčné prahy) je jejich dodržování ze strany tramvají nelogické, v jiných lze o účelnosti pochybovat. Za poměrně značné riziko pro snížení cestovní rychlosti tramvají, které je třeba soustavně sledovat a návrhy připomínkovat, lze označit možné zřizování zón 30, či pěších zón (20 km) do lokalit, odkud byla odvedena páteřní silniční doprava, ale tramvajová v nich zůstala. V takovém případě hrozí preference IAD před MHD. Řešením je, aby jakákoliv značka omezující rychlost byla pro tramvaje platná pouze v případě, kdy je to nezbytné nebo vhodné. (Auta omezení pro tramvaje nedodržují vůbec.) Pokud ne, je potřebné takovou značku doplnit podtabulkou MIMO TRAM. Přijatelným řešením je rovněž celkové nové posouzení situace a nahrazení takové značky doporučenou rychlostí, či její úplné odstranění. V posledních cca 5 letech bylo různými způsoby již vyřešeno přibližně 20 míst. Zvýšení rychlosti jízdy přes výhybky a křížení V souvislosti s postupným zaváděním rychlostních výhybek a ověřením provozu a přínosů výhybky R 04 v Braníku budou vytipována další vhodná místa pro jejich realizaci. Současně je třeba sledovat všechny možnosti, které v budoucnosti povedou k tomu, že bude možné dále zvyšovat obecnou rychlost tramvají přes výhybky a křížení. (Naposledy došlo k příznivé úpravě v roce 2015.) Příznivým faktorem pro zvyšování rychlosti je případné zvětšení šířky tramvajové kola. Zvýšení rychlosti na zvýšených tramvajových tělesech V úsecích tramvajových tratí, které jsou vedeny zvýšených tramvajových tělesech, zvláště pokud fyzicky neumožňují pojíždění silničními motorovými vozidly (OKS, tráva), s ohledem na množství přejezdů a frekvenci vozidel na přejezdech a chodců přechodech, se navrhuje zvýšení rychlosti tramvají až do 60 km/h, zatímco obecná úprava uvádí 50 km/h. Opatření je dle konkrétního místa vhodné doplnit například vhodným dopravním značením a organizací dopravy pro silniční vozidla u přejezdů. Pro opatření je nezbytná součinnost příslušného silničního správního úřadu. Zvýšení rychlosti na samostatně vedených tratích V úsecích tramvajových tratí, které umožňují vzdáleností zastávek, geometrií a rozhledovými poměry provoz vyšší rychlostí, se navrhuje zvýšit rychlost tramvají až do 70 nebo 80 km/h, proti současně stanovené rychlosti 60 km/h. K opatření je nezbytné kromě vlastního prověření úseků (rámcově již proběhlo) zajistit také schopný vozový park. Odstraňování zón s nočním omezením rychlosti Přibližně na třetině tramvajové sítě v Praze platí v době 22 – 6 hod nejvyšší dovolená rychlost tramvají 40 km/h z důvodů překračování limitů hluku. V posledních letech, s postupnou rekonstrukcí tramvajových tratí, se daří v řadě úseků toto omezení rušit. Je žádoucí pokračovat v rekonstrukcích tramvajových tratí s důrazem na snižování hlukové zátěže. Současně je potřebný dohled a úprava legislativy tak, aby tramvajová doprava nebyla znevýhodněna vůči dopravně silniční, či dokonce byla do jisté míry zvýhodněna, protože z hygienického hlediska přináší tento způsob dopravy užitek. Přejezdy Převážná většina tramvajových přejezdů ve městě je neřízená a je zdrojem značného zdržení tramvají a množství dopravních nehod. Z více než tisíce nehod pražských tramvají každý rok se jich většina odehraje právě na tramvajových přejezdech. Typickým problémem je odbočování silničních vozidel vlevo při souběžné jízdě. Obecně lze konstatovat, že proti jiným vyspělým tramvajovým provozům má Praha nebývalé množství přejezdů. V některých ulicích je přejezd prakticky u každého vyústění boční ulice. Na ulicích, kde jsou neřízené přejezdy umístěny s krátkými rozestupy (méně než 200 m), dochází častěji k nehodám (Sokolovská, Českomoravská). Především v rámci rekonstrukcí (i výstavby) TT je třeba se zaměřit na - Redukci přejezdů a navazující opatření v organizaci dopravy - Umístění přejezdů do vhodných míst, vzhledem rozhledovým poměrům a k rychlosti tramvají v daném místě - Vybavení přejezdů vhodným dopravním značením, organizací dopravy, v krajním případě světelnou signalizací se směrovými signály - Další rozvoj směrových signálů na SSZ pro vybraná levá odbočení přes TT, nebo spínání plné kruhové červené před příjezdem tramvaje, variantně s doplňkovou šipkou pro jízdu přímo a vpravo souběžně s TT Optimalizace hustoty zastávek Zvláště při rekonstrukcích a novostavbách tramvajových tratí je nezbytné volit takovou mezizastávkovou vzdálenost, aby docházelo ke vhodnému mixu cestovní rychlosti a docházkové času na zastávku tak, aby byla veřejná doprava časově co nejatraktivnější a tedy maximálně konkurenceschopná individuální automobilové dopravě. Současně je třeba tramvajovou dopravu provozovat pro cestující komfortně a pro město hospodárně a využívat každého zastavení tramvaje k výměně odpovídajícího množství cestujících. Významnou roli hraje také přesné umístění zastávek vůči navazující infrastruktuře a cílům. Optimální mezizastávkovou vzdáleností je cca 500 – 600 metrů v zahuštěné zástavbě. Maximální docházka na zastávku pak typicky dosahuje maximálně 5,5 minuty. V některých lokalitách (Vinice, Průběžná ulice, Kobylisy) dosahují mezizastávkové vzdálenosti v současnosti jen cca 200 m. Pozn.: Opatření je souladu s ČSN 73-6425-1, která udává vzdálenost zastávek 300 – 700 m a dle které docházka nemá být delší než 500 m. Optimalizace délek zastávek Zvláště při rekonstrukcích a novostavbách tramvajových tratí je třeba respektovat množství spojů na trati a dle toho dimenzovat délku zastávky na počet vlaků (1 nebo 2). Problematické jsou zejména krátké zastávky pro jeden vlak na zatížených místech (Vítězné náměstí, Jindřišská, Vodičkova, Kamenická). V případě, že je to po stavební stránce možné, je třeba zastávku zřídit v odpovídající délce. Mysy / vídeňské zastávky V souvislosti s úpravami veřejného prostoru je v některých ulicích nahrazováno původní uspořádání s tramvajovými ostrůvky novým uspořádáním s mysy (Francouzská, Moskevská), nebo vídeňskými zastávkami (Holešovice, U Plynárny). Z hlediska plynulosti provozu tramvají je výhodnější vídeňská zastávka než mys (auta nejedou po kolejích). Z hlediska bezpečnosti provozu nejsou obě varianty dostatečně zhodnoceny, přesto se odborná i široká veřejnost kloní často k mysům jako k řešení bezpečnějšímu. Je nezbytné obě varianty porovnat analýzou a postupovat dále tak, aby byly naplňovány v konkrétních místech požadavky na bezpečnost a plynulost provozu. | Organizace a regulace dopravy | 3.1.5 Preference veřejné dopravy |  | (14) Preference VHD (TRAM i BUS) v uliční síti | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení finanční udržitelnosti | Snížení uhlíkové stopy:Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. Snížení uhlíkové stopy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení finanční udržitelnosti:Podíl úhrady ztráty z provozu veřejné dopravy na území HMP k jejím celkovým nákladům se sníží z 80 % na 75 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na území Prahy se zvýší ze 67,29 % na 72 %. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost tramvají se zvýší z 18,6 km/h na 19 km/h. | - Zvýšení plynulosti provozu tramvají - Zvýšení cestovní rychlosti tramvají - Snížení nehodovosti provozu tramvají (pouze při dodržení důsledných opatření při zvyšování rychlosti) - Zvýšení komfortu a tepelné pohody v tramvajové dopravě - Zvýšení provozní spolehlivosti tramvajové dopravy - Zvýšení atraktivity tramvajové dopravy pro cestující - Snížení provozních nákladů tramvajové dopravy - Mírné zvýšení podílu chůze v dopravě (díky vyššímu využívání MHD a nepatrnému prodloužení docházky na zastávku v některých místech) | - Nepatrné prodloužení docházky na zastávku tramvají | Projednání některých opatření se státní správou a samosprávou. Postoj veřejnosti k některým opatřením |  |  | Současník - Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ - Zřizování preference TRAM při obnově a výstavbě SSZ - Program zřizování zón 30 - Program zřizování pěších zón v centru města - Revitalizace Václavského náměstí / spodní část | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření Realizace již probíhá Program | Program | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 10 | 2020 | 72 | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy
605 | Martin Havelka | Tomáš Cimrhakl | 25.7 | Běží | Organizační opatření k rozvoji veřejné dopravy (PZKO_2020_P_15)Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Preference veřejné dopravy (3.2.3) Bezbariérové zpřístupnění stanice Flora. | Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Flora | Realizace výtahu do stanice metra Flora na základě zpracované studie proveditelnosti bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou a povrchovým kioskem. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na obchodní centrum a povrhovou dopravu Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy z nástupiště do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy z přestupní chodby na povrch Vinohradské ulice v blízkosti hlavního vstupu do OC Palác Flora. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2x180os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Podle kapacitní rozvahy nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz na nástupišti a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Provedení výtahů je podmíněno přesunem strojovny VZT v ÚPN (místnost 108), to je základní podmínka realizace bezbariérového zpřístupnění. S tímto řešením však nesouhlasil IPR, neboť výtahy z nástupiště jsou za sebou a nikoliv souměrně a kolmo na osu nástupiště. V současnosti je na základě nových požadavků hasičů na zajištění evakuace zpracována nová varianta – vždy 1 výtah + evakuační schodiště, která je projednávána a IPR ji pravděpodobně schválí. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury |  | (27) Přístupnost a bezbariérovost infrastruktury | Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení dostupnosti dopravy:Podíl bezbariérových stanic metra ze 72 % na 95 % všech stanic. | - Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty | - Vyvolá nové náklady na provoz a údržbu | - Vandalismus - Poruchy |  |  | Současník - Odstraňování bariér ve veřejném prostoru | Projektová příprava Příprava již probíhá Realizace opatření |  | Částka: 350000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 560000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | 2024 | 18 | Dopravní podnik hl. m. Prahy
618 | Jiří Dytrych | Jiří Hájek | FALSE | Běží | Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obytné části obce (PZKO_2020_P_9) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Dokončení městského okruhu (3.2.5) Studie snížení hlukové a imisní zátěže severní části města. | Studie snížení hlukové a imisní zátěže severní části města | Opatření spočívá ve studijním prověření různých variant řešení tak, aby bylo dosaženo dodržování hlukových a imisních limitů v oblastech s obytnou zástavbou. Podnětem je stávající neuspokojivá situace nejen v ulici V Holešovičkách. Studie by měla potvrdit, zda je nezbytné sadu opatření navrhovaných v roce 2019 Plánem udržitelné mobility doplnit, aby v dané části města mohlo být dosaženo předsevzatých cílů na straně zlepšení životního prostředí. Je nezbytné, aby studie reflektovala dosavadní i očekávané investice města (např. naplňování akčních plánů, požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, atp.) a respektovala předpoklady vývoje zdrojů znečištění uvedené v nadřazených strategiích. V případě, že se ukáže nezbytné realizovat další opatření, musí studie navrhnout a posoudit (multikriteriální analýzou, cost-benefit analýzou) širší spektrum možných variant řešení za účelem vytipování a označení funkčně dostatečných, ekonomicky přiměřených a brzy realizovatelných řešení. Porovnání dopadů možných řešení se nesmí věnovat pouze úzce vymezené oblasti města, ale musí posoudit jejich možný dopad na obyvatele a fungování města (např. u zahloubení ulice V Holešovičkách především ve směru do centra města se lze důvodně obávat negativních dopadů na celou severní část města - provozní vazba nového tunelu na nestabilní tunelovou kaskádu na Městském okruhu). Dále je třeba kvantifikovat i případná rizika v době výstavby. Mezi hypotetickými řešeními lze očekávat například: - zmírňující pásy zeleně při hlavním dopravním prostoru zatížených tras, - organizační opatření (př. snížení povolené rychlosti v nočním období), - ukončení dálkových autobusů na kapacitním terminálu Letňany (namísto Holešovic a Florence), - telematické aplikace s proměnným značením (př. vypnutí motoru, uvolňování pruhu před projíždějící MHD), - ambicióznější převedení části dopravní zátěže na stávající MHD, - výkupy nebo změna funkčního využití nemovitostí tam, kde nejsou dostupné přiměřené možnosti ochrany, adaptace připravovaných dopravních staveb, především Libeňské spojky a MO, - jednosměrné, v nejzazším případě obousměrné tunelové řešení některých úseků, zcela nové koridory, v případě, že by jejich pozitivní efekt měl být vyšší a náklady by nepřesahovaly předchozí těžkou variantou, pozastavení rozvoje a dalšího posilování vnitřní části města, ... | Silniční infrastruktura | 3.2.5 Dokončení Městského okruhu |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Snížení uhlíkové stopy Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví | Snížení uhlíkové stopy:Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Délka komunikací s pravidelným výskytem stupně dopravy 4+ bude 85 km nebo nižší. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrná cestovní rychlost autobusů PID se zvýší z 25,2 km/h na 26 km/h. Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti:Průměrné zpoždění autobusů PID na vjezdu ze Středočeského kraje do HMP se sníží. |  |  | Touhy po neudržitelném absolutním řešení, neochota kompromisu, nereflektování omezených ekonomických možností, přenášení negativních dopadů dopravy mezi lokalitami NIMBY ("Not in my backyard"), provozní závislost blízkých tunelových staveb (přerušování provozu), neexistence adekvátně kapacitních objízdných tras (rychlý rozvoj kongescí v rozsáhlém území, zhoršení životního prostředí, kolapsy povrchové dopravy), zvýšení dopravní nehodovosti a jejích následků (hrozba založení nečekaných překážek provozu), neefektivita zvoleného řešení (nedostatečný pozitivní dopad na životní prostředí vůči vynaloženým nákladům). |  |  | Následník - Zahloubení ulice V Holešovičkách Současník - Městský okruh- Pelc-Tyrolka - Štěrboholská r. (proj.příp.) | Projektová příprava |  | Částka: 50000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 30 |  |  | Odbor investiční MHMP | IPR Praha Odbor dopravy MHMP
619 | Václav Novotný | Jakub Hendrych | FALSE | Běží | Rozvoj bezemisní dopravy (PZKO_2020_P_8) Plnění opatření přijatých v rámci "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí". Revitalizace městského prostoru (3.1.7) Rekonstrukce ulic Plzeňská a Vrchlického | Rekonstrukce ulic Plzeňská a Vrchlického. Předmětem opatření je rozpracování urbanisticko-architektonické studie Pleňská Vrchlického Proměna ulic Motolského údolí do podoby projektové dokumentace, která bude odpovídat technickým požadavkům a bude projednatelná s všemi dotčenými subjekty včetně rezidentů. Ulice Plzeňská a Vrchlického na Praze 5 tvoří důležitou spojnici mezi Městským okruhem a západní oblastí města, zároveň přenáší významné dopravní zátěže v městské hromadné dopravě směr Motol a Řepy. Uliční prostor obou ulic je podřízen dopravní funkci a příliš nezohledňuje okolní rezidenční zástavbu. Na zadání MČ Prahy 5 vznikla urbanisticko-arichitektonická studie, která uvažuje s revitalizací prostoru obou ulic s podmínkou odlehčení 25% dopravní zátěže roku 2017, ať již zprovozněním Radlické radiály, nebo zásadní změnou dopravní politiky města. Projektová dokumentace může uvažovat dva horizonty řešení, a sice zlepšení současného stavu a výslednou podobu po požadovaném odlehčení 25% dopravních zátěží roku 2017. Projektová dokumentace musí odlišit investiční náklady na revitalizaci uličního prostoru ulic Plzeňská a Vrchlického a revitalizaci navazujících prostor. Navazující prostory je totiž možné realizovat často i bez zásadního vlivu na dopravní toky a přotom dojde ke zhodnocení území. Součástí projektové dokumentace musí být i předpokládaný harmonogram včetně investičních a provozních nákladů. Opatření je nezbytné koordinovat s projektovou dokumentací na Radlickou radiálu a humanizaci ulice Radlická. | Doprava a veřejný prostor | 3.1.7 Revitalizace městského prostoru |  | (18) Zklidnění a revitalizace městských tříd | Zvýšení prostorové efektivity dopravy Zvýšení bezpečnosti Zlepšení lidského zdraví Zlepšení dostupnosti dopravy | Zlepšení lidského zdraví:Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 2016) na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se sníží na 0 %. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. Zlepšení lidského zdraví:Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. Zvýšení bezpečnosti:Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií ČR v Praze zůstane přibližně na hodnotě 23 000. Zvýšení bezpečnosti:Počet dopravních nehod tramvají s motorovými vozidly se sníží z 1312 na 1200 Zvýšení bezpečnosti:Počet lehce zraněných při dopravních nehodách se sníží z 1951 na 1750 ročně. Zvýšení bezpečnosti:Počet zraněných a usmrcených chodců a cyklistů se sníží ze 732 na 650 ročně. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. Zvýšení prostorové efektivity dopravy:Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. | Zvýšení estetické hodnoty uličního prostoru Snížení negativních vlivů IAD na obyvatelstvo Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikaích zejména pro chodce a cyklisty | V případě realizace všech opatření ze studie Motolského údolí výrazné snížení kapacity ulic z hlediska dopravní obslužnosti města, které bude patrné zejména mimo oblast revitalizovaných ulic (vlivem regulace provozu na Městkém okruhu budou problémy patrné v oblasti Troji a Barrandovského mostu a vlivem telematických aplikací v oblasti Motola a Řep) | Obtížné projednávání opatření a prosazování převedení dopravní zátěže na Radlickou radiálu (pro tunelové úseky požaduje Policie obvykle objízdné trasy na povrchu) |  |  | Současník - Radlická radiála (projektová příprava) | Projektová příprava |  | Částka: 10000000 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Částka: 0 MHMP: 100% dotace: 0% sck: 0% rsd: 0% szdc: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 36 |  |  | Odbor investiční MHMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategických investic MHMP Odbor technické vybavenosti MHMP Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Technická správa komunikací hl. m. Prahy | Opatření bylo doplněno jako reakce na připomínky k procesu SEA na Návrh P+.